Управление Директорами

Технологическая основа: CLM / C-Level Management / управление C-level-ядром.

# Управление Директорами. Сопровождение

Закрепить результат после Спринта, увидеть отклонения и решить: продолжать, менять, масштабировать или завершать.

Документ внутренний рабочий. Версия v1.

# 1. Назначение продукта

Сопровождение не является обязательным, но методология должна показывать клиенту цену отсутствия контроля после изменения.

Рабочий принцип Этот документ предназначен для внутренней работы консультанта. Цены не указываются: коммерческая сетка живет в отдельном файле с ценами и упаковкой.

# 2. Вход и выход

| Элемент | Содержание |
| --- | --- |
| Вход | Завершенный Спринт, минимум один внедренный результат, приемочные факты и подтвержденная необходимость контроля удержания. |
| Выход | Решение о дальнейшем цикле: удерживать, корректировать, масштабировать, вернуться к Сессии или завершить работу. |
| Ключевые блоки CLM | 10-12 обязательно; 5-9 подключаются, если отклонение связано с решениями, синхронизацией, устойчивостью, лидерством или AI / ИИ. |
| Главный риск | Главный риск - продавать сопровождение как абонентское присутствие, а не как контроль удержания результата. |

# 3. Рабочая последовательность

| Шаг | Действие | Зачем | Артефакт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверить факт удержания | Сравнить ожидание Спринта и реальное поведение системы | Отчет контроля |
| 2 | Выявить отклонения | Понять, где результат не держится | Карта отклонений |
| 3 | Принять решение | Продолжить, изменить, остановить или масштабировать | Протокол решения |
| 4 | Назначить следующий цикл | Не оставлять результат без владельца | Решение о следующем цикле |

# 4. Что заполняется в XLSX

| Лист | Назначение |
| --- | --- |
| 00 Индекс | Рабочий лист продукта. Заполняется только если нужен для решения, а не ради полноты. |
| 01 Контроль результата | Рабочий лист продукта. Заполняется только если нужен для решения, а не ради полноты. |
| 02 Отклонения | Рабочий лист продукта. Заполняется только если нужен для решения, а не ради полноты. |
| 03 Решение | Рабочий лист продукта. Заполняется только если нужен для решения, а не ради полноты. |
| 04 Следующий цикл | Рабочий лист продукта. Заполняется только если нужен для решения, а не ради полноты. |

# 5. Стоп-факторы

| Стоп-фактор | Что делать |
| --- | --- |
| Нет владельца запроса | Остановить работу до назначения владельца. |
| Нет права на честный вывод | Не начинать продукт, потому что результат будет политически безопасным, но бесполезным. |
| Нет фактов, только мнения | Снизить уровень вывода до гипотезы и запросить подтверждение. |
| Клиент требует пропустить обязательный шаг | Зафиксировать риск и не продавать следующий продукт как полноценный. |

# 6. Проверка перед закрытием продукта

| Вопрос | Ответ должен быть виден в документах |
| --- | --- |
| Какой управленческий разрыв был решен или проверен? | Да, есть конкретная формулировка. |
| Кто владелец следующего действия? | Да, указан человек или роль, а не абстрактная функция. |
| Какой документ является итогом? | Да, итоговый артефакт создан и связан с XLSX. |
| Можно ли показать клиенту пользу без объяснения всей CLM? | Да, результат понятен на языке бизнеса. |

## 7. Нормативный переход продукта

- Результат удерживается: продолжить Сопровождение до согласованной точки завершения.

- Нужна ограниченная корректировка внедрения: открыть новый Спринт.

- Нужно изменить исходное решение или архитектуру: вернуться в Сессию.

- Результат стабилен и критерии закрыты: завершить работу.

- Новая несвязанная управленческая проблема требует отдельного входа через Диагностику; отсутствие фактов означает HOLD, а не догадку.