Контур Маржи

Маршрут консультанта по 4 продуктам v2.0

P1B / порядок проведения технологии без устного восстановления автором.

Главное правило. Консультант проводит клиента через управленческий контур, а не продает таблицы, панели или общие советы по ассортименту.

# 1. Сквозная логика проведения

| Этап | Зачем | Открыть | Заполнить | Выдать клиенту | Контрольный переход / gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диагностика | Найти потери и проверить данные. | Описание Диагностики; рабочие формы; рабочая книга. | Карта данных, SKU x канал, 12 метрик, карта потерь. | Итоговый отчет Диагностики. | Сессия / пауза / стоп / сбор данных. |
| Сессия | Превратить красные зоны в решения. | Описание Сессии; рабочие формы; рабочая книга. | Матрица решений, RACI / матрица ответственности, пороги, паспорт спринта. | Паспорт Спринта и список решений. | Спринт только при владельцах и праве менять решения. |
| Спринт | Проверить контур за 90 дней. | Описание Спринта; рабочие формы; рабочая книга. | Бэклог, недельные метрики, решения, риски, финал. | Финальный вывод Спринта. | Сопровождение только при работающем объекте удержания. |
| Сопровождение | Удержать контур и не дать откатиться. | Описание Сопровождения; рабочие формы; рабочая книга. | Месячные метрики, решения, квартальная ревизия, сценарии. | Обзор, сценарии, кейс. | Продолжать / масштабировать / завершить. |

# 2. Контрольные переходы / gate-протоколы

| Переход | Разрешено, если | Запрещено, если | Обязательный след |
| --- | --- | --- | --- |
| Диагностика -> Сессия | Есть карта потерь, качество данных понятно, цена ошибки подтверждена, есть спонсор. | Данные несводимы, клиент хочет бесплатную стратегическую сессию, нет владельцев. | Итоговый отчет Диагностики с вердиктом. |
| Сессия -> Спринт | Есть решения, владельцы, пороги, паспорт спринта и право менять цену, промо, канал, запас или SKU. | Сессия закончилась обсуждением без решений и сроков. | Паспорт Спринта и матрица решений. |
| Спринт -> Сопровождение | Есть работающий объект удержания: метрика, владелец, ритм, данные. | Спринт не дал повторяемого процесса или нет спонсора. | Финальный вывод Спринта и объект сопровождения. |

# 3. Карта артефактов

| Артефакт | Где создается | Кто владелец | Критерий готовности |
| --- | --- | --- | --- |
| Карта данных | Диагностика | консультант + владелец данных клиента | Понятно, какие данные используются, какие ограничены, какие нельзя применять. |
| Карта потерь P0-P3 | Диагностика | консультант | Каждая потеря имеет источник, статус доказательности и приоритет. |
| Матрица решений | Сессия | спонсор + владельцы решений | Нет красной зоны без решения, владельца и срока. |
| Паспорт Спринта | Сессия | руководитель проекта | Определены контур, метрики, роли, сроки и стоп-условия. |
| Недельный отчет | Спринт | консультант + владелец контура | Каждая неделя оставляет решение, риск или изменение плана. |
| Квартальная ревизия | Сопровождение | спонсор + консультант | Есть вывод: продолжать, масштабировать, изменить или завершить. |

# 4. Стоп-линии консультанта

Не проводить Сессию без итогового вердикта Диагностики.

Не запускать Спринт без владельцев решений и права менять коммерческие параметры.

Не называть рабочую книгу самостоятельным продуктом.

Не обещать рост прибыли без подтвержденных данных и выполненных решений.

Не выдавать модельные кейсы за реальные внедрения.

Не превращать технологию в BI / бизнес-аналитику, аудит маркетплейсов или категорийный менеджмент.

# 5. Типовые ошибки проведения

| Ошибка | Почему опасно | Как исправить |
| --- | --- | --- |
| Начать с панели или таблицы | Клиент решит, что покупает файл или BI / бизнес-аналитику. | Начать с цены ошибки и карты потерь. |
| Смягчить стоп-вердикт | Технология потеряет доверие и начнет продавать решения без основания. | Зафиксировать условия возврата к проекту. |
| Оставить красную зону без владельца | Решение растворится после встречи. | Назначить владельца, срок и метрику проверки. |
| Смешать факт и гипотезу | Финансовые claims / утверждения станут недоказанными. | Маркировать факт, гипотезу, модельный расчет и неподтвержденное. |

# 6. Чек-лист перед переходом к следующему этапу

| Проверка | Диагностика | Сессия | Спринт | Сопровождение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Есть владелец этапа |  |  |  |  |
| Есть заполненная рабочая книга |  |  |  |  |
| Есть итоговый артефакт DOCX |  |  |  |  |
| Есть gate-решение |  |  |  |  |
| Claims / утверждения не выходят за данные |  |  |  |  |