21 ¦ Проектный слой Онбординг-кит — Контур Маржи Контур Маржи — технология управления ассортиментной прибылью в омниканальных продажах Роль документа: старт клиентского проекта. Авторский термин: OmniMargin Management / управление омниканальной маржой.

Статус версии: v2.0. Документ входит в связанный рабочий комплект технологии «Контур Маржи».

1. Приветственное письмо руководителю

Уважаемый [Имя],

рад начать работу над технологией Контур Маржи.

Сразу обозначу рамку: мы не будем “просто анализировать ассортимент” и не будем строить панель ради панели. Наша задача — увидеть, где ассортимент теряет прибыль, и перевести это в управленческие решения.

Мы будем смотреть на связку:

Ключевая формулировка: SKU x канал x цена x запас x комиссия x маржа x возврат x ответственность x денежный поток.

Моя роль — архитектор и держатель методологии. Ваша роль — обеспечить доступ к данным, людям и решениям.

Три вещи, которые делают проект результативным:

1. Честность о данных.

1. Скорость управленческих решений.

1. Готовность менять цену, промо, канал, запас или SKU, если данные показывают потерю прибыли.

До встречи на кикоффе.

[Имя консультанта]

2. Повестка кикофф-встречи

| Блок | Содержание | Результат |
| --- | --- | --- |
| 0:00-0:20 | Контекст: почему проект начался, что уже пробовали | базовое понимание ситуации |
| 0:20-0:50 | Данные: продажи, цены, себестоимость, комиссии, запасы, возвраты | план сбора данных |
| 0:50-1:20 | Ассортимент и каналы: где команда видит потери | первые гипотезы |
| 1:20-1:50 | Ответственность: кто принимает решения по цене, промо, запасу, SKU | карта участников |
| 1:50-2:20 | Ожидания: что клиент ждёт от проекта, что консультант ждёт от клиента | согласованные правила |
| 2:20-2:30 | План первых 14 дней | список действий |

3. Взаимные ожидания

| Клиент ожидает от консультанта | Консультант ожидает от клиента |
| --- | --- |
| честную карту потерь | доступ к данным |
| отделение фактов от гипотез | доступ к владельцам решений |
| структуру решений | участие финансов, коммерции и логистики |
| рабочие шаблоны | быстрые ответы по данным |
| еженедельный прогресс | решения, а не только обсуждения |

4. Данные к первой неделе

| Данные | Ответственный | Срок | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| список SKU |  |  |  |
| продажи по SKU и каналам |  |  |  |
| цены по каналам |  |  |  |
| себестоимость |  |  |  |
| комиссии |  |  |  |
| промо и скидки |  |  |  |
| запасы |  |  |  |
| возвраты |  |  |  |
| логистика |  |  |  |
| штрафы |  |  |  |

5. Метрики успеха

| Метрика | Стартовая точка / baseline | Цель |
| --- | --- | --- |
| доля SKU x канал с рассчитанной маржей |  | 90 % и выше |
| доля красных SKU x канал |  | решение по каждому P0/P1 |
| строк без владельца RACI / матрица ответственности |  | 0 |
| Price Gap / ценовой разрыв |  | в коридоре или план коррекции |
| CTR / стоимость доставки и возврата |  | в коридоре или план коррекции |
| DSI / дни запасов |  | в коридоре или план коррекции |
| еженедельный ритм |  | 4 обзора подряд |

6. Правила проекта

| Правило | Что означает |
| --- | --- |
| Факты отдельно от гипотез | неподтверждённые выводы помечаются как “требует проверки” |
| Метрика должна вести к решению | красная зона без действия не считается результатом |
| Один владелец итога | у каждой ключевой красной зоны есть ответственный |
| Нет обещаний без данных | финансовый эффект подтверждается только расчётом до / после |
| Лёгкий старт | не начинаем с тяжёлого IT / информационно-технологического внедрения |

7. Роли на стороне клиента

| Роль | Ответственность |
| --- | --- |
| Спонсор | принимает решения и снимает блокеры |
| Владелец данных | организует выгрузки и качество данных |
| Финансы | утверждают формулы маржи и P&L / прибыль и убытки |
| Коммерция | принимает решения по цене, промо, каналам и SKU |
| Логистика | отвечает за запас, доставку, возвраты и доступность |
| Аналитика | собирает таблицы, метрики и обновления |