Руководство консультанта — Контур Маржи v2.0

Как проводить технологию без потери качества

Версия: v2.0. Дата выпуска: 20 июля 2026.

Главное правило. Консультант не продаёт отдельные таблицы и не обещает прибыль. Он проводит клиента через управленческий контур: данные -> потери -> решения -> внедрение -> удержание.

# 1. Роль консультанта

| Что делать | Что не делать |
| --- | --- |
| Проверять качество данных до сильных выводов. | Продолжать проект, если данные не позволяют ответственно считать потери. |
| Связывать каждое решение с товаром, каналом, ценой, запасом, комиссией и прибылью. | Подменять технологию общими советами по продажам. |
| Фиксировать владельца решения и управленческий ритм. | Оставлять выводы без ответственного и срока проверки. |
| Показывать модельные кейсы как сценарии применения. | Выдавать модельные кейсы за реальные внедрения. |

# 2. Порядок проведения

| Этап | Что делает консультант | Что проверяет | Артефакт |
| --- | --- | --- | --- |
| Диагностика | Собирает данные, строит карту потерь, проверяет 12 метрик. | Полнота SKU, каналов, цен, запасов, комиссий и прибыли. | Карта потерь и решение: идти дальше или стоп. |
| Сессия | Проводит управленческое решение по приоритетам. | Есть ли владелец, порог, действие и срок. | Матрица решений и паспорт спринта. |
| Спринт | Ведёт внедрение по неделям. | Действия не расползлись в общий проект по улучшениям. | Недельные отчёты и журнал решений. |
| Сопровождение | Удерживает контур и масштабирует правила. | Эффект подтверждён данными, исключения объяснены. | Реестр эффекта, журнал исключений, финальный отчёт. |

# 3. Стоп-критерии

| Критерий | Что означает | Действие |
| --- | --- | --- |
| Несводимые данные | Один и тот же SKU, канал или заказ нельзя связать между источниками. | Остановить движение после диагностики и выдать план восстановления данных. |
| Нет управленческой цены ошибки | Потери незначимы или клиент не готов принимать решения. | Не запускать сессию и спринт. |
| Нет владельца решения | Решения не закреплены за руководителем или функцией. | Вернуть на сессию, не начинать спринт. |
| Запрещённые обещания | Клиент требует гарантии прибыли до расчётов. | Переформулировать ожидания или отказаться от продолжения. |

# 4. Типовые ошибки консультанта

| Ошибка | Почему опасна | Как исправлять |
| --- | --- | --- |
| Считать только продажи. | Продажи могут расти, а прибыль исчезать. | Всегда доводить до прибыли по SKU и каналу. |
| Смешивать маржу и рентабельность. | Руководители начинают спорить о терминах вместо решения. | В начале проекта фиксировать словарь расчётов. |
| Переходить к спринту без сессии. | Нет согласованного решения и владельца. | Сначала матрица решений, затем внедрение. |
| Прятать слабые данные. | Технология теряет доверие. | Показывать качество данных как отдельный результат. |

# 5. Чек-лист качества перед выдачей результата

| Проверка | Да / нет |
| --- | --- |
| Все кейсы и демо-данные помечены как модельные. |  |
| Нет пятого продукта и бесплатной параллельной линейки. |  |
| Каждый вывод связан с рабочей книгой или явно помечен как предположение. |  |
| Есть решение: продолжать, остановить или вернуть на подготовку данных. |  |
| В финальном отчёте нет гарантий результата без условий. |  |