12 ¦ Продукт 3 Спринт Контура Маржи Контур Маржи — технология управления ассортиментной прибылью в омниканальных продажах Роль документа: 90-дневное внедрение контура. Авторский термин: OmniMargin Management / управление омниканальной маржой.

Статус версии: v2.0. Документ входит в связанный рабочий комплект технологии «Контур Маржи».

Ключевая формулировка: третий платный продукт технологии управления ассортиментной прибылью в омниканальных продажах

Ключевая формулировка: OmniMargin Management / управление омниканальной маржой

1. Логика 90-дневного спринта

1.1. Принцип

Спринт Контура Маржи внедряет технологию волнами:

Ключевая формулировка: фундамент -> механика -> управленческий ритм.

Фундамент:

• данные;

• формулы;

• красные SKU x канал;

• владельцы;

• быстрые решения.

Механика:

• P&L / прибыль и убытки по SKU x канал;

• пороги красных метрик;

• контроль цены, комиссий, возвратов и запасов;

• RACI / матрица ответственности в работе.

Управленческий ритм:

• панель;

• еженедельный обзор;

• цикл решений;

• план следующего квартала;

• переход в сопровождение.

1.2. Роль консультанта

Роль консультанта:

Ключевая формулировка: архитектор и темп-менеджер внедрения.

Консультант:

• держит фокус на марже, а не на обороте;

• не даёт спринту расползтись в тяжёлое IT / информационно-технологическое внедрение;

• переводит красные метрики в решения;

• следит за владельцами в RACI / матрице ответственности;

• фиксирует эффект и нерешённые зоны.

1.3. Критерий успеха

Спринт успешен, если к 90-му дню:

• есть рабочий P&L / прибыль и убытки по SKU x канал;

• красные зоны считаются регулярно;

• владельцы знают свои метрики;

• решения принимаются каждую неделю;

• руководитель видит не только отчёт, а контур управления;

• подготовлен переход в сопровождение.

1.4. Что именно внедряет спринт

Спринт внедряет не “улучшения вообще”, а минимальный рабочий контур.

| Элемент | Что должно появиться |
| --- | --- |
| Данные | регулярная таблица SKU x канал |
| Экономика | P&L / прибыль и убытки по SKU x канал |
| Метрики | 5-12 рабочих показателей со светофором |
| Решения | реестр решений по красным зонам |
| Ответственность | RACI / матрица ответственности с владельцем каждой красной зоны |
| Ритм | еженедельный обзор и протокол действий |
| Переход | план сопровождения после 90 дней |

2. Вход в спринт

Спринт начинается только после сессии.

Обязательный вход:

1. Архитектура Контура Маржи на 1 странице.

1. Матрица решений.

1. Владельцы в RACI / матрице ответственности.

1. Пороги красных метрик.

1. Паспорт спринта.

1. Список задач первой волны.

1. Базовые метрики на старт.

Если этих входов нет, спринт рискует стать набором разрозненных задач.

Стоп-условие:

Ключевая формулировка: спринт не запускается, если нет спонсора, владельцев ключевых решений и права менять цену, промо, канал, запас или ассортимент.

3. Три волны спринта

| Волна | Дни | Ключевые действия | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Волна 1. Фундамент | 1-30 | собрать данные; зафиксировать формулы; собрать красные SKU x канал; назначить владельцев; остановить очевидно убыточные промо; запустить быстрые решения | есть базовая таблица, красные зоны, владельцы и первые действия |
| Волна 2. Механика | 31-60 | собрать P&L / прибыль и убытки по SKU x канал; настроить пороги маржи; внедрить Price Corridor / ценовой коридор; контроль Fee Stack / слоёв комиссий; контроль возвратов; закрепить RACI / матрица ответственности | работает механизм расчёта и контроля |
| Волна 3. Ритм | 61-90 | собрать панель; провести первый цикл решений; проверить 12 метрик; подготовить план следующего квартала; передать в сопровождение | есть регулярный управленческий контур |

Схема спринта:

4. Волна 1. Фундамент: дни 1-30

4.1. Цель

Цель первой волны:

Ключевая формулировка: быстро перевести диагностику и решения сессии в рабочий набор данных, владельцев и первых действий.

4.2. Ключевые задачи

| # | Задача | Владелец | Метрика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Собрать данные продаж, цен, запасов, комиссий, возвратов | аналитика + финансы | полнота данных |
| 2 | Зафиксировать формулы чистой маржи | финансы | единая формула Net Margin / чистой маржи |
| 3 | Собрать список красных SKU x канал | аналитика | доля красных строк |
| 4 | Назначить владельцев в RACI / матрице ответственности | генеральный директор / CEO, офис управления проектами / PMO | строк без владельца = 0 |
| 5 | Остановить очевидно убыточные промо | коммерция + финансы | Net Margin post-fee / чистая маржа после комиссий |
| 6 | Вернуть критический Price Gap / ценовой разрыв в коридор | ценообразование / pricing, электронная торговля / e-commerce | Price Gap / ценовой разрыв |
| 7 | Определить топ-10 причин возвратов | логистика + сервис | NRL / чистые потери возвратов, CTR / стоимость доставки и возврата |
| 8 | Запустить еженедельный обзор | консультант + спонсор | регулярность встреч |

4.3. Артефакты волны 1

• карта данных;

• таблица SKU x канал v0.1;

• список красных SKU;

• RACI / матрица ответственности v0.1;

• список быстрых решений;

• отчёт недели 4.

5. Волна 2. Механика: дни 31-60

5.1. Цель

Цель второй волны:

Ключевая формулировка: сделать расчёт маржи и контроль красных зон регулярным механизмом.

5.2. Ключевые задачи

| # | Задача | Владелец | Метрика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Собрать P&L / прибыль и убытки по SKU x канал | финансы + аналитика | Net Margin / чистая маржа |
| 2 | Включить светофор маржи | аналитика | красная / жёлтая / зелёная зона |
| 3 | Настроить Price Corridor / ценовой коридор | ценообразование / pricing | Price Gap / ценовой разрыв |
| 4 | Собрать Fee Stack / слои комиссий | финансы + электронная торговля / e-commerce | маржа после комиссий |
| 5 | Запустить контроль возвратов | логистика + электронная торговля / e-commerce | CTR / стоимость доставки и возврата, NRL / чистые потери возвратов |
| 6 | Пересчитать запас через DSI / дни запасов и TDB / буфер по времени | снабжение / supply, логистика | DSI / дни запасов, OSA / наличие |
| 7 | Закрепить RACI / матрица ответственности в регулярном процессе | офис управления проектами / PMO, генеральный директор / CEO | все красные зоны с владельцем |
| 8 | Подготовить макет панели | аналитика | 5-12 метрик на одном экране |

5.3. Артефакты волны 2

• P&L / прибыль и убытки по SKU x канал v2.0;

• светофор метрик;

• реестр решений по промо;

• реестр решений по цене;

• реестр возвратов и причин;

• RACI / матрица ответственности v2.0;

• макет панели.

6. Волна 3. Управленческий ритм: дни 61-90

6.1. Цель

Цель третьей волны:

Ключевая формулировка: превратить расчёты и решения в регулярный управленческий контур.

6.2. Ключевые задачи

| # | Задача | Владелец | Метрика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запустить панель Контура Маржи | аналитика | обновление по расписанию |
| 2 | Провести 4 еженедельных обзора | спонсор + консультант | решения по красным зонам |
| 3 | Проверить 12 ядерных метрик | финансы + аналитика | динамика к стартовой точке / baseline |
| 4 | Разобрать эффект быстрых решений | владельцы в RACI / матрице ответственности | до / после |
| 5 | Собрать стресс-сценарии | финансы | комиссия, LT / срок поставки, возвраты, Cash Need / потребность в деньгах |
| 6 | Подготовить план следующего квартала | руководящая команда | дорожная карта |
| 7 | Подготовить переход в сопровождение | консультант | план сопровождения |
| 8 | Собрать финальный отчёт | консультант + аналитика | итоговый отчёт |

6.3. Артефакты волны 3

• панель Контура Маржи;

• протоколы еженедельных обзоров;

• отчёт по 12 метрикам;

• список решений до / после;

• стресс-сценарии;

• дорожная карта следующего квартала;

• финальный отчёт спринта.

7. Бэклог / список задач спринта

| # | Задача | Волна | Ответственный | Метрика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Таблица SKU x канал | 1 | аналитика | полнота данных |
| 2 | Формула Net Margin / чистой маржи | 1 | финансы | единая формула |
| 3 | Красные SKU x канал | 1 | аналитика | доля красных строк |
| 4 | RACI / матрица ответственности по красным метрикам | 1 | генеральный директор / CEO, офис управления проектами / PMO | строк без A = 0 |
| 5 | Остановка убыточных промо | 1 | коммерция + финансы | Net Margin post-fee / чистая маржа после комиссий |
| 6 | P&L / прибыль и убытки по SKU x канал | 2 | финансы + аналитика | Net Margin / чистая маржа |
| 7 | Price Corridor / ценовой коридор | 2 | ценообразование / pricing, электронная торговля / e-commerce | Price Gap / ценовой разрыв |
| 8 | Fee Stack / слои комиссий | 2 | финансы + электронная торговля / e-commerce | маржа после комиссий |
| 9 | Контроль возвратов | 2 | логистика + электронная торговля / e-commerce | CTR / стоимость доставки и возврата, NRL / чистые потери возвратов |
| 10 | Панель Контура Маржи | 3 | аналитика | регулярное обновление |
| 11 | Еженедельный обзор | 3 | спонсор | решения по красным зонам |
| 12 | План сопровождения | 3 | консультант | готовность к переходу |

8. Еженедельный ритм

Спринт держится на еженедельном управленческом ритме.

Формат недели:

• обновление данных;

• обзор красных метрик;

• статус решений;

• новые блокеры;

• действия на следующую неделю;

• фиксация владельцев.

Минимальная структура еженедельного отчёта:

| Блок | Что фиксируем |
| --- | --- |
| Метрики недели | Net Margin / чистая маржа, Price Gap / ценовой разрыв, CI / индекс каннибализации, CTR / стоимость доставки и возврата, DSI / дни запасов, OSA / наличие, NRL / чистые потери возвратов |
| Красные зоны | какие SKU x канал требуют решения |
| Решения | что принято на неделе |
| Блокеры | что мешает |
| Владельцы | кто отвечает |
| Следующая неделя | что должно быть сделано |

Еженедельный протокол решений:

| Поле | Правило |
| --- | --- |
| Красная зона | только конкретный SKU x канал или метрика |
| Решение | действие, а не обсуждение |
| Владелец | один ответственный за итог |
| Срок | дата проверки |
| Метрика | показатель, который проверит эффект |
| Статус | выполнено, в работе, заблокировано |

9. Метрики успеха спринта

Спринт оценивается не только финансовым эффектом, но и зрелостью контура.

| Метрика | Старт | Цель к дню 90 |
| --- | --- | --- |
| Доля SKU x канал с рассчитанной маржей | стартовая точка / baseline | 90 % и выше |
| Доля красных SKU x канал | стартовая точка / baseline | снижение или управленческое решение по каждому |
| Строк без владельца RACI / матрица ответственности | стартовая точка / baseline | 0 |
| Price Gap / ценовой разрыв | стартовая точка / baseline | в коридоре или с планом коррекции |
| CTR / стоимость доставки и возврата | стартовая точка / baseline | в коридоре или с планом коррекции |
| DSI / дни запасов | стартовая точка / baseline | в коридоре или с планом коррекции |
| Недельный ритм | нет / есть | 4 обзора подряд |
| Панель | нет / есть | рабочая версия |

Важно:

Ключевая формулировка: спринт не должен обещать одинаковый финансовый результат всем компаниям. Его обязательный результат — рабочий контур решений.

Статус результата:

| Статус | Что означает |
| --- | --- |
| Подтверждённый эффект | есть данные до / после и понятна связь с решением |
| Вероятный эффект | данные есть, но влияние решения смешано с другими факторами |
| Модельный эффект | эффект рассчитан как сценарий, но ещё не подтверждён фактом |
| Нет эффекта | решение выполнено, но метрика не изменилась |

10. Риски и контрмеры

| Риск | Что происходит | Контрмера |
| --- | --- | --- |
| Нет данных | расчёты буксуют | начать с минимальной таблицы и фиксировать пробелы |
| Команда спорит о формуле маржи | решения откладываются | формулу утверждает финансовый директор |
| Коммерция защищает убыточные промо | промо не останавливаются | решение подписывает финансы + генеральный директор / CEO |
| Нет владельцев | красные зоны висят | RACI / матрица ответственности обязателен на первой волне |
| Всё уходит в IT / информационно-технологическое внедрение | сроки растут | старт через таблицы и лёгкий контур |
| Панель красивая, но решений нет | контур не работает | каждую красную метрику связывать с решением |
| Логистика вне проекта | возвраты и запас не меняются | логистика обязательна в RACI / матрица ответственности |

11. Финальный отчёт спринта

Финальный отчёт должен показать:

• что было на старте;

• какие решения приняты;

• что внедрено;

• как изменились 12 метрик;

• какие красные зоны закрыты;

• какие красные зоны остались;

• какие решения требуют следующего квартала;

• зачем нужно сопровождение.

Минимальная таблица:

| Метрика | До | После | Изменение | Решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Net Margin / чистая маржа | стартовая точка / baseline | факт | +/- | продолжить / изменить |
| Price Gap / ценовой разрыв | стартовая точка / baseline | факт | +/- | продолжить / изменить |
| CI / индекс каннибализации | стартовая точка / baseline | факт | +/- | продолжить / изменить |
| CTR / стоимость доставки и возврата | стартовая точка / baseline | факт | +/- | продолжить / изменить |
| DSI / дни запасов | стартовая точка / baseline | факт | +/- | продолжить / изменить |
| NRL / чистые потери возвратов | стартовая точка / baseline | факт | +/- | продолжить / изменить |

Критерий “спринт готов”:

• P&L / прибыль и убытки по SKU x канал работает хотя бы в минимальном виде;

• есть регулярная таблица красных зон;

• у каждой ключевой красной зоны есть владелец;

• проведены не менее четырёх еженедельных обзоров;

• есть список решений до / после;

• есть дорожная карта следующего квартала;

• согласован переход в сопровождение или зафиксирована причина отказа.

11.1. Рабочая книга спринта

Рабочая книга продукта:

Ключевая формулировка: Контур_Маржи_Спринт_Рабочая_книга_Расчет_v2.0.xlsx

Листы книги:

| Лист | Назначение |
| --- | --- |
| Пульт | прогресс задач, просрочки, решения без владельца, готовность к сопровождению, график задач |
| Паспорт | цель, спонсор, период, команда, стартовые метрики |
| Бэклог | список задач трёх волн спринта, владелец, метрика, срок, статус |
| Метрики недель | недельные значения, зона, решение |
| Решения недель | протокол решений и проверка выполнения |
| Риски | риск, причина, владелец, мера, статус |
| Финал | метрики до / после и статус эффекта |

Правило:

Ключевая формулировка: спринт не считается внедрением технологии, если список задач живёт отдельно от метрик, владельцев и еженедельного протокола решений.

12. Что спринт не делает

Спринт не:

• заменяет полноценную IT / информационно-технологическую систему;

• гарантирует рост маржи без полномочий на решения;

• исправляет все SKU;

• решает юридические вопросы маркировки, договоров и требований платформ без отдельного фактчека;

• создаёт разные версии технологии под отрасли.

Его задача:

Ключевая формулировка: запустить первый работающий контур управления ассортиментной маржой.

13. Сверка режимов и роли

Архитектор систем:

• спринт замыкает диагностику и сессию в 90-дневную систему внедрения.

Критик конструкций:

• риск: ожидать от спринта гарантированный финансовый эффект;

• защита: обязательный результат — контур решений, финансовый эффект зависит от данных и полномочий.

Факт-контролёр:

• результаты спринта должны отделять факт, гипотезу и модельный расчёт.

Методолог:

• спринт имеет вход, три волны, бэклог / список задач, недельный протокол, метрики, риски, статусы эффекта и финальный отчёт.

Аудитор соответствия:

• продукт третий в цепочке и не заменяет сопровождение.

Стратег-селекционер:

• спринт должен отрезать инициативы без влияния на маржу и оставить задачи с измеримым эффектом.

Исполнитель по регламенту:

• следующий шаг: использовать спринт как третий продукт цепочки и показывать эффект только через подтверждённые данные, вероятный эффект или модельный расчёт.

Директор по стратегическому маркетингу:

• спринт продаётся как 90 дней, за которые компания перестаёт смотреть на ассортимент “в среднем” и начинает управлять красными SKU x канал.