09 ¦ Модельный кейс STOP / остановка Импортёр товаров для дома: проект остановлен на Диагностике Как Контур Маржи не пустил клиента в Сессию и Спринт, потому что данные не позволяли увидеть прибыль. Статус: модельный кейс-пример применения технологии. Не является реальным клиентским кейсом.

Статус кейса: модельный сценарий. Это не описание реального клиентского внедрения.

Короткий вывод: строгая технология должна уметь остановить проект. Если SKU, комиссии, возвраты и себестоимость не сводятся, внедрение создаёт иллюзию управления вместо управления прибылью.

0. Паспорт кейса

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип кейса | Модельный управленческий кейс STOP / остановка на Диагностике. |
| Компания-референс | Импортёр товаров для дома: опт, маркетплейсы, региональные партнёры, собственный сайт, около 1 100 товарных позиций / SKU. |
| Первичный симптом | Клиент просил сразу Спринт, но данные по SKU, себестоимости, комиссиям и возвратам не сходились между источниками. |
| Ключевой риск | Любая Сессия или Спринт на такой базе закрепили бы ложные выводы и управленческие решения без опоры. |
| Формат работы | Диагностика -> STOP / остановка. Сессия, Спринт и Сопровождение не запускались. |
| Статус результата | Модельный расчёт. Не является реальным клиентским результатом. |

1. Ситуация

Компания хотела быстро запустить контур управления прибыльностью каналов. Руководство считало, что проблема понятна: маркетплейсы съедают прибыль, значит нужно срочно настроить правила цен и промо.

На Диагностике выяснилось, что источники данных не соединяются. Одни и те же товарные позиции / SKU имели разные коды в учёте, выгрузках маркетплейсов и управленческих таблицах.

Себестоимость обновлялась вручную, комиссии хранились частично, возвраты не были связаны с исходной продажей, а промо относилось к периоду, но не всегда к конкретной товарной позиции.

| Что видел клиент | Что показала Диагностика |
| --- | --- |
| Команда видела падение прибыли. | Подтвердить источник потерь нельзя без связки SKU и канала. |
| Клиент хотел Спринт. | Спринт невозможен без проверяемой базы расчёта. |
| Маркетплейсы считались главным виновником. | Доля комиссии, возвратов и себестоимости не была подтверждена. |
| Таблицы выглядели заполненными. | Заполненность не означала сопоставимость данных. |

2. Проблемная единица

Проверяемая единица Диагностики должна была быть: товарная позиция / SKU x канал x цена x себестоимость x комиссия x возврат x запас x прибыль. В кейсе эта единица не собралась.

| Код / товарная позиция | Канал | Дефект данных | Почему это критично |
| --- | --- | --- | --- |
| SKU-017 / A-17 / 00017 | Маркетплейс | три кода одного товара | невозможно связать продажи и возвраты |
| SKU-204 | Опт | себестоимость обновлялась вручную | неподтверждённая маржа |
| SKU-388 | Сайт | возвраты без связи с заказом | искажение прибыли |
| SKU-640 | Региональный партнёр | комиссия не выделена | полная стоимость канала не видна |

3. Диагностика: что было заполнено

| Документ / лист | Фрагмент заполнения | Вывод |
| --- | --- | --- |
| Карта данных | Источники перечислены: учёт, выгрузки маркетплейсов, сайт, таблицы продаж, склад. | Источники есть, но ключи не совпадают. |
| SKU x канал | 1 100 товарных позиций / SKU заявлены, но 31% позиций не сопоставлены между системами. | Базовая единица расчёта не подтверждена. |
| 12 метрик | Net Margin / чистая маржа, Fee Stack / слои комиссий, возвраты, DSI / дни запасов и Price Gap / ценовой разрыв считаются частично. | Метрики нельзя использовать для управленческого решения. |
| Карта потерь | Черновая карта показывает возможные зоны потерь. | Зоны нельзя признать доказанными. |
| Пульт Диагностики | Индекс готовности данных 34/100. | Решение: STOP / остановка до очистки данных. |

4. Проверка качества данных

| Блок данных | Факт | Проблема | Решение |
| --- | --- | --- | --- |
| Сопоставимость SKU | 69% | Ниже порога 90%. | STOP / остановка |
| Себестоимость по SKU | 58% | Часть себестоимости внесена вручную и не имеет даты. | STOP / остановка |
| Комиссии каналов | 52% | Комиссии не разложены по слоям и периодам. | STOP / остановка |
| Возвраты | 41% | Возвраты не связаны с исходным заказом и каналом. | STOP / остановка |
| Запас | 76% | Остатки есть, но не всегда совпадают с кодами продаж. | ограничение |

5. Решение STOP / остановка

| Причина | Что ломается | Итог |
| --- | --- | --- |
| Нет единого ключа SKU. | Нельзя собрать SKU x канал x прибыль. | Сессию нельзя проводить. |
| Нет подтверждённой себестоимости. | Маржа будет ложной. | Спринт нельзя запускать. |
| Комиссии и возвраты не привязаны к продаже. | Полная стоимость канала не видна. | Решения по каналам запрещены. |
| Ответственные за данные не назначены. | Исправления некому удерживать. | Нужно назначить владельцев. |

6. Что получил клиент

| Артефакт | Статус | Как используется |
| --- | --- | --- |
| Отчёт Диагностики | передан | фиксирует невозможность перехода к Сессии и Спринту. |
| Карта данных | передана | показывает источники, ключи и разрывы сопоставления. |
| Реестр дефектов данных | передан | задаёт список исправлений до повторной Диагностики. |
| Стоп-протокол | передан | защищает клиента от ложного внедрения. |
| План возврата | передан | показывает условия повторного входа в проект. |

7. Условия возврата в проект

| Условие | Порог | Контроль |
| --- | --- | --- |
| Единый справочник SKU | сопоставимость не ниже 90% | владелец данных назначен |
| Себестоимость с датой действия | покрытие не ниже 85% | финансы подтверждают метод |
| Комиссии по слоям | канал, период, тип комиссии | коммерция и финансы согласовали |
| Возвраты связаны с заказом | связка заказ -> SKU -> канал | операции подтверждают выгрузку |
| Повторная Диагностика | после исправления базы | только потом Сессия |

8. До / целевой порог возврата

| Метрика | Факт | Порог возврата | Изменение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сопоставимость SKU | 69% | 90% | +21 п.п. | целевой порог возврата |
| Себестоимость по SKU | 58% | 85% | +27 п.п. | целевой порог возврата |
| Комиссии каналов | 52% | 85% | +33 п.п. | целевой порог возврата |
| Возвраты с заказом | 41% | 80% | +39 п.п. | целевой порог возврата |
| Индекс готовности данных | 34/100 | 70/100 | +36 | целевой порог возврата |

Диаграмма: модельная готовность данных и пороги возврата к проекту.

9. Почему остановка была правильным решением

| Без STOP / остановки | С STOP / остановкой |
| --- | --- |
| Проект выглядел готовым к Спринту. | Диагностика показала, что база не выдерживает расчёт. |
| Проблема казалась каналом. | Проблема оказалась в несводимости данных. |
| Таблицы были заполнены. | Заполненность не равна доказательной пригодности. |
| Клиент хотел быстрые решения. | Клиент получил честный отказ от ложного внедрения. |

Полевая версия вывода: Контур Маржи не запускает Сессию и Спринт, если базовая единица SKU x канал x цена x себестоимость x комиссия x возврат x запас x прибыль не собирается на подтверждённых данных.

## Документы и рабочие книги, использованные в кейсе

| Этап | Документы / книги | Что подтверждает |
| --- | --- | --- |
| Диагностика | 10, 14, 30 | Карта данных, качество источников, стоп-критерии. |
| Стоп-решение | 03, 26 | Решение не продолжать проект до восстановления данных. |
| Кейс | 00 каталог, 09 кейс | Показывает границы применимости технологии. |