## Инструкция
23. Инструкция и ограничения
Форма завершает первую версию рабочего комплекта. Она фиксирует результат, показатели и улучшения, но не является финансовым аудитом, юридическим заключением или оценкой людей.
Раздел | Правило | Почему важно | Статус
Назначение | Форма закрывает шаг 10 цикла: факт, разбор, показатели и следующий цикл. | Без следующего цикла отчет остается архивом, а не технологией. | обязательно
Стоп-линия | После формы 23 не создаются новые обязательные формы первой версии. | Комплект удерживается в границе семи рабочих файлов. | обязательно
Показатели | Банк показателей избыточный; в ситуации выбирается короткий набор. | Не все показатели обязаны применяться к каждому случаю. | обязательно
Контуры | Внешний и внутренний контур не смешиваются без явного решения. | Иначе показатели теряют смысл и становятся ложной панелью. | обязательно
Качественные признаки | Качество отношений, поддержки или данных фиксируется только через шкалу и источник. | Это не оценка личности и не кадровый вывод. | обязательно
Финансы | Форма не заменяет финансовый расчет, аудит, бюджетную модель или юридическую проверку. | Показатели дают управленческую видимость, а не заключение. | обязательно
Факт | Неподтвержденные договоренности не считаются фактом. | Решение должно опираться на проверяемый источник. | обязательно
Оффер | Коммерческий оффер, презентация и лендинг остаются замороженными. | Сначала проверяется рабочий комплект. | обязательно
Короткий набор | После первых прогонов для групп `Сеть / канал`, `Бюджет / ресурс`, `Межфункциональное согласование` выбирается короткий набор показателей. | Это снижает перегруз и сохраняет управленческий смысл показателей. | обязательно
Минимальный маршрут | Во внутреннем конфликте фиксируйте решение, 5-6 показателей, критерий плохой сделки и следующий шаг. | Полный банк показателей не нужен на первом проходе. | обязательно
Плохая сделка | Если подтвержден признак плохой сделки, решение `идти дальше` нельзя выбирать без уточнения данных, изменения пакета, внутреннего согласования или выхода. | Форма должна отличать качественный вход от дорогой иллюзии победы. | обязательно

## Итог
23. Итог переговоров и решения
Фиксирует фактический результат, условия, спорные точки, обязательства и источник фиксации.
Паспорт ситуации | Значение | Комментарий | Статус
Код ситуации |  | код или краткое имя ситуации
Дата переговоров / решения |  | дата раунда или управленческого решения
Контур |  | внешний или внутренний
Группа ситуации |  | группа внешнего или внутреннего контура
Владелец результата |  | роль, отвечающая за итог
Участники |  | роли сторон без личной оценки
Связанные формы |  | формы 17-22, которые использовались
Статус результата |  | завершено, продолжить, пауза, отказ, выход
Уровень конфиденциальности |  | обычный, внутренний, ограниченный
№ | Принятое решение | Согласованные условия | Несогласованные вопросы | Обязательства сторон | Ответственный | Срок | Источник фиксации | Комментарий | Статус
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## План-факт
23. План-факт результата
Сравнивает подготовку и факт: цель, минимум, условия, уступки, риски, ответственность и последствия.
№ | Код ситуации | Параметр | План / ожидание | Факт | Отклонение | Источник плана | Связь с формой 18 | Источник факта | Причина отклонения | Влияние | Что проверить в следующем цикле | Статус
1 |  | Цель
2 |  | Минимум
3 |  | BATNA / лучшая альтернатива
4 |  | ZOPA / зона соглашения
5 |  | Цена / бюджет
6 |  | Маржа / экономия
7 |  | Срок
8 |  | Объем / ресурс
9 |  | Уступка
10 |  | Риск
11 |  | Обязательство
12 |  | Отношения / взаимодействие
13 |  | Ответственность
14 |  | Контроль

## Уступки
23. Уступки и встречные шаги
Проверяет, какие уступки были раскрыты, что получено взамен и что изменить в форме 21.
№ | Код ситуации | Уступка из формы 21 | Планировалась / не планировалась | Фактическая цена уступки | Встречный шаг | Получен / не получен | Баланс обмена | Исполнение | Влияние на результат | Урок для формы 21 | Статус
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

## Показатели внешний
23. Показатели - внешний контур
Избыточный банк показателей для внешних ситуаций. В конкретной ситуации выбирается короткий набор.
Группа ситуации | Показатель | Что измеряет | Единица / шкала | План / база | Факт | Отклонение | Источник данных | Применим / не применим | Выбран в короткий набор | Ответственный | Корректирующее действие
Клиент / продажа | Выручка | денежный объем сделки | рубли
Клиент / продажа | Маржа | доходность сделки после условий | процент / рубли
Клиент / продажа | Скидка | размер ценовой уступки | процент / рубли
Клиент / продажа | Размер уступок | совокупная цена уступок | рубли / оценка
Клиент / продажа | Встречные обязательства клиента | что клиент сделал взамен | да / нет / описание
Клиент / продажа | Срок сделки | длительность цикла до решения | дни
Клиент / продажа | Вероятность повтора | рабочий признак будущего повторного обращения | шкала 1-5
Клиент / продажа | Качество отношений после сделки | наблюдаемые признаки доверия и готовности продолжать | шкала 1-5
Клиент / продажа | Спорные точки | число незакрытых вопросов | количество
Клиент / продажа | Риск исполнения | вероятность нарушения условий | шкала 1-5
Поставщик / закупка | Цена закупки | фактическая цена по итогам переговоров | рубли
Поставщик / закупка | Экономия | разница с базой или предложением | рубли / процент
Поставщик / закупка | Срок поставки | согласованный срок исполнения | дни
Поставщик / закупка | Отсрочка платежа | условия оплаты | дни
Поставщик / закупка | Штрафы | наличие и размер санкций | рубли / процент
Поставщик / закупка | Уровень сервиса | согласованный уровень обслуживания | шкала / описание
Поставщик / закупка | Надежность поставки | риск срыва или история исполнения | шкала 1-5
Поставщик / закупка | Зависимость от поставщика | степень зависимости от одного источника | шкала 1-5
Поставщик / закупка | Риск срыва | вероятность нарушения поставки | шкала 1-5
Поставщик / закупка | Альтернативы поставки | наличие запасных поставщиков | количество / описание
Партнер / альянс | Распределение выгоды | как распределяется результат между сторонами | описание / доля
Партнер / альянс | Вклад сторон | ресурсы и действия каждой стороны | описание / оценка
Партнер / альянс | Доступ к рынку или ресурсу | какой доступ получен | описание / шкала
Партнер / альянс | Разделение ответственности | ясность ответственности сторон | шкала 1-5
Партнер / альянс | Скорость запуска | срок до начала работы | дни
Партнер / альянс | Совместные обязательства | что стороны обязались сделать | количество / описание
Партнер / альянс | Риск зависимости | опасность односторонней зависимости | шкала 1-5
Партнер / альянс | Качество управления партнерством | наблюдаемые признаки регулярности и ясности управления | шкала 1-5
Партнер / альянс | Спорные зоны | незакрытые зоны ответственности или выгоды | количество / описание
Подрядчик / исполнение | Стоимость работ | фактическая стоимость исполнения | рубли
Подрядчик / исполнение | Срок исполнения | согласованный срок работ | дни
Подрядчик / исполнение | Качество результата | наблюдаемые критерии приемки результата | шкала / описание
Подрядчик / исполнение | Объем доработок | сколько изменений требуется после результата | количество / часы
Подрядчик / исполнение | Штрафы | санкции за нарушение | рубли / процент
Подрядчик / исполнение | Гарантия | условия гарантийных обязательств | срок / описание
Подрядчик / исполнение | Контроль изменений | порядок управления изменениями | да / нет / шкала
Подрядчик / исполнение | Риск срыва | вероятность нарушения срока или результата | шкала 1-5
Подрядчик / исполнение | Прозрачность отчетности | ясность данных по исполнению | шкала 1-5
Подрядчик / исполнение | Ответственность за результат | понятность владельца результата | да / нет / шкала
Сеть / канал | Входные условия | суммарная нагрузка условий канала | рубли / процент / описание
Сеть / канал | Маржа после условий сети | доходность после всех условий | рубли / процент
Сеть / канал | Объем | согласованный объем поставки или продаж | штуки / рубли
Сеть / канал | Отсрочка | срок оплаты | дни
Сеть / канал | Штрафы | санкции канала | рубли / процент
Сеть / канал | Маркетинговые обязательства | стоимость и состав поддержки | рубли / описание
Сеть / канал | Место / представленность | условия видимости и наличия | описание / шкала
Сеть / канал | Риск возвратов | вероятность и стоимость возвратов | шкала / рубли
Сеть / канал | Операционные требования | требования к поставке и процессам | описание / шкала
Сеть / канал | Повторяемость поставок | устойчивость регулярных поставок | шкала 1-5
Сеть / канал | Число точек пилота | масштаб проверки | количество
Сеть / канал | Продажи на точку | качество пилота | штуки / рубли
Сеть / канал | Расходы на промо | цена поддержки продаж | рубли
Сеть / канал | Остаток после сезона | риск зависшего товара | штуки / рубли
Сеть / канал | Готовность к расширению | перспектива следующего цикла | да / нет / шкала

## Показатели внутренний
23. Показатели - внутренний контур
Избыточный банк показателей для внутренних ситуаций. В конкретной ситуации выбирается короткий набор.
Группа ситуации | Показатель | Что измеряет | Единица / шкала | План / база | Факт | Отклонение | Источник данных | Применим / не применим | Выбран в короткий набор | Ответственный | Корректирующее действие
Бюджет / ресурс | Согласованный бюджет | какой бюджет утвержден | рубли
Бюджет / ресурс | Отклонение от запроса | насколько факт отличается от запроса | рубли / процент
Бюджет / ресурс | Ресурсные ограничения | какие ограничения остались | описание / шкала
Бюджет / ресурс | Срок выделения ресурса | когда ресурс будет доступен | дни / дата
Бюджет / ресурс | Цена компромисса | что потеряно ради согласования | рубли / срок / описание
Бюджет / ресурс | Влияние на приоритеты | как решение меняет очередность работ | шкала / описание
Бюджет / ресурс | Риск недофинансирования | вероятность нехватки бюджета | шкала 1-5
Бюджет / ресурс | Владелец решения | есть ли владелец бюджетного решения | да / нет
Бюджет / ресурс | Маржа после всех условий | качество решения после скидки, промо, логистики, возвратов и отсрочки | рубли / процент
Бюджет / ресурс | Сумма скидки | цена ценовой уступки | рубли / процент
Бюджет / ресурс | Промо-бюджет | утвержденный расход на поддержку продаж | рубли
Бюджет / ресурс | Риск кассового разрыва | потребность в финансировании из-за условий сделки | рубли / шкала 1-5
Проект / сроки | Согласованный срок | итоговый срок выполнения | дни / дата
Проект / сроки | Отклонение от плана | разница с планом | дни / процент
Проект / сроки | Критический путь | какие зависимости определяют срок | описание
Проект / сроки | Объем работ | согласованный объем | задачи / часы
Проект / сроки | Перераспределение ресурсов | какие ресурсы перемещены | описание
Проект / сроки | Риск задержки | вероятность срыва срока | шкала 1-5
Проект / сроки | Число открытых зависимостей | сколько зависимостей не закрыто | количество
Проект / сроки | Готовность владельцев действий | готовы ли владельцы выполнять действия | шкала 1-5
Ответственность / полномочия | Владелец решения | кто принимает или подтверждает решение | роль / да-нет
Ответственность / полномочия | Зона ответственности | что входит в ответственность | описание
Ответственность / полномочия | Уровень полномочий | достаточны ли полномочия | шкала 1-5
Ответственность / полномочия | Спорные полномочия | где полномочия не ясны | количество / описание
Ответственность / полномочия | Риск размывания ответственности | вероятность отсутствия владельца | шкала 1-5
Ответственность / полномочия | Срок подтверждения | когда подтверждается ответственность | дни / дата
Ответственность / полномочия | Качество фиксации решения | насколько ясно зафиксировано решение | шкала 1-5
Ответственность / полномочия | Порядок эскалации | есть ли понятный путь эскалации | да / нет / описание
Межфункциональное согласование | Число согласующих сторон | сколько сторон участвует | количество
Межфункциональное согласование | Несогласованные позиции | сколько позиций осталось спорными | количество / описание
Межфункциональное согласование | Скорость согласования | сколько времени заняло согласование | дни
Межфункциональное согласование | Количество возвратов | сколько раз решение возвращалось | количество
Межфункциональное согласование | Качество данных | насколько данные пригодны для решения | шкала 1-5
Межфункциональное согласование | Устойчивость решения | вероятность сохранения решения после согласования | шкала 1-5
Межфункциональное согласование | Риск скрытого сопротивления | признаки невыполнения без открытого отказа | шкала 1-5
Межфункциональное согласование | Владелец финального решения | кто закрывает решение | роль / да-нет
Межфункциональное согласование | Владелец паузы | кто имеет право остановить плохую сделку | роль / да-нет
Межфункциональное согласование | Что изменить перед внешним раундом | какое изменение требуется до следующего контакта | описание
Конфликт приоритетов | Выбранный приоритет | какой приоритет выбран | описание
Конфликт приоритетов | Цена отказа от альтернативы | что потеряно при выборе | рубли / срок / описание
Конфликт приоритетов | Влияние на сроки | как выбор меняет сроки | дни
Конфликт приоритетов | Влияние на бюджет | как выбор меняет бюджет | рубли
Конфликт приоритетов | Влияние на команду | как выбор влияет на нагрузку | шкала / описание
Конфликт приоритетов | Риск перегрузки | вероятность перегрузки людей или процесса | шкала 1-5
Конфликт приоритетов | Уровень поддержки решения | наблюдаемые признаки поддержки решения | шкала 1-5
Конфликт приоритетов | Срок пересмотра приоритета | когда приоритет пересматривается | дата / дни

## Журнал улучшений
23. Журнал улучшений PDCA / цикл улучшения
Переводит результат раунда в изменения подготовки, данных, сценариев, ролей, уступок и проверки рисков.
№ | Наблюдение / проблема | Причина | Действие | Тип действия | Что обновить в формах 17-22 | Ответственный | Срок | Критерий проверки | Статус
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

## Следующий цикл
23. Решение о следующем цикле
Определяет, закрываем ли цикл или переносим данные, риски, условия и действия в следующий раунд.
Блок | Решение / вывод | Основание | Какие формы обновить | Дата проверки | Владелец следующего шага
Итог результата
Главное отклонение
Главная потеря / выигрыш
Показатели для наблюдения
Что изменить до следующего раунда
Решение по циклу
Что нельзя делать до обновления подготовки

## Справочники
23. Справочники
Списки для выпадающих полей. Не являются отдельной методологией.
Контур | Внешние группы | Внутренние группы | Статус результата | Источник данных | Влияние | Решение по циклу | Конфиденциальность
Внешний | Клиент / продажа | Бюджет / ресурс | Завершено | Протокол | Деньги | Завершить | Обычный
Внутренний | Поставщик / закупка | Проект / сроки | Частично завершено | Письмо | Срок | Продолжить раунд | Внутренний
| Партнер / альянс | Ответственность / полномочия | Продолжить | Договор | Риск | Усилить подготовку | Ограниченный
| Подрядчик / исполнение | Межфункциональное согласование | Пауза | Расчет | Контроль | Пересобрать условия
| Сеть / канал | Конфликт приоритетов | Отказ | CRM / система продаж | Отношения | Согласовать внутри
|  |  | Выход | Учетная система | Ответственность | Усилить BATNA / лучшую альтернативу
|  |  |  | Внутреннее решение | Ресурс | Выйти
|  |  |  | Задача |  | Остановить решение