Валерий Бирюков / C-Level Insight

# Консалтинговый процесс V0

Рабочее название: технология повторяемого спроса для управления устойчивым высокомаржинальным потребительским спросом.

## 1. Базовая логика

Проект не должен начинаться с креатива, коммуникаций или упаковки.

Правильная последовательность:

Проверить, применим ли подход Повторяемого спроса.

Понять категорию и ее активные мотивы.

Выбрать одно мотив-ядро бренда.

Собрать архитектуру повторяемого спроса.

Найти разрывы между текущим брендом и будущей моделью.

Привязать модель к финансам.

Спроектировать внедрение.

## 2. Фазы клиентского проекта

| Фаза | Смысл | Основной выход |
| --- | --- | --- |
| 0. Qualification | Проверить, нужен ли подход клиенту | Решение go / отказ после диагностики |
| 1. Brand Starting Point | Зафиксировать фактическое состояние бренда | Аудит исходной точки |
| 2. Category Motive Analysis | Понять, какие мотивы активирует категория | Категорийная модель мотивов |
| 3. Brand Core Choice | Выбрать один ведущий мотив бренда | Мотив-ядро и stress test |
| 4. Повторяемый спрос Architecture | Собрать рамку повторяемого спроса | Core framework бренда |
| 5. анализ разрыва | Найти управленческие разрывы | Приоритизированная карта разрывов |
| 6. Financial Model | Связать стратегию с метриками | Гипотеза влияния на CAC, LTV, ROMI |
| 7. Implementation Roadmap | Перевести в действия | План 30/90/180/365 дней |
| 8. Operating Model | Назначить роли и ритмы управления | Операционная модель внедрения |

## 3. Минимальный набор клиентских артефактов

Диагностика применимости Повторяемого спроса подхода.

Паспорт категории.

Карта активных мотивов категории.

Матрица "категория x бренд x мотив".

Мотив-ядро бренда.

Карта сцен.

Система ритуалов.

Сигнальная система.

Повторяемый спрос коммуникационная платформа.

Повторяемый спрос продуктовая логика.

SKU-аудит: усилители, нейтралы, разрушители.

Финансовая модель Повторяемого спроса.

анализ разрыва.

Roadmap внедрения.

C-level one-pager.

## 4. Роли в проектной команде

Минимальный состав:

методолог / владелец технологии;

project lead;

бренд-стратег;

категорийный аналитик;

исследователь потребителя;

data / finance analyst;

product / SKU strategist;

creative / packaging strategist;

implementation PM.

Внутри клиентской команды желательно выделить:

C-level sponsor;

маркетинг-владелец;

продуктовый владелец;

аналитик данных;

владелец упаковки / визуальной системы;

владелец каналов и контента;

будущий "хранитель мотива".

## 5. Управленческий принцип

Никакие работы по ритуалам, упаковке, SKU или сообществу не должны начинаться до фиксации мотива-ядра.

Иначе проект превращается в набор разрозненных улучшений и теряет логику повторяемого спроса.