C-Level Insight

Повторяемый спрос

Gate-протокол перехода от Сессии к Спринту v2

Принцип: Спринт покупается только после того, как Сессия выбрала архитектуру повторяемого спроса. Спринт не должен быть местом, где команда заново спорит о ядре, мотиве и стратегической рамке.

1. Gate-логика

| Gate | Вопрос | Условие допуска | Что блокирует Спринт |
| --- | --- | --- | --- |
| S0. Диагностика | Есть ли оплаченный и завершенный входной gate? | Есть итоговый отчет Диагностики и вердикт Go / Conditional Go с закрытыми условиями. | Сессия проведена без Диагностики или условия Диагностики не закрыты. |
| S1. Ядро | Выбран ли один мотив-ядро? | Есть одна главная формулировка ядра и список запрещенных мотивов. | Команда хочет держать все мотивы одновременно. |
| S2. Архитектура | Собрана ли цепочка? | Мотив, сцена, ритуал, сигнал, повторяемость и финансовый эффект связаны в одну систему. | Есть красивые идеи, но нет управляемой цепочки. |
| S3. Экономика | Понятно ли, зачем внедрять? | Есть гипотезы по марже, частоте, промо-доле, CAC или LTV. | Нет финансового смысла или клиент требует гарантию эффекта. |
| S4. Владельцы | Кто внедряет? | Назначены владельцы продукта, маркетинга, продаж, данных и управленческого решения. | Спринт пытается вести только маркетинг без мандата бизнеса. |
| S5. Границы | Что нельзя делать? | Зафиксированы запреты: мотивы, сцены, сигналы, обещания и нецелевые активности. | Нет ограничений, архитектура расплывается. |

2. Решение gate

| Решение | Порог | Действие |
| --- | --- | --- |
| Go to Sprint, переходить | Все gate S0-S5 закрыты, критических стоп-факторов нет. | Продавать Спринт внедрения. |
| Conditional Sprint, переходить при условиях | Есть один или два устранимых разрыва. | Описать условия входа и не начинать внедрение до их закрытия. |
| No Sprint, не запускать | Не выбрано ядро, нет цепочки, нет владельца или экономика не подтверждена. | Остановить продажу Спринта. |

3. Стоп-линии консультанта

Если клиент просит сразу внедрение без выбора ядра, Спринт не продается.

Если клиент хочет только контент, SMM, community или рекламную кампанию, разговор возвращается к архитектуре повторяемого поведения.

Если финансовые гипотезы не подтверждаются данными, консультант не обещает эффект и фиксирует условный gate.

Если нет владельца решения со стороны бизнеса, Спринт не запускается.

4. Протокол фиксации

| Поле | Запись |
| --- | --- |
| Дата решения | [дата] |
| Выбранное ядро | [мотив-ядро] |
| Выбранная архитектура | [вариант из XLSX] |
| Gate-статус | [Go to Sprint / Conditional Sprint / No Sprint] |
| Условия входа | [если есть] |
| Запрещенные решения | [мотивы, сцены, обещания, активности] |
| Следующий коммерческий шаг | [Спринт / доработка / остановка] |