C-Level Insight

Повторяемый спрос

Gate-протокол перехода от Спринта к Сопровождению v2

Принцип: Сопровождение продается только тогда, когда есть что сопровождать: внедряемая архитектура, владельцы, управленческий ритм, метрики и риск-контур. Если Спринт остался набором активностей, регулярное сопровождение не продается.

1. Gate-логика

| Gate | Вопрос | Условие допуска | Что блокирует Сопровождение |
| --- | --- | --- | --- |
| P0. Архитектура | Внедряется ли выбранная на Сессии архитектура? | Спринт не изменил ядро без gate-решения. | Команда заново пересобрала стратегию или ушла в активности. |
| P1. Роли | Есть ли владельцы внедрения? | Назначены владельцы продукта, коммуникации, канала, данных и финансов. | Нет C-level sponsor или project owner. |
| P2. Ритуал и сигнал | Запущены ли ключевые элементы поведения? | Есть пилот ритуала и сигнала или утвержденный запуск. | Есть контент, но нет повторяемого поведения. |
| P3. Метрики | Можно ли видеть эффект? | Есть источники данных и baseline, базовая точка. | Метрики не определены или не имеют владельца. |
| P4. Риск-контур | Понятно ли, что может сорвать систему? | Есть риск-реестр, стоп-линии и ответственные. | Риски известны, но никем не управляются. |
| P5. Ритм управления | Есть ли регулярный управленческий цикл? | Назначены встречи, решения, отчетность и владельцы реакции. | Нет регулярного цикла принятия решений. |

2. Решение gate

| Решение | Порог | Действие |
| --- | --- | --- |
| Go to Advisory, переходить | Все gate P0-P5 закрыты, критических стоп-факторов нет. | Продавать Сопровождение. |
| Conditional Advisory, переходить при условиях | Есть один или два устранимых разрыва. | Закрыть условия перед регулярным сопровождением. |
| No Advisory, не продавать | Нет владельцев, метрик, ритма или фактического внедрения. | Остановить продажу Сопровождения. |

3. Стоп-линии консультанта

Если клиент просит сопровождать хаотичные активности, Сопровождение не продается.

Если нет владельца управленческого ритма, регулярное сопровождение будет имитацией контроля.

Если нет baseline, базовой точки, финансовый эффект не обещается.

Если ритуал и сигнал не запущены или не подготовлены к запуску, сначала нужна донастройка Спринта.

4. Протокол фиксации

| Поле | Запись |
| --- | --- |
| Дата решения | [дата] |
| Архитектура | [мотив -> сцена -> ритуал -> сигнал -> повторяемость -> финансовый эффект] |
| Gate-статус | [Go to Advisory / Conditional Advisory / No Advisory] |
| Ключевые владельцы | [имена / роли] |
| Метрики | [baseline и источники данных] |
| Условия входа | [если есть] |
| Следующий коммерческий шаг | [Сопровождение / донастройка / остановка] |