C-Level Insight

Повторяемый спрос

Сопровождение: итоговый пакет управления v2

Назначение: Этот документ фиксирует четвертый платный этап. Сопровождение удерживает внедренную архитектуру повторяемого спроса в регулярном управлении клиента: решения, метрики, риски, корректировки и финансовую дисциплину.

1. Что сопровождается

| Объект | Что фиксируется | Критерий наличия |
| --- | --- | --- |
| Архитектура | мотив -> сцена -> ритуал -> сигнал -> повторяемость -> финансовый эффект | Архитектура утверждена после Сессии и переведена в Спринте в рабочий план. |
| Пилот / внедрение | запущенные или подготовленные элементы продукта, канала, коммуникации и данных | Есть владельцы, сроки, baseline, базовая точка, и управленческий ритм. |
| Метрики | повторная покупка, частота, промо-доля, маржа, LTV, пожизненная ценность клиента, CAC, стоимость привлечения клиента | Метрики имеют источник данных и не трактуются как гарантия результата. |
| Риски | разрывы продукта, канала, сервиса, команды, данных и экономики | У каждого риска есть владелец, срок реакции и решение. |

2. Ритм сопровождения

| Ритм | Содержание | Выход |
| --- | --- | --- |
| Еженедельный короткий контроль | статус задач, блокеры, решения владельцев | обновленный трекер решений и рисков |
| Двухнедельный review, обзор | поведение, сцены, ритуалы, сигнал, канал, данные | корректировки архитектуры без изменения ядра |
| Ежемесячный C-level review, управленческий обзор | метрики, финансовые гипотезы, ресурсные решения, риски масштабирования | решение: продолжать / донастроить / остановить |
| Квартальный gate | проверка объекта сопровождения, ценности, управляемости и следующего горизонта | продление, изменение формата или завершение |

3. Что делает консультант

Удерживает связь решений с утвержденным мотивом-ядром, сценами, ритуалом, сигналом и финансовым эффектом.

Помогает команде клиента отличать управляемую повторяемость от активности, промо-всплеска или контентного шума.

Фиксирует риски и стоп-линии до того, как проект распадается на разрозненные задачи.

Не заменяет CMO, коммерческого директора, продуктовую команду, CRM-команду или подрядчиков клиента.

Не обещает финансовый результат без данных, baseline и отдельной модели.

4. Типовой цикл одного месяца

| Неделя | Фокус | Решение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Снять статус внедрения: что сделано, что заблокировано, какие решения нужны. | Обновить трекер задач, рисков и решений. |
| 2 | Проверить поведение: сцены, ритуалы, сигнал, канал, первые данные. | Сформулировать корректировки без пересборки ядра. |
| 3 | Проверить экономику: маржа, промо-доля, CAC, стоимость привлечения клиента, LTV, пожизненная ценность клиента. | Зафиксировать финансовые гипотезы и ограничения. |
| 4 | Провести C-level review и принять решение по следующему циклу. | Продолжать, донастроить, сузить фокус или остановить. |

5. Итог месяца

| Поле | Фиксация |
| --- | --- |
| Статус архитектуры | [сохраняется / требует корректировки / потеряла управляемость] |
| Поведенческие факты | [что изменилось в повторяемости, сценах, ритуалах и сигнале] |
| Финансовые факты | [что видно по марже, промо-доле, CAC, LTV и другим метрикам] |
| Риски | [новые, закрытые, критические] |
| Решения C-level | [что утверждено, что остановлено, кому поручено] |
| Gate-статус | [Continue / Conditional / Exit / Stop] |

6. Стоп-линии

Если клиент просит сопровождать только контент, трафик, акции или подрядчиков, это не Сопровождение Повторяемого спроса.

Если нет владельца внедрения внутри клиента, сопровождение превращается в внешний контроль без права решения.

Если метрики не собираются, финансовые выводы переводятся в статус гипотез, а не обещаний.

Если архитектура перестала быть управляемой, следующий шаг - донастройка, а не автоматическое продление.