## 00_Итог
Параметр | Значение
Технология | Повторяемый спрос
Этап | Сопровождение
Назначение файла | Трекер регулярного управленческого ритма после внедрения архитектуры повторяемого спроса.
Формула ядра | мотив -> сцена -> ритуал -> сигнал -> повторяемость -> финансовый эффект
Циклов сопровождения | 12
Циклов завершено | 0
Критических рисков | 2
Решений просрочено | 0
Готовность ритма | 0%
Рекомендация gate | Conditional, продолжать при условиях

## 01_Ритм
ID | Период | Фокус | Действие | Выход | Владелец | Срок | Статус | Комментарий
M01 | месяц 1 | Контроль запуска | Снять статус задач, владельцев, метрик и рисков после Спринта. | Обновленный baseline и список решений | Project owner | неделя 1 | не начато
M02 | месяц 1 | Поведение | Проверить сцены, ритуал, сигнал и первые признаки повторяемости. | Список корректировок | Marketing lead | неделя 2 | не начато
M03 | месяц 1 | Экономика | Проверить маржу, промо-долю, CAC, стоимость привлечения клиента, LTV, пожизненную ценность клиента. | Финансовые гипотезы | Data / finance | неделя 3 | не начато
M04 | месяц 1 | C-level review | Принять решения по следующему циклу. | Gate-решение | C-level sponsor | неделя 4 | не начато
M05 | месяц 2 | Контроль внедрения | Проверить выполнение решений прошлого цикла. | Обновленный трекер решений | Project owner | неделя 5 | не начато
M06 | месяц 2 | Поведение | Проверить ритуал, сигнал, канал и повторные действия клиентов. | Факты повторяемости | Marketing lead | неделя 6 | не начато
M07 | месяц 2 | Риски | Разобрать критические разрывы продукта, сервиса, канала или данных. | Риск-план | Project owner | неделя 7 | не начато
M08 | месяц 2 | C-level review | Принять решение: продолжать, донастроить, сузить фокус или остановить. | Gate-решение | C-level sponsor | неделя 8 | не начато
M09 | месяц 3 | Масштабирование | Проверить, какие элементы можно расширять без потери управляемости. | Правила масштабирования | C-level sponsor | неделя 9 | не начато
M10 | месяц 3 | Метрики | Сверить динамику повторяемости и финансовых гипотез. | Обновленный отчет | Data / finance | неделя 10 | не начато
M11 | месяц 3 | Передача | Оценить, что команда клиента может вести самостоятельно. | План передачи | Project owner | неделя 11 | не начато
M12 | месяц 3 | Квартальный gate | Принять решение о продлении, изменении формата или завершении. | Continue / Conditional / Exit / Stop | C-level sponsor | неделя 12 | не начато

## 02_Метрики
Метрика | Единица | Baseline | Текущий факт | Зачем нужна | Ограничение
Повторная покупка | % / раз |  |  | Связь с повторяемым поведением. | Не считать по промо-всплеску.
Частота покупки | раз / период |  |  | Проверяет регулярность сцены и ритуала. | Нужен сопоставимый период.
Промо-доля | % |  |  | Показывает зависимость от разового спроса. | Не обещать снижение без модели.
Маржа | % / руб. |  |  | Проверяет экономический смысл повторяемости. | Использовать только с данными клиента.
CAC, стоимость привлечения клиента | руб. |  |  | Показывает цену покупки спроса заново. | Не обещать снижение без источника данных.
LTV, пожизненная ценность клиента | руб. |  |  | Показывает долгий эффект повторяемости. | Считать по согласованной методике.
Churn, отток | % |  |  | Показывает потерю возврата. | Применять, если категория допускает расчет.

## 03_Риски
ID | Контур | Риск | Влияние | Владелец | Уровень | Реакция
R01 | Архитектура | Команда меняет мотив-ядро без gate. | Высокий | Project owner | средний | вернуть к gate-решению
R02 | Данные | Нет baseline или источника метрик. | Высокий | Data / finance | средний | зафиксировать данные как условие
R03 | Команда | Нет владельца внедрения. | Критический | C-level sponsor | критический | не продлевать без владельца
R04 | Маркетинг | Сопровождение превращается в контент-план. | Высокий | Marketing lead | средний | вернуть к сценам, ритуалу и сигналу
R05 | Экономика | Клиент требует финансовых гарантий без модели. | Критический | Consultant | критический | перевести в гипотезы или остановить

## 04_Решения
ID | Момент | Решение | Владелец | Срок | Факт | Статус | Контроль
D01 | C-level review | Что изменить в ритуале или сигнале? | Project owner | неделя 4 |  | открыто | в срок
D02 | Метрики | Какие данные считаем baseline? | Data / finance | неделя 4 |  | открыто | в срок
D03 | Риски | Какие разрывы блокируют следующий цикл? | C-level sponsor | неделя 8 |  | открыто | в срок
D04 | Gate | Продлевать, донастраивать, завершать или останавливать? | C-level sponsor | неделя 12 |  | открыто | в срок

## 05_Gate
Gate | Вопрос | Факт / комментарий | Решение
A1. Объект | Есть ли что сопровождать? |  | Continue / Conditional / Exit / Stop
A2. Владельцы | Есть ли управленческие владельцы? |  | Continue / Conditional / Exit / Stop
A3. Поведение | Видны ли признаки повторяемости? |  | Continue / Conditional / Exit / Stop
A4. Данные | Можно ли видеть эффект? |  | Continue / Conditional / Exit / Stop
A5. Экономика | Сохраняется ли связь с маржей и LTV? |  | Continue / Conditional / Exit / Stop
A6. Риски | Управляются ли разрывы? |  | Continue / Conditional / Exit / Stop