## Модель готовности
Ось | Что проверяется | Красный | Желтый | Зеленый | Стоп-фактор
Мандат | Есть ли право запускать, ограничивать и останавливать | Мандата нет | Мандат частичный | Мандат подтвержден | Да
Владелец эффекта | Кто отвечает за результат | Владельца нет | Владелец назван, но эффект размыт | Владелец и эффект зафиксированы | Да
Данные | Доступ, качество, владелец, допустимость | Данных нет или нельзя использовать | Данные спорные | Данные доступны и имеют владельца | Да
Процесс | Где ИИ меняет работу | Процесс не описан | Процесс описан частично | Процесс и точка применения понятны | Да
Экономическая логика | Что меняется в деньгах, сроках, качестве или риске | Логика отсутствует | Логика есть без базы сравнения | Есть базовая линия и ожидаемое изменение | Нет
Риск | Что может пойти не так | Риски не признаны | Риски названы общо | Риски и ограничения зафиксированы | Нет
Люди | Кто должен принять изменение | Люди не учтены | Затронутые роли названы | Есть владелец принятия и коммуникации | Нет
Контроль | Как проверяется результат | Контроля нет | Контроль намерений | Контроль фактов и отклонений | Нет
Условия остановки | Когда вариант прекращается | Условий нет | Условия общие | Условия остановки конкретны | Да

## Оценка проекта
Ось | Оценка | Факты | Решение / условие
Мандат
Владелец эффекта
Данные
Процесс
Экономическая логика
Риск
Люди
Контроль
Условия остановки

## Вердикт
Вердикт | Когда применять | Что фиксировать
Go, идти | Нет стоп-факторов, ключевые зоны зеленые | Активный набор и следующий этап
Conditional Go, идти при условиях | Есть желтые зоны, но они закрываются до запуска | Условия, срок, владелец, проверка
Hold, отложить | Есть важные разрывы, но они исправимы до повторного входа | Что подготовить и когда вернуться
No-go, не запускать | Есть стоп-фактор или риск подмены технологии | Почему не запускаем и что не обещаем

## Правила
Правило | Смысл
Сумма баллов не решает автоматически | Финальное решение должно быть управленческим и письменным.
Стоп-фактор сильнее средней оценки | Один критический разрыв может остановить весь переход.
Оценка требует фактов | Нельзя ставить зеленый статус только по словам заинтересованного руководителя.
Не больше 5 активных вариантов | Даже при хорошем вердикте набор ограничивается управляемостью.