## 00 Карта продукта
Блок | Содержание
Продукт | Спринт реализации решений
Главный вопрос | Как реализовать выбранные варианты без потери управляемости?
Ценность | Ограниченная реализация активного набора с планом действий, зависимостями, журналом отклонений и промежуточным отчетом.
Переход дальше | Переход к Сопровождению допустим, если есть факты реализации, отклонения, решения и понятный предмет контроля.

## 01 Перед стартом
Проверка | Статус | Комментарий
Есть активный набор не более 5 вариантов.
По каждому варианту есть владелец эффекта, данные, процесс и условие остановки.
Согласованы границы Спринта: что делаем, чего не делаем, где останавливаемся.

## 02 Проведение
Шаг | Что проверить | Документ | Статус | Комментарий
1. Перевод в план | Разложить каждый вариант на действия, владельцев, сроки и зависимости. | План реализации
2. Запуск ограниченного контура | Начать работу только в согласованных границах. | Рабочая книга Спринта
3. Контроль отклонений | Фиксировать факты, сбои, решения и изменения условий. | Журнал отклонений
4. Промежуточный вывод | Оценить, продолжаем, меняем или останавливаем вариант. | Промежуточный отчет

## 03 Приемка
Критерий | Статус | Комментарий
Действия выполнены или отклонения зафиксированы.
По каждому отклонению есть управленческое решение.
Промежуточный отчет показывает факты, а не впечатления.
Нет скрытого расширения активного набора.

## 04 Ошибки
Типовая ошибка | Проверено | Комментарий
Взять новые варианты по ходу Спринта.
Считать техническую настройку завершением управленческого изменения.
Не фиксировать отклонения, чтобы отчет выглядел спокойнее.
Переходить к масштабированию без промежуточного вывода.