## 00 Карта продукта
Блок | Содержание
Продукт | Сопровождение контроля внедрения
Главный вопрос | Удерживается ли результат после внедрения и что делать дальше?
Ценность | Контроль фактов, отклонений, устойчивости результата и решения по каждому варианту: продолжить, изменить, остановить, масштабировать или вернуться назад.
Переход дальше | После Сопровождения возможны масштабирование, остановка, корректировка, новый Спринт или возврат к Диагностике, если изменилась управленческая рамка.

## 01 Перед стартом
Проверка | Статус | Комментарий
Есть результаты Спринта, факты, отклонения и промежуточный вывод.
Понятно, какие варианты контролируются и кто владеет эффектом.
Есть базовая линия или другой допустимый способ сравнения.

## 02 Проведение
Шаг | Что проверить | Документ | Статус | Комментарий
1. Сбор фактов | Сравнить состояние с условиями запуска, базовой линией и промежуточным отчетом. | Отчет контроля внедрения
2. Разбор отклонений | Понять, что удержалось, что сломалось и почему. | Рабочая книга Сопровождения
3. Управленческое решение | По каждому варианту принять решение продолжить, изменить, остановить или масштабировать. | Протокол остановки или продолжения
4. Следующий цикл | Зафиксировать, нужен ли новый цикл Диагностики, Сессии, Спринта или контроля. | Решение о следующем цикле

## 03 Приемка
Критерий | Статус | Комментарий
По каждому варианту есть решение дальше.
Факты отделены от ожиданий и субъективных оценок.
Отклонения и новые риски зафиксированы.
Масштабирование разрешено только при подтвержденной устойчивости.

## 04 Ошибки
Типовая ошибка | Проверено | Комментарий
Назвать проект завершенным без проверки фактов.
Продолжать вариант только потому, что уже потрачены ресурсы.
Спрятать новые риски как рабочие шероховатости.
Масштабировать разовый успех без устойчивого процесса.