C-Level Insight | AI-First Переход

21. Карта комплекта и логика использования

Навигационный документ v3

# 1. Роль документа

Этот документ является входной картой комплекта. Он не заменяет основной документ технологии, а объясняет, какой файл открыть, кому, когда и с какой целью.

# 2. Быстрый маршрут чтения

| Роль | Что читать сначала | Что использовать в работе | Что не читать без необходимости |
| --- | --- | --- | --- |
| Собственник | 19 оффер; 00 основной документ; 18 продукты и цены | 03 вердикт; 05 активный набор; 10-12 контроль | Рабочие книги без консультанта |
| Генеральный директор | 00 основной документ; 21 карта комплекта; 23 операционная карта | 01-13 по этапам проекта; 24 модель готовности | Архивные черновики |
| Консультант | 00, 14, 15, 21, 22, 23, 24 | Все формы 01-13; 16 контроль качества; 27 панель эффекта | Коммерческие материалы как методику |
| Клиентская команда | Документы конкретного этапа | Формы и протоколы, где команда дает факты | Внутренние методические документы |
| Коммерческий контакт | 19 оффер; 20 презентация; 18 цены | 29 предложение; 30 возражения; 31 выбор первого продукта | Рабочие книги и матрицы |

# 3. Логика этапов

| Этап | Главный вопрос | Документы | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Диагностика | Можно ли вообще входить в AI-First Переход? | 01-04, 24 | Вердикт: идти, идти при условиях, отложить или не запускать |
| Сессия решений | Какие варианты применения ИИ допустимы? | 05-06, 23, 24 | Активный набор не более 5 вариантов |
| Спринт реализации | Как реализовать ограниченный набор без потери управляемости? | 07-09, 27 | План, действия, отклонения, промежуточный вывод |
| Сопровождение контроля | Удерживается ли результат и что делать дальше? | 10-13, 27 | Продолжить, изменить, остановить, масштабировать или вернуться назад |

# 4. Обязательные запреты

Не обещать финансовый эффект без данных клиента и владельца эффекта.

Не запускать вариант применения ИИ без владельца данных, процесса и условия остановки.

Не расширять активный набор выше 5 вариантов применения ИИ.

Не подменять технологию обучением промптам или внедрением инструмента.

Не смешивать вариант применения ИИ и кейс.

Не использовать часть III книги 3 как основание продуктов и пайплайнов.

# 5. Как использовать кейсы

Кейсы не доказывают универсальный эффект. Они показывают типовую управленческую ситуацию и помогают выбрать, какой продукт продавать или проводить.

| Задача | Подходящие кейсы |
| --- | --- |
| Показать право на остановку | Кейс 01 |
| Показать управленческую проблему за скоростью ИИ | Кейсы 02, 03, 04, 12 |
| Показать роль данных | Кейсы 05, 11 |
| Показать роль владельца решения | Кейсы 07, 09, 10 |
| Показать контроль после внедрения | Кейсы 03, 11, 12 |