AI-First Переход - методика заполнения рабочих книг Как использовать таблицы диагностики, сессии, спринта и сопровождения

| Статус / финальный документ | Версия / v1.0 | Дата / 16 июля 2026 | Основание / главный документ и продуктовый комплект |
| --- | --- | --- | --- |

Назначение. Документ объясняет, что означает каждый лист рабочей книги, кто его заполняет, какие поля обязательны и какие ошибки считаются критичными.

# 1. Общие правила заполнения

• рабочая книга не заменяет управленческое решение, а фиксирует его основания;

• пустые обязательные поля означают, что этап нельзя считать завершенным;

• вариант применения ИИ нельзя переносить дальше без владельца эффекта, владельца данных, владельца процесса, риска и условий остановки;

• если факт неизвестен, поле не заполняется догадкой; фиксируется разрыв или ограничение;

• английские термины не добавляются в таблицы без необходимости.

# 2. Диагностика - рабочая книга 04

| Лист | Назначение | Кто заполняет | Критично проверить |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 Допуск запроса | Проверяет, можно ли брать запрос в работу. | Консультант с владельцем запроса. | Мандат, доступ к руководителям, право на вывод отложить или не запускать. |
| 02 Роли | Фиксирует заинтересованные роли и право решения. | Консультант и клиентская команда. | Кто реально принимает решение и кто влияет на данные, деньги, процесс, риск. |
| 03 Ограничения | Фиксирует границы работы и запреты. | Консультант. | Что нельзя обещать, запускать или обсуждать без отдельного решения. |
| 04 ИИ-зрелость | Оценивает готовность по контурам технологии. | Консультант вместе с руководителями. | Мандат, данные, процессы, деньги, риски, люди, контроль. |
| 05 ИИ-активности | Собирает текущие ИИ-инициативы. | Клиентская команда. | Есть ли владелец, цель, результат и риск у текущих активностей. |
| 06 Данные и разрывы | Показывает наличие, владельцев и качество данных. | Владелец данных и консультант. | Доступность, допустимость, качество, владелец данных. |
| 07 Стоп-факторы | Фиксирует причины отложить или не запускать. | Консультант с лицом принимающим решение. | Нельзя сглаживать стоп-факторы ради перехода дальше. |
| 08 Риски | Фиксирует управленческие, процессные, человеческие и иные риски. | Консультант и владельцы рисков. | Есть ли владелец риска и способ контроля. |

# 3. Сессия решений - рабочая книга 06

| Лист | Назначение | Критично проверить |
| --- | --- | --- |
| 01 Варианты ИИ | Описывает варианты применения ИИ и их управленческую проблему. | Вариант не должен быть фантазией консультанта или технической идеей без проблемы. |
| 02 Владельцы | Закрепляет владельцев эффекта, данных, процесса, риска и финального решения. | Нет владельца — вариант нельзя включать в активный набор. |
| 03 Фильтр | Отделяет допустимые варианты от отложенных и запрещенных. | Нельзя пропускать вариант без данных, риска, владельца и экономической логики. |
| 04 Условия запуска | Фиксирует, что должно быть выполнено до старта. | Условия должны быть проверяемыми, а не декларативными. |
| 05 Условия остановки | Фиксирует признаки обязательной остановки. | Условие остановки должно быть до запуска, а не после проблемы. |

# 4. Спринт реализации - рабочая книга 09

| Лист | Назначение | Критично проверить |
| --- | --- | --- |
| 01 Действия | Фиксирует действия, владельцев, сроки, критерии выполнения и фактический результат. | Действие без критерия выполнения не считается управляемым. |
| 02 Зависимости | Показывает, что блокирует или ограничивает реализацию. | Блокирующая зависимость требует решения, а не комментария. |
| 03 Отклонения | Фиксирует нарушения сроков, данных, процесса, риска, экономики или активного набора. | Отклонение нельзя скрывать, если оно влияет на решение. |
| 04 Управленческие решения | Фиксирует решения, которые меняют ход реализации. | У решения должен быть владелец и следующее действие. |

# 5. Сопровождение контроля - рабочая книга 13

| Лист | Назначение | Критично проверить |
| --- | --- | --- |
| 01 Корректировки | Фиксирует, что нужно изменить после контроля. | Корректировка должна иметь владельца, срок и решение при невыполнении. |
| 02 Обновленные риски | Фиксирует новые, снятые, сохраняющиеся или усиленные риски. | Риск без контрольного действия не считается управляемым. |

# 6. Типовые ошибки заполнения

| Ошибка | Почему критично | Что делать |
| --- | --- | --- |
| Писать общие фразы | Нельзя принять решение по фразе без факта. | Переформулировать в проверяемое поле. |
| Оставлять владельца пустым | Ответственность становится ничьей. | Назначить владельца или остановить переход. |
| Путать кейс и вариант применения ИИ | Демонстрационный пример подменяет рабочую единицу отбора. | Вернуть терминологию к глоссарию. |
| Расширять активный набор | Компания теряет управляемость и фокус. | Сверхлимитные варианты отложить или запретить. |
| Считать намерение результатом | Контроль становится имитацией. | Фиксировать только факты и подтверждения. |