AI переход: навигатор консультанта по 4 продуктам

Рабочий документ P1B для проведения Диагностики, Сессии решений, Спринта реализации и Сопровождения контроля без устного восстановления автором.

| Статус P1B / релизная проводимость | Дата 28 июля 2026 | Ядро сначала управляемость, потом ИИ | Граница не переписывать технологию, не продавать инструменты вместо управляемости |
| --- | --- | --- | --- |

Правило навигатора. Консультант не продает ИИ-инструмент и не обещает эффект до данных. Он ведет клиента через управленческие решения: готовность, активный набор, ограниченная реализация, контроль фактов.

# 1. Как читать навигатор

Начинать с главного документа технологии и карты комплекта.

Для нового клиента входом считать Диагностику.

Не переходить к следующему продукту без документального выхода предыдущего.

Не расширять активный набор выше 5 вариантов применения ИИ.

Не подменять AI переход обучением промптам, внедрением ChatGPT, автоматизацией или техническим проектом.

# 2. Карта 4 продуктов

| Продукт | Главный вопрос | Вход | Работа | Выход | Стоп-линия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диагностика | Можно ли компании входить в AI переход сейчас? | Запрос, мандат, доступ к первому управленческому уровню. | Интервью, анкета, модель оценки, стоп-факторы, рабочая книга. | Протокол вердикта: идти, идти при условиях, отложить или не запускать. | Нет мандата, данных, владельцев, права остановки или клиент не принимает честный No-go, не запускать. |
| Сессия решений | Какие варианты применения ИИ допустимы и управляемы? | Вердикт Диагностики и закрытые условия. | Разбор вариантов, владельцев, данных, рисков, экономики, условий запуска и остановки. | Активный набор не более 5 вариантов и протокол активного набора. | Больше 5 вариантов, нет владельца эффекта, данных, процесса, риска или условия остановки. |
| Спринт реализации | Как реализовать выбранные варианты без потери управляемости? | Активный набор с владельцами и условиями. | План действий, зависимости, отклонения, управленческие решения. | Промежуточный отчет: продолжить, изменить или остановить. | Спринт превращается в техническую разработку или расширяет активный набор. |
| Сопровождение контроля | Удерживается ли результат и что делать дальше? | Факты Спринта, отклонения, промежуточный вывод. | Сбор фактов, корректировки, обновленные риски, решение по каждому варианту. | Отчет контроля, протокол остановки или продолжения, решение о следующем цикле. | Нет фактов контроля, нет предмета контроля или масштабирование хотят сделать без устойчивости. |

# 3. Переходы между продуктами

| Переход | Что должно быть | Что запрещает переход | Документ |
| --- | --- | --- | --- |
| Диагностика -> Сессия решений | Вердикт идти или идти при условиях; критические условия закрыты. | Не запускать, отложить, отсутствие владельцев, данных или права остановки. | Протокол вердикта готовности. |
| Сессия решений -> Спринт реализации | Активный набор не более 5 вариантов; по каждому варианту есть владельцы, данные, процесс, риск и условия остановки. | Вариант не входит в активный набор или не имеет управленческого владельца. | Протокол активного набора. |
| Спринт реализации -> Сопровождение контроля | Есть факты, отклонения, управленческие решения и предмет контроля. | Нет фактов; работа стала технической настройкой без управленческого результата. | Промежуточный отчет. |
| Сопровождение -> следующий цикл | Есть решение продолжить, изменить, остановить, масштабировать или вернуться назад. | Масштабирование без устойчивости; новые риски не разобраны. | Отчет контроля, протокол остановки или продолжения, решение о следующем цикле. |

# 4. Минимальный комплект консультанта

| Продукт | Документы | Таблицы |
| --- | --- | --- |
| Диагностика | Карточка первичного запроса; анкета готовности; протокол вердикта; сценарии встреч; паспорт продукта. | Модель оценки готовности и применимости; рабочая книга; чеклист проведения и приемки. |
| Сессия решений | Протокол активного набора; сценарии встреч; паспорт продукта. | Модель оценки; операционная карта; рабочая книга; чеклист проведения и приемки. |
| Спринт реализации | План реализации; промежуточный отчет; сценарии встреч; паспорт продукта. | Карта эффекта и финансовая панель; рабочая книга; чеклист проведения и приемки. |
| Сопровождение контроля | Отчет контроля; протокол остановки или продолжения; решение о следующем цикле; сценарии встреч; паспорт продукта. | Карта эффекта и финансовая панель; рабочая книга; чеклист проведения и приемки. |

# 5. Контроль качества по 14A

| Проверка | Как применять в работе консультанта |
| --- | --- |
| Стандарт именования | Использовать только активные файлы AI_Переход_... из папки 30 Документация и продуктовых подпапок. |
| Языковой стандарт | Публично говорить AI переход; технологически допустимо AI-First Переход; английские термины пояснять по-русски. |
| SSOT | Главный документ, карта комплекта, регламент, индекс, маркировка, цены и кейсы остаются источниками правды. |
| Ядро не переписывать | Любое упрощение для клиента сверять с формулой: сначала управляемость, потом ИИ. |
| Claims и цифры | Финансовый эффект обсуждать только после данных, владельца эффекта и проверки; цены брать из документа продуктов, сроков и цен. |
| Запрет подмены | Не продавать обучение промптам, внедрение ChatGPT, автоматизацию или техническую разработку как AI переход. |

# 6. Типовые ошибки консультанта

Переходить к Сессии без Диагностики у нового клиента.

Смягчать No-go, не запускать, чтобы не потерять продажу.

Оставлять в активном наборе больше 5 вариантов ради политического компромисса.

Принимать вариант без владельца эффекта или владельца данных.

Считать технический запуск завершением управленческого изменения.

Масштабировать до проверки фактов и устойчивости результата.

Финальный критерий P1B. Если консультант может провести 4 продукта по активным файлам, получить документальный след и удержать переходы между этапами, комплект считается проводимым. На текущем релизе критических блокеров проводимости не выявлено.