AI-First Переход Основной документ технологии

| Статус / главный документ комплекта | Версия / v1.0 | Дата / 16 июля 2026 | Основание / ядро, этапность, продукты, финальные формы |
| --- | --- | --- | --- |

Назначение. Документ объясняет технологию целиком и связывает управленческое ядро, этапы работы, продуктовую лестницу и комплект клиентских документов.

# 1. Роль документа в комплекте

Этот документ является главным входом в технологию AI-First Перехода.

Он нужен до чтения отдельных документов по диагностике, сессии, спринту и сопровождению, потому что объясняет, как эти части связаны между собой.

Главная формула технологии: сначала управляемость, потом ИИ.

| Что связывает документ | Зачем это нужно |
| --- | --- |
| Ядро технологии | Показывает, какую управленческую проблему решает технология. |
| Этапы работы | Объясняет последовательность перехода от рамки к контролю внедрения. |
| Продуктовую лестницу | Показывает, как этапы превращаются в коммерческие форматы работы с клиентом. |
| Формы и таблицы | Показывает, какой документальный след остается после каждого этапа. |
| FAQ и глоссарий | Фиксирует единый язык и ответы на типовые вопросы. |

# 2. Управленческая проблема

Компании часто входят в применение ИИ через моду, давление рынка, локальные эксперименты или инициативы отдельных команд.

Без управленческой рамки это приводит к пилотам без владельца эффекта, данным без владельца, инструментам без связи с деньгами, процессам без контроля и тревоге людей.

Технология отвечает на вопрос: как не превратить ИИ в ускоритель управленческого хаоса.

| Типичная ошибка | Что делает технология |
| --- | --- |
| Начать с инструмента | Сначала проверяет мандат, роли, данные, экономику, риски и контроль. |
| Собрать много инициатив | Ограничивает активный набор до 5 вариантов применения ИИ. |
| Обещать эффект заранее | Требует владельца эффекта, фактов и проверки. |
| Делегировать ИИ вниз | Возвращает решение в высший управленческий контур. |
| Считать запуск успехом | Проверяет удержание результата и право остановки. |

# 3. Что такое технология

AI-First Переход — это управленческая технология для собственника, CEO, генерального директора, C-level, руководителей высшего уровня и команд, которые отвечают за решения, данные, деньги, процессы, людей и риски.

Технология помогает определить, готова ли компания к применению ИИ, какие варианты применения ИИ допустимы, кто владеет результатом и как контролируется внедрение.

| Технология определяет | Смысл |
| --- | --- |
| Готовность | Можно ли компании сейчас входить в ИИ-переход. |
| Допустимые решения | Какие варианты применения ИИ можно обсуждать и запускать. |
| Запреты и отложения | Что нельзя запускать сейчас и почему. |
| Владельцев | Кто отвечает за эффект, данные, процесс, риск и следующее решение. |
| Контроль | Как проверяется результат и когда вариант нужно остановить. |

# 4. Чем технология не является

| Не является | Почему |
| --- | --- |
| Внедрением ИИ-инструментов | Инструмент без управленческой готовности усиливает хаос. |
| Обучением промптам | Промпт не заменяет владельца эффекта, данные, риск и решение. |
| Технической автоматизацией | Технология работает на уровне управленческого контура. |
| AI-First Strategy, стратегией AI-First | Полная стратегия как первый продукт преждевременна из-за риска обещаний без фактов. |
| Универсальным рецептом | Часть компаний должна получить вердикт 'отложить' или 'не запускать'. |

# 5. Принципы технологии

| Принцип | Значение |
| --- | --- |
| Высший управленческий контур сначала | ИИ-переход не должен быть делегирован только ИТ или энтузиастам. |
| Готовность до запуска | Сначала диагностика зрелости, потом варианты применения ИИ. |
| Данные до автоматизации | Нельзя строить вариант применения ИИ на неясных данных. |
| Деньги до масштаба | Нужна связь с экономикой и владельцем эффекта. |
| Не более 5 активных вариантов | Защита от распыления и зоопарка пилотов. |
| Право на отказ | 'Не запускать' — нормальный результат зрелой диагностики. |
| Контроль важнее скорости | Быстрый запуск без проверки создает быстрый риск. |
| Документальный след | Каждый этап оставляет формы, таблицы и протоколы. |

# 6. Этапы работы с технологией

Технология разворачивается как последовательность управленческого перехода. Следующий этап допустим только если предыдущий оставил проверяемый документальный след.

| Этап | Управленческий вопрос | Решение |
| --- | --- | --- |
| 0. Установление рамки | Есть ли мандат, цена ошибки и право на честный вывод. | Брать запрос в работу или не брать. |
| 1. Проверка готовности | Готова ли компания к ИИ-переходу. | Идти, идти при условиях, отложить или не запускать. |
| 2. Выработка решений | Какие варианты применения ИИ допустимы и на каких условиях. | Выбрать, ограничить, отложить или запретить. |
| 3. Реализация решений | Как перевести выбранные варианты в рабочий управленческий контур. | Запустить ограниченный спринт. |
| 4. Контроль внедрения | Удерживается ли результат и что требует корректировки. | Продолжить, изменить, остановить, масштабировать или вернуться назад. |

# 7. Как этапы превращаются в продукты

Коммерческая продуктовая лестница не создает новую методологию. Она упаковывает этапы технологии в понятные форматы работы с клиентом.

| Продукт | Какие этапы упаковывает | Главный результат |
| --- | --- | --- |
| Диагностика готовности к ИИ-переходу | Этап 0 и этап 1. | Вердикт готовности. |
| Сессия решений по применению ИИ | Этап 2. | Активный набор не более 5 вариантов применения ИИ. |
| Спринт реализации вариантов применения ИИ | Этап 3. | Факты, отклонения, решения и промежуточные выводы. |
| Сопровождение контроля ИИ-перехода | Этап 4. | Решение продолжить, изменить, остановить, масштабировать или вернуться назад. |

# 8. Переходы между продуктами

| Переход | Условие |
| --- | --- |
| Диагностика -> Сессия | Есть вердикт 'идти' или 'идти при условиях'. |
| Сессия -> Спринт | Выбран активный набор вариантов применения ИИ, не более 5. |
| Спринт -> Сопровождение | Есть фактические действия, отклонения и промежуточные выводы. |
| Сопровождение -> следующий цикл | Есть решение продолжить, изменить, остановить, масштабировать или вернуться к более раннему этапу. |

Переход к следующему продукту не является автоматической продажей. Он допустим только при наличии документального следа предыдущего этапа.

# 9. Документальный след по продуктам

| Продукт | Финальные документы |
| --- | --- |
| Диагностика | Карточка первичного запроса, анкета готовности, протокол вердикта, рабочая книга диагностики. |
| Сессия | Протокол активного набора, рабочая книга с матрицей вариантов применения ИИ, владельцами, фильтром и условиями запуска / остановки. |
| Спринт | План реализации, промежуточный отчет, рабочая книга действий, зависимостей, отклонений и управленческих решений. |
| Сопровождение | Отчет контроля, протокол остановки или продолжения, решение о следующем цикле, рабочая книга корректировок и рисков. |
| Справочный слой | FAQ, вопросы и ответы; Glossary, глоссарий по технологии. |

# 10. Карта комплекта документов

| Блок | Папка / файл | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Главный документ | AI_Переход_Технология_Документ_Основной_документ_технологии.docx | Вход в технологию и связь всех частей комплекта. |
| Продукт 01 | 30 Документация/10 Диагностика | Диагностика готовности к ИИ-переходу. |
| Продукт 02 | 30 Документация/20 Сессия | Сессия решений по применению ИИ. |
| Продукт 03 | 30 Документация/30 Спринт | Спринт реализации вариантов применения ИИ. |
| Продукт 04 | 30 Документация/40 Сопровождение | Сопровождение контроля ИИ-перехода. |
| Справочники | 30 Документация | FAQ и глоссарий. |
| Индекс | AI_Переход_Технология_Таблица_Индекс_комплекта_документации.xlsx | Реестр фактического комплекта файлов. |

# 11. Ограничения технологии

• не обещать финансовый эффект без проверки;

• не запускать ИИ без владельца эффекта, данных и процесса;

• не расширять активный набор выше 5 вариантов применения ИИ;

• не подменять управленческую технологию обучением инструментам;

• не использовать внешние инженерные материалы как ядро технологии;

• не смешивать вариант применения ИИ с кейсом;

• не считать внедрение завершенным без контроля фактов и отклонений.

# 12. Основание и границы

| Позиция | Фиксация |
| --- | --- |
| Основные источники | Книга 3 'Искусственный интеллект' и '003 AI-First. Трансформация без иллюзий'. |
| Исключение | Часть III книги 3 не используется как основание технологии из-за риска несуществующих продуктов и пайплайнов. |
| Внешний материал | ai_first_ru.pdf не входит в ядро и может использоваться только как справочный инженерный пример. |
| Язык | Русский язык основной. Английские термины используются только если они устойчивее и сопровождаются русским пояснением. |
| Кейсы | 12 примеров-кейсов создаются позже отдельным комплектом и не смешиваются с вариантами применения ИИ. |