C-Level Insight | AI-First Переход

22. Рабочая книга консультанта

Как вести проект по технологии AI-First Переход

# 1. Роль документа

Это внутренний документ консультанта. Он переводит технологию из комплекта файлов в последовательность рабочих действий, вопросов и контрольных точек.

# 2. Первый разговор

Уточнить, кто инициатор: собственник, генеральный директор, функция или ИТ.

Выяснить, что уже называется ИИ в компании.

Проверить, хочет ли клиент честную диагностику или подтверждение уже принятого решения.

Сразу объяснить: Диагностика может закончиться решением не запускать.

Не обещать экономию, сроки и окупаемость до проверки данных.

# 3. Интервью

| С кем говорить | Что выяснить | Красный сигнал |
| --- | --- | --- |
| Собственник | Цена ошибки, мандат, право остановки, ожидание от ИИ | Нужна только красивая история про современность |
| Генеральный директор | Где ИИ должен изменить управленческое решение | Ответственность отдана ИТ или внешнему подрядчику |
| Владелец эффекта | Какой результат должен измениться и как он будет проверяться | Эффект ничей или описан только общими словами |
| Владелец данных | Доступ, качество, ограничения, допустимость использования | Данные есть, но владельца и правил нет |
| Владелец процесса | Как сейчас принимается решение и где возникает ошибка | ИИ обсуждается отдельно от процесса |
| Люди, которых затронет изменение | Страхи, сопротивление, новая ответственность | Людей считают только пользователями инструмента |

# 4. Повестки встреч

| Встреча | Повестка | Выход |
| --- | --- | --- |
| Диагностика | Запрос, цена ошибки, готовность, данные, владельцы, стоп-факторы | Протокол вердикта |
| Сессия решений | Варианты применения ИИ, владельцы, риски, ограничения, условия остановки | Активный набор до 5 вариантов |
| Спринт | План действий, зависимости, факты, отклонения, решения | Промежуточный отчет |
| Сопровождение | Факт результата, отклонения, устойчивость, решение дальше | Протокол остановки или продолжения |

# 5. Decision gates, контрольные точки решения

| Точка | Можно идти дальше, если | Нельзя идти дальше, если |
| --- | --- | --- |
| После Диагностики | Есть вердикт, владельцы, факты и условия | Нет владельца эффекта, данных или процесса |
| После Сессии | Активный набор не более 5, по каждому варианту есть владелец и условие остановки | Список раздут или построен на желании, а не на фактах |
| В середине Спринта | Факты подтверждают движение и сохраняется управляемость | Появились критические отклонения без владельца решения |
| После Сопровождения | Есть решение продолжить, изменить, остановить или масштабировать | Результат описан впечатлением, а не проверкой |

# 6. Типовые ошибки консультанта

Слишком рано переходить от управленческого вопроса к инструменту.

Брать на себя обещание эффекта, который должен принадлежать владельцу эффекта.

Путать кейс и вариант применения ИИ.

Считать сопротивление людей второстепенной темой.

Давать клиенту больше пяти активных вариантов ради впечатления масштаба.

Считать отсутствие данных технической проблемой, хотя часто это управленческий разрыв.

# 7. Что делать при сложных запросах

| Ситуация | Правильная реакция |
| --- | --- |
| Клиент хочет сразу внедрять | Вернуть разговор к Диагностике: что внедряем, кто владелец эффекта, где данные, как остановим. |
| Клиент просит гарантию экономии | Объяснить, что гарантия возможна только после проверки базовой линии и условий влияния. |
| Нет данных | Не маскировать разрыв. Зафиксировать Hold, отложить, или No-go, не запускать. |
| Нет владельца эффекта | Не запускать вариант. Сначала назначить владельца или убрать вариант из набора. |
| Руководство хочет подтвердить готовое решение | Не продавать технологию как декорацию уже принятого решения. |