## 00 Индекс
Лист | Назначение
01 Контроль этапов | Чеклист завершения этапов и запреты перехода
02 Документальный след | Проверка наличия документов по продуктам
03 Критические ошибки | Ошибки, при которых этап нельзя закрыть

## 01 Контроль этапов
Этап | Обязательное условие | Проверяемый документ | Статус | Комментарий
0. Установление рамки | Есть владелец запроса, мандат, цена ошибки, право на честный вывод | 01 карточка первичного запроса; 04 рабочая книга
1. Проверка готовности | Есть вердикт идти / идти при условиях / отложить / не запускать и основания | 02 анкета; 03 протокол вердикта; 04 рабочая книга
2. Выработка решений | Активный набор не более 5, по каждому варианту есть владельцы, риск, условия запуска и остановки | 05 протокол активного набора; 06 рабочая книга
3. Реализация решений | Есть действия, зависимости, отклонения, управленческие решения и промежуточный вывод | 07 план; 08 отчет; 09 рабочая книга
4. Контроль внедрения | По каждому варианту принято решение продолжить, изменить, остановить, масштабировать или вернуться назад | 10 отчет; 11 протокол; 12 решение; 13 рабочая книга

## 02 Документальный след
Продукт | Минимальные документы | Все есть | Что отсутствует | Решение
Диагностика | 01, 02, 03, 04
Сессия решений | 05, 06
Спринт реализации | 07, 08, 09
Сопровождение контроля | 10, 11, 12, 13
Справочный слой | 90, 91
Исполнительный слой | 14, 15, 16, 17

## 03 Критические ошибки
Ошибка | Где возникает | Почему критично | Решение
Нет владельца эффекта | Сессия, спринт, контроль | Результат становится ничьим | Назначить владельца или не запускать вариант
Нет владельца данных | Диагностика, сессия | Нельзя управлять качеством, доступом и допустимостью данных | Отложить или закрыть разрыв данных
Активный набор больше 5 | Сессия, спринт | Теряется управляемость и фокус | Сократить набор до 5
Нет условия остановки | Сессия, спринт | Компания не имеет безопасного механизма прекращения | Сформулировать условие до запуска
Нет фактов для контроля | Спринт, сопровождение | Намерение подменяет результат | Продолжить сбор фактов или не закрывать этап
Вариант применения ИИ смешан с кейсом | Сессия, кейсы | Пример подменяет рабочую единицу анализа | Вернуть терминологию к глоссарию