C-Level Insight | AI-First Переход

Кейс №1. Диагностика остановила запуск ИИ Как компания получила рекомендацию не переходить к AI-First, потому что запрос был неподготовлен, без владельцев, данных и права остановки

Короткий вывод. Хорошая Диагностика не обязана приводить к Сессии, Спринту или Сопровождению. В этом кейсе правильным результатом стало решение не применять технологию дальше и не запускать ИИ-переход до устранения базовых разрывов.

# 0. Паспорт кейса

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип кейса | Обобщенный управленческий кейс применения Диагностики AI-First Перехода на ситуации неподготовленного запроса. |
| Компания | Региональная торгово-производственная группа: B2B-продажи, склад, сервис, собственное производство, около 900 сотрудников. |
| Контекст | 2026 год. Собственник требует ускорить применение ИИ, руководители функций уже тестируют отдельные инструменты. |
| Первичный симптом | В компании было 14 ИИ-инициатив, но не было единого владельца результата, списка данных, условий остановки и права сказать “не запускать”. |
| Запрос клиента | Провести сессию и быстро выбрать ИИ-проекты для запуска. |
| Итог Диагностики | Рекомендовано не применять AI-First Переход дальше: не проводить Сессию решений и не запускать Спринт до устранения условий готовности. |
| Главная причина | Запрос был не управленческим решением, а попыткой подтвердить уже принятое желание “надо внедрять ИИ”. |

# 1. Ситуация

Компания вошла в год с сильным ожиданием от ИИ. Собственник видел, что конкуренты говорят об автоматизации, руководители функций приносили примеры инструментов, а генеральный директор хотел показать первому управленческому уровню, что компания не отстает.

На момент входа в Диагностику в компании уже существовали разрозненные инициативы: помощник для коммерческих писем, генерация описаний товаров, автоматизация управленческой отчетности, анализ обращений клиентов, подбор персонала, прогнозирование спроса, база знаний для сервиса и несколько личных экспериментов руководителей.

Внешне это выглядело как движение к ИИ. Но при первом разборе стало видно, что инициативы не связаны с владельцами эффекта, качеством данных, правами решений, рисками и условиями остановки. Компания хотела перейти к Сессии решений, но фактически не была готова даже к формированию активного набора.

# 2. Первичная ошибка клиента

| Что думали до Диагностики | Что проверила Диагностика | Что оказалось |
| --- | --- | --- |
| Нужно быстрее выбрать ИИ-проекты. | Есть ли мандат, владельцы, данные, экономика и условия остановки. | Выбирать было рано: большинство инициатив не имело владельца результата и проверяемого основания. |
| Сессия поможет договориться. | Есть ли у участников право принимать решение, а не только обсуждать идеи. | На встречу предлагали привести “интересующихся”, но не владельцев данных, процесса, денег и риска. |
| Главная проблема - нехватка знаний об ИИ. | Является ли проблема образовательной или управленческой. | Проблема была не в знаниях об инструментах, а в отсутствии управленческого контура. |
| ИИ надо запускать, чтобы не отстать. | Можно ли доказать, что выбранный запуск имеет деловой смысл. | Аргумент “чтобы не отстать” не заменял экономику, качество данных и ответственность. |

# 3. Как Диагностика вошла в работу

Вход был ограничен Диагностикой. Консультант не обещал Сессию, Спринт и эффект заранее. Задача первого этапа была другой: проверить, есть ли вообще условия для применения технологии дальше.

| Проверяемый контур | Что запрашивалось | Что было получено |
| --- | --- | --- |
| Мандат | Кто имеет право остановить ИИ-инициативу или не включить ее в активный набор. | Право остановки не было названо. Предполагалось, что “решим на сессии”. |
| Владельцы | Кто владеет эффектом, данными, процессом, риском и итоговым решением. | По большинству инициатив был только энтузиаст или функциональный заказчик. |
| Данные | Какие данные доступны, кто отвечает за качество и можно ли их использовать. | Доступ и качество данных не подтверждены; часть данных находилась в разных системах и таблицах. |
| Экономика | Что должно измениться в деньгах, сроках, качестве или риске. | Финансовая логика описана общими словами; расчетов и исходных базовых значений не было. |
| Люди | Кто будет использовать результат и что изменится в работе сотрудников. | Пользователи не были вовлечены; риски сопротивления и ошибок не разобраны. |

# 4. Вердикт Диагностики

Вердикт. Не переходить к Сессии решений, не формировать активный набор и не запускать Спринт. Сначала компании нужно устранить базовые условия готовности: назначить владельцев, подтвердить данные, описать экономическую логику и закрепить право остановки.

| Критерий готовности | Статус | Причина |
| --- | --- | --- |
| Мандат первого управленческого уровня | Не подтвержден | Генеральный директор хотел ускорения, но не был закреплен порядок принятия и остановки решений. |
| Владелец эффекта | Не подтвержден | Инициативы имели функциональных энтузиастов, но не владельцев делового результата. |
| Данные | Не подтверждены | Нет перечня источников, владельцев качества, ограничений доступа и базовых значений для проверки. |
| Экономическая логика | Не подтверждена | Нет проверяемого ответа, что именно должно измениться и как это будет измерено. |
| Условия остановки | Отсутствуют | Компания обсуждала запуск, но не обсуждала законное право остановить инициативу. |
| Готовность людей | Не подтверждена | Пользователи и руководители участков не участвовали в постановке изменений. |

# 5. Почему технологию не применяли дальше

Рекомендация “не применять дальше” не означала, что компании нельзя использовать ИИ вообще. Она означала, что именно AI-First Переход как технология управляемого отбора, запуска и контроля не должен начинаться без минимальных условий готовности.

Сессия решений превратилась бы в сбор идей, а не в выбор управляемого активного набора.

Спринт реализации начался бы без владельцев эффекта и без права остановки.

Любая цифра ожидаемого результата была бы неподтвержденным обещанием.

Консультант фактически стал бы обслуживать заранее принятое желание внедрять ИИ, а не проверять управленческое решение.

# 6. Что было рекомендовано вместо запуска

| Рекомендация | Срок клиента | Что должно измениться |
| --- | --- | --- |
| Назначить владельцев по каждой инициативе | 2 недели | По каждой идее должен быть владелец эффекта, данных, процесса, риска и итогового решения. |
| Сократить список инициатив | 2 недели | Из 14 инициатив оставить предварительный список, который можно проверять фактами, а не интересом. |
| Собрать паспорт данных | 3-4 недели | Определить источники, доступ, качество, ограничения и владельцев данных. |
| Описать экономическую логику | 3-4 недели | Зафиксировать, что должно измениться: деньги, срок, качество, риск или нагрузка руководителей. |
| Закрепить условия остановки | 1 неделя | До запуска должно быть понятно, при каких фактах работа прекращается. |

# 7. До / После

| До Диагностики | После Диагностики |
| --- | --- |
| “У нас уже много ИИ-инициатив, надо выбрать лучшие.” | “У нас много неподготовленных инициатив; выбирать пока нельзя.” |
| Собственник ожидал быстрый запуск. | Собственник увидел, что быстрый запуск создаст имитацию управляемости. |
| Руководители приносили идеи и инструменты. | Руководителям вернули обязанность назвать владельца эффекта, данные и условия остановки. |
| Компания хотела перейти к Сессии. | Компания получила остановку и список условий, без которых Сессия вредна. |

# 8. Артефакты, которые остались у клиента

| Артефакт | Зачем остался |
| --- | --- |
| Карточка первичного запроса | Зафиксировала исходный запрос и его ограниченность. |
| Анкета готовности | Показала неподтвержденные зоны: мандат, данные, владельцы, экономика, люди, контроль. |
| Рабочая книга Диагностики | Собрала факты, разрывы, стоп-факторы и открытые вопросы. |
| Протокол вердикта готовности | Закрепил решение не переходить к Сессии и Спринту. |
| Список условий возврата | Показал, что компания должна подготовить перед повторным входом в технологию. |

# 9. Почему без Диагностики проблема осталась бы скрытой

Без Диагностики компания, скорее всего, провела бы энергичную Сессию, выбрала несколько привлекательных ИИ-направлений и назвала это стартом AI-First. На уровне презентаций это выглядело бы как прогресс.

Но через несколько недель те же проблемы проявились бы снова: данные недоступны, владельцы спорят, сотрудники не понимают изменений, финансовый результат нельзя проверить, а остановка инициатив выглядит как политическое поражение.

Диагностика сделала видимым главный факт: компания была готова говорить об ИИ, но не была готова управлять ИИ-переходом.

# 10. Фрагмент диагностического протокола

| Вопрос | Ответ клиента | Вывод консультанта |
| --- | --- | --- |
| Кто имеет право остановить инициативу? | “Обсудим после выбора.” | Условия остановки не заданы; запуск преждевременен. |
| Кто владелец экономического результата? | “Наверное, функция-заказчик.” | Владелец эффекта не назначен. |
| Какие данные нужны и кто отвечает за качество? | “Данные есть в разных системах.” | Доступность и качество данных не подтверждены. |
| Какой базовый показатель будет сравниваться? | “Надо будет посчитать.” | Нет исходной базы для проверки результата. |
| Кто будет пользоваться решением? | “Зависит от выбранного инструмента.” | Пользовательский контур не определен. |

# 11. Управленческий комментарий

Для собственника неприятный, но полезный результат состоял в том, что проект “не начался”. Компания не получила красивый список ИИ-проектов и не перешла к внедрению. Но именно это сохранило управляемость: не были потрачены деньги, внимание руководителей и доверие команды на инициативы без условий готовности.

Сильная технология должна уметь остановить клиента. В этом кейсе AI-First Переход сработал не как ускоритель, а как фильтр: отделил желание внедрять ИИ от способности компании управлять таким переходом.

# 12. Полевая версия вывода

Вывод для клиента. Сейчас компании не нужно запускать AI-First Переход дальше. Сначала нужно подготовить управленческий контур: владельцев, данные, экономику, пользователей и право остановки. Повторный вход возможен только после устранения этих условий.