## Модель готовности
Ось | Что проверяется | Красный | Желтый | Зеленый | Стоп-фактор
Мандат | Есть ли право принимать честный вывод | Нет мандата | Частичный | Подтвержден | Да
Владелец запроса | Кто отвечает за продолжение | Нет | Неясен | Назначен | Да
Роли и мандаты | Понятно ли C-level-ядро | Хаос | Частично | Карта есть | Нет
Данные | Можно ли проверять факты | Нет данных | Фрагменты | Достаточно | Нет
Готовность к изменениям | Готов ли клиент менять роли и решения | Нет | С оговорками | Да | Да
Note on B2: Модель не считает автоматически, а помогает вынести управленческий вердикт.

## Оценка проекта
Ось | Оценка | Факт | Решение / условие
Мандат
Владелец запроса
Роли и мандаты
Данные
Готовность к изменениям
Note on B2: Оценка: красный, желтый, зеленый.

## Вердикт
Вердикт | Когда применять | Что фиксировать
GO / запускать | Нет стоп-факторов | Переход к Сессии
GO при условиях | Есть устранимые ограничения | Условия до Сессии
Stop / остановить | Есть критический стоп-фактор | Отказ от продолжения
Note on A2: Вердикт является управленческим решением.