Управление Директорами. Блок 11

Технологическая основа: CLM / C-Level Management / управление C-level-ядром.

Как перевести выводы Блоков 3-10 в ограниченную программу перенастройки C-level-ядра.

Коротко Блок 11 не создаёт список пожеланий. В дорожную карту попадает только действие с источником CLM, причиной, владельцем, горизонтом, метрикой и артефактом закрепления.

# 1. Паспорт блока

| Поле | Содержание |
| --- | --- |
| Место в CLM | После Блока 10: панель показала критические сигналы и владельцев реакции. |
| Назначение | Перевести диагностику и сигналы в программу перенастройки C-level-ядра. |
| Вход | Выводы Блоков 3-10, критические сигналы панели, причины и владельцы реакции. |
| Выход | Дорожная карта 30 / 60 / 90, следующий горизонт 180 / 360 и список артефактов для Блока 12. |
| KPI | У каждого действия есть источник CLM, владелец, срок, метрика результата и артефакт закрепления. |

# 2. Что изменено в релизной версии

| Было | Стало | Почему |
| --- | --- | --- |
| Много таблиц, протоколов и примеров. | Одна воронка дорожной карты и компактный пример строки. | Так блок можно применять без методологической перегрузки. |
| Риск превратить roadmap / дорожную карту в список всех инициатив. | Введено правило: нет источника CLM — нет действия. | Защита от воды и пожеланий. |
| Смешение дорожной карты и стратегического плана. | 180 / 360 оставлены только для системных изменений. | CLM чинит управляемость, а не заменяет стратегию компании. |
| FAQ, глоссарий и служебные статусы внутри блока. | Удалены из блока, остаются в мастер-файлах CLM. | Не раздуваем документ. |

# 3. Контроль входа из Блоков 3-10

| Источник | Что может стать действием |
| --- | --- |
| Блок 3 | Исправление состава C-level-ядра, ролей и общей управляемости. |
| Блок 4 | Развитие, замена, перераспределение мандата или ограничение риска руководителя. |
| Блок 5 | Исправление пути решений, владельцев, критериев, данных и разбора результата. |
| Блок 6 | Настройка интерфейсов ролей, KPI, доверия и ритма синхронизации. |
| Блок 7 | Усиление резервов, восстановительного контура и кризисного ритма. |
| Блок 8 | Снижение ручного лидерского режима и закрепление мандатов. |
| Блок 9 | Допуск, остановка или масштабирование AI / ИИ-сценариев. |
| Блок 10 | Критические сигналы панели и владельцы реакции. |

# 4. Воронка дорожной карты

# 5. Контуры перенастройки

| Контур | Что чинит |
| --- | --- |
| Роли и мандаты | Неясные права решений, дубли ответственности, слабые владельцы. |
| Decision OS / система решений | Зависание решений, возврат наверх, слабый разбор результата. |
| Данные | Нет единой версии фактов, плохое качество или слабый владелец данных. |
| Синхронизация | Конфликт KPI, слабые интерфейсы, потеря доверия. |
| Устойчивость | Нет резервов, слабый Recovery Loop / контур восстановления, кризисный сбой. |
| Лидерский переход | Ручной режим, героизм, слабое делегирование мандатов. |
| AI / ИИ-контур | Сценарии без владельца, контроля, данных или экономики. |

# 6. Матрица приоритетов

# 7. Валидная строка дорожной карты

| Поле | Минимальная норма |
| --- | --- |
| Источник CLM | Блок, сигнал или вывод, из которого возникло действие. |
| Причина | Что именно ломает управляемость. |
| Действие | Конкретная перенастройка, а не общая формулировка. |
| Владелец | Роль или человек, отвечающий за результат. |
| Горизонт | 30 / 60 / 90 или 180 / 360 для системного изменения. |
| Метрика результата | Как понять, что действие сработало. |
| Артефакт | Что нужно закрепить в Блоке 12. |

# 8. Горизонты 30 / 60 / 90 и дальше

# 9. Пример строки Roadmap / дорожной карты

| Источник | Причина | Действие | Владелец | Горизонт | Метрика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блок 5 + Блок 10 | Решения по продукту возвращаются к CEO. | Назначить владельца решения, критерии и ритм разбора. | CEO + CPO | 30 дней | Доля решений без возврата наверх. |
| Блок 6 | KPI продаж и операций конфликтуют. | Собрать общий KPI и правило эскалации. | COO + CRO | 60 дней | Снижение конфликтных эскалаций. |
| Блок 9 | AI / ИИ-сценарий без владельца риска. | Назначить владельца, контроль и резервный маршрут. | CIO + владелец сценария | 30 дней | Статус допуска GO / запускать. |

# 10. Передача в Блок 12

Блок 11 передаёт в Блок 12 только те изменения, которые нужно закрепить рабочими артефактами: матрицами, правилами, шаблонами, протоколами, карточками ролей или формами решений.

| Что передаётся | Артефакт Блока 12 |
| --- | --- |
| Новый или изменённый мандат. | Карточка роли и мандата. |
| Новый путь решения. | Шаблон решения, критерии, протокол разбора. |
| Новый ритм синхронизации. | Регламент встречи, список вопросов, журнал решений. |
| Новый AI / ИИ-сценарий. | Паспорт сценария, правила контроля, резервный маршрут. |

# 11. Контроль готовности выхода

| Контроль перед передачей дальше | Да / нет |
| --- | --- |
| Все действия имеют источник CLM. |  |
| У каждого действия есть причина, владелец, горизонт и метрика. |  |
| Дорожная карта ограничена приоритетами, а не всеми пожеланиями. |  |
| Список артефактов для Блока 12 сформирован. |  |

# 12. Границы Блока 11

Не заменяет стратегический план компании.

Не является общим проектным офисом и не собирает все инициативы.

Не создаёт действие без источника CLM.

Не возвращает FAQ и глоссарий внутрь блока.

13. Вывод блока

Формула Блока 11 Дорожная карта CLM переводит диагностику в программу управленческого изменения: источник, причина, действие, владелец, срок, метрика, артефакт.