проSTRAнство

Диагностика v0.3

Назначение документа Диагностика показывает, что в компании уже есть, что действительно работает, что разорвано, что не надо трогать и что нужно пересобрать перед Сессией.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Когда использовать | после Старта проекта и до Сессии |
| Главный вопрос | есть ли подтвержденные проблемные единицы / Problem Unit и готов ли клиент идти в Сессию |
| Главный выход | диагностический вердикт: запускать / Go, запускать с условиями, удержать / Hold или остановить / Stop |
| Кому нужен | собственнику, генеральному директору, клиентскому спонсору и первому кругу управления |
| Чего не делает | не выбирает финальный мост / Bridge, не обещает автоматическую Сессию и не заменяет управленческое решение клиента |

| Старт | Факты | Контур | Проблемные единицы | Вердикт | Сессия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 1. Роль Диагностики

Диагностика нужна, чтобы не начинать Сессию по ощущениям. Клиент может жаловаться на симптомы, но технология должна проверить факты, увидеть скрытые разрывы и перевести проблематику в стандартизированные проблемные единицы / Problem Unit.

| Диагностика делает | Диагностика не делает |
| --- | --- |
| проверяет текущий контур управления на сегодня | не продает Сессию автоматически |
| собирает сформулированные и скрытые проблемы | не заменяет управленческое решение клиента |
| отделяет симптомы от проблемных единиц / Problem Unit | не обещает финансовый эффект без исполнения |
| отдельно проверяет финансовый интеллект / FIN и клиентский интеллект / CUSTOMER | не раскрывает клиенту всю внутреннюю библиотеку инструментов |
| выдает математический и человеческий вердикт | не превращает удержать / Hold в красивый запускать / Go |

Принцип Если Диагностика показывает, что условия не собраны, правильное решение - удержать / Hold. Слабый старт следующего этапа опаснее честной паузы.

# 2. Что проверяем на входе

| Блок | Что смотрим | Зачем |
| --- | --- | --- |
| Запрос | что болит, что меняется, что уже пробовали | понять стартовую формулировку |
| Факты | отчеты, цифры, решения, регулярные встречи, спорные данные | отделить мнение от доказательства |
| Первый круг | операции, финансы, продажи, маркетинг, информационные технологии / IT, персонал | увидеть разные версии реальности |
| Финансы | маржа, денежный поток, ограничения, цена ошибки | проверить связь проблемы с фактическим результатом |
| Клиент | продажи, повтор, удержание, доверие, негатив, воронка | проверить связь проблемы со спросом и вниманием |
| Решения | кто может сказать запускать / Go, удержать / Hold или остановить / Stop | не запускать работу без права решения |

| Уровень доказательства | Что считается достаточным |
| --- | --- |
| E1 мнение | важно как сигнал, но не достаточно для вердикта |
| E2 наблюдение | есть повторяемый симптом, но нужна проверка |
| E3 документ | есть отчет, таблица, протокол, регламент или решение |
| E4 цифра | есть измерение, динамика, сравнение или финансовый след |
| E5 подтвержденный разрыв | несколько источников показывают одну проблему |

# 3. Проверка существующего контура

| Статус | Как определить |
| --- | --- |
| Уже есть | элемент формально существует: отчет, встреча, владелец, показатель, правило или процесс |
| Работает | элемент регулярно влияет на решение, метрику, владельца и действие |
| Разорвано | части есть, но связи нет: данные без решения, решение без владельца, встреча без действия |
| Не надо трогать | элемент работает и не связан с ядром проблемы; изменение создаст лишний риск |
| Надо пересобрать | элемент влияет на проблему и мешает связать стратегический выбор с исполнением |

| Контур | Что проверяем | Типовой разрыв |
| --- | --- | --- |
| Стратегический слой / STR | курс, ставки, портфель, выбор | стратегия есть, но не меняет решения |
| Операционный слой / OPE | процессы, роли, показатели, уровень сервиса / SLA | процесс есть, но не связан с деньгами или клиентом |
| Финансовый интеллект / FIN | маржа, ликвидность, экономика решений | решения принимаются без денежной проверки |
| Клиентский интеллект / CUSTOMER | повтор, удержание, доверие, внимание | операции улучшаются против клиента |
| Данные | источники, версии правды, доступ | цифры спорят друг с другом |
| Управление | права решений, владельцы, эскалации | нет владельца с правом решения |
| Ритм | встречи, отчеты, корректировки | ритм есть, решений нет |
| Информационные технологии / IT | системы, архитектура, автоматизация, искусственный интеллект / AI | инструмент есть, но нет данных, владельца или контроля риска |

# 4. Проблемная единица / Problem Unit

Проблемная единица / Problem Unit - это не жалоба и не тема для обсуждения. Это стандартизированная запись проблемы: где разрыв, чем он доказан, какой результат он портит и можно ли вынести его в Сессию.

| Поле | Что фиксируем |
| --- | --- |
| Симптом | как проблема звучит в компании |
| Скрытый сигнал | что мешает результату, но обычно не называется проблемой |
| Набор | стратегический, операционный или сквозной слой |
| Триггер | рост, маржинальность, портфель, каналы, клиент, сбой, изменения, решения, данные и другие |
| Доказательство | уровень E3-E5, источник и противоречия |
| Финансовый след | маржа, денежный поток, цена ошибки, ограничения |
| Клиентский след | удержание, повтор, доверие, негатив, воронка |
| Владелец | кто может изменить контур |
| Статус | сигнал, черновик, кандидат в ядро, ядро или остановить |

Правило отбора В Сессию попадают не все найденные проблемы, а только 3-5 ядровых проблемных единиц, у которых есть доказательство, владелец, влияние на результат и возможность построить мост / Bridge.

# 5. Диагностический вердикт

| Индекс | Что измеряет | Порог запуска |
| --- | --- | --- |
| Индекс давления проблемы | сила, доказанность, повторяемость, цена ошибки, связь с финансами и клиентом | 55+ |
| Индекс разрыва контура | насколько разорваны стратегия, операции, финансы, клиент, данные, управление и ритм | 45+ |
| Индекс готовности | владелец, первый круг, данные, право менять ритм и открытость к скрытым проблемам | 55+ |
| Индекс пригодности технологии | есть ли управленческая проблема, пространство выбора, мост / Bridge и объект Спринта | 60+ |

| Вердикт | Условие | Что делаем |
| --- | --- | --- |
| Запускать / Go | пороги выполнены, есть 1-3 приоритетных триггера | готовим Сессию |
| Запускать с условиями | есть 1-3 некритических условия с владельцем и сроком | запускаем только под контроль условий |
| Удержать / Hold | проблема есть, но данных, владельца или права решения недостаточно | добираем условия |
| Остановить / Stop A | компания не готова открыть факты или назначить владельца | не проводим Сессию сейчас |
| Остановить / Stop B | в этом направлении контур работает и технология сейчас не нужна | фиксируем отсутствие необходимости |
| Остановить / Stop C | нужен другой формат помощи | не подменяем его технологией |

# 6. Сколько Сессий проводить после Диагностики

| Результат Диагностики | Решение |
| --- | --- |
| 1-3 доминирующих триггера | одна Сессия |
| 4-6 доминирующих триггеров | две Сессии по связанным кластерам |
| 7+ доминирующих триггеров | сначала Сессия приоритизации, затем 2-3 тематические Сессии |
| много слабых сигналов без ядра | не выносить в Сессию; оставить в наблюдении или доборе фактов |

Почему не все сразу Одна большая Сессия по множеству триггеров дает шум. Диагностика ранжирует триггеры и собирает их в кластеры, чтобы Сессия работала на выбор и согласованный Спринт.

# 7. Что получает клиент

| Выход | Что в нем должно быть |
| --- | --- |
| карта текущего контура | что есть, что работает, что разорвано, что не трогать и что пересобрать |
| реестр проблемных единиц | 5-10 стандартизированных проблемных единиц / Problem Unit |
| ядро Сессии | 3-5 проблемных единиц, которые можно выносить в Сессию |
| карта доказательств и условий | факты, противоречия, спорные данные, недостающие владельцы и ограничения |
| диагностический вердикт | запускать / Go, запускать с условиями, удержать / Hold или остановить / Stop |