проSTRAнство

Спринт 30-60-90 v0.3

Назначение документа Спринт 30-60-90 переводит согласованный мост / Bridge в регулярное действие: владельцев, ритм, метрики, финансовую и клиентскую проверку, стоп-правила и итоговый вердикт.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Когда использовать | после Сессии, если согласованы мост / Bridge и устав Спринта |
| Главный вопрос | начал ли выбранный контур жить в управлении компании |
| Главный выход | вердикт Спринта: масштабировать, продолжить, пересобрать, остановить или передать клиенту |
| Кому нужен | клиентскому спонсору, владельцу Спринта, владельцам носителей, финансовому и клиентскому владельцу |
| Чего не делает | не гарантирует эффект за 90 дней и не заменяет владельцев клиента |

| Мост | Объем | 0-30 | 31-60 | 61-90 | Вердикт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 1. Роль и границы Спринта

Спринт запускает не идеи, а 3-5 операционных носителей, уже связанных с мостом / Bridge. Его задача - проверить, может ли новая связка решений жить в управленческом ритме клиента.

| Спринт делает | Спринт не обещает |
| --- | --- |
| запускает 3-5 операционных носителей | гарантированный финансовый эффект за 90 дней |
| назначает владельцев, ритм, метрики и данные | решение всех проблем компании |
| встраивает финансовую и клиентскую проверку в действие | запуск всех моделей и инструментов |
| проверяет информационные технологии / IT и искусственный интеллект / AI как возможность или риск | обход слабого владельца, отсутствующих данных или права решения |
| заканчивает вердиктом Спринта | красивую отчетность без изменения решений |

Главное обещание За 30-60-90 дней связка должна стать управляемым контуром или получить честный вердикт: масштабировать, продолжить, пересобрать, остановить или передать.

# 2. Вход и шлюз Спринта

| Вход | Минимальное условие |
| --- | --- |
| выход Сессии | согласованы стратегический выход, мост / Bridge и устав Спринта |
| объем Спринта | выбраны 3-5 операционных носителей |
| владелец Спринта | есть право собирать владельцев и снимать блокировки |
| владельцы носителей | у каждого носителя есть владелец с правом действия |
| данные, ритм, метрики | доступны в нужном ритме и меняют решение |
| финансовая проверка | понятно, что смотрим в деньгах, марже, денежном потоке или риске |
| клиентская проверка | понятно, что смотрим в спросе, удержании, доверии или внимании |
| правило остановки | понятно, когда остановить, удержать или пересобрать |

| Шлюз Спринта | Запускать / Go | Удержать / Hold или остановить / Stop |
| --- | --- | --- |
| мост / Bridge | каждый носитель связан с мостом | нет моста или он спорный |
| объем | 3-5 носителей с приоритетом | 1-2 носителя или больше 5 без фокуса |
| владелец | есть владелец с правом | право частичное или владельца нет |
| ритм | календарь и повестка согласованы | ритм не подтвержден |
| данные | доступны в ритме | данные спорные или недоступны |
| метрики | меняют действие | декоративные метрики |
| финансы и клиент | проверки встроены в носители | сигналы отсутствуют или игнорируются |
| стоп-правило | есть и принято | нечеткое или отсутствует |

# 3. Профиль объема Спринта

Профиль объема нужен, чтобы Спринт не превратился в общий список инициатив. На входе выбирается один доминирующий профиль, а остальные остаются в наблюдении или следующем цикле.

| Профиль | Когда применять | Главный риск |
| --- | --- | --- |
| ассортиментный | товарные позиции, портфель, каналы, фокус | перегруз объема вместо выбора |
| финансовый | маржа, денежный поток / cash flow, кредит, промо, дебиторка | рост без денег |
| клиентский | повтор, отзывы, отток / churn, доверие, конверсия | клиентские данные не меняют решений |
| данные | спорные цифры, разные версии правды, качество данных | аналитика вместо управленческого действия |
| операционный | качество, уровень сервиса / SLA, логистика, возвраты, исполнение | совещания без владельца |

Правило объема Если профиль объема не выбран, Спринт не запускается. Если объем расширяется сверх 5 носителей, он возвращается в Сессию или делится на следующий цикл.

# 4. Архитектура 30-60-90

| Фаза | Цель | Критерий |
| --- | --- | --- |
| 0-30 дней | запустить первый контур | есть владелец, носитель, ритм, данные, базовая линия / baseline и первый цикл решений |
| 31-60 дней | встроить ритм | носители применяются в решениях, финансовые и клиентские сигналы влияют на действие |
| 61-90 дней | закрепить, передать или пересобрать | контур может жить внутри компании или честно признан непригодным в текущих условиях |

| Период | Обязательные действия | Выход |
| --- | --- | --- |
| 0-30 | старт, базовая линия, запуск носителей, первый ритм | первый цикл решений и журнал решений |
| 31-60 | план-факт, финансовый мониторинг, клиентский мониторинг, проверка информационных технологий / IT | слабое усилено, остановлено или пересобрано |
| 61-90 | обзор контура, инструкция владельца, вердикт Спринта, карта следующего цикла | масштабировать, продолжить, пересобрать, остановить или передать |

# 5. Роли, метрики и стоп-правила

| Роль | Ответственность |
| --- | --- |
| владелец Спринта | держит общий контур, снимает блокировки, принимает вердикт Спринта |
| владелец носителя | отвечает за конкретный операционный носитель |
| владелец данных | обеспечивает доступность и качество данных |
| финансовый владелец | проверяет финансовый сигнал и денежные последствия |
| клиентский владелец | проверяет клиентский сигнал, удержание, повтор, внимание и риск оттока |
| владелец информационных технологий / IT | проверяет системы, данные, автоматизацию и искусственный интеллект / AI |
| методологический ведущий | удерживает технологию, шлюзы и качество сборки |
| управленческий спонсор | дает право менять процесс и фиксирует управленческий выбор |

| Слой метрики | Что измеряет |
| --- | --- |
| принятие | живут ли носители в работе |
| исполнение | меняется ли действие |
| финансовый интеллект / FIN | меняется ли денежный сигнал |
| клиентский интеллект / CUSTOMER | меняется ли клиентский сигнал |
| информационные технологии / IT | помогают ли системы, данные, автоматизация или искусственный интеллект / AI |

| Остановить или пересобрать, если | Почему |
| --- | --- |
| владелец не принимает решений 2 цикла ритма | носитель стал отчетностью |
| данные не появляются 2 цикла ритма | контур не имеет фактического основания |
| финансовый сигнал ухудшается и не объяснен | технология может создавать вред |
| клиентский сигнал противоречит гипотезе | операционное улучшение может идти против клиента |
| информационные технологии / IT создают риск ошибки, утечки или репутационного ущерба | нужна архитектура, ограничение или запрет |
| появилась более сильная проблемная единица / Problem Unit | объем Спринта больше не главный |

# 6. Вердикт Спринта

| Вердикт | Условие | Действие |
| --- | --- | --- |
| масштабировать | контур работает и может быть расширен | расширять на соседние проблемы или функции |
| продолжить | контур полезен, но требует второго цикла | запускать следующий 30-60-90 с уточненным объемом |
| пересобрать | стратегический выход или носитель частично неверен | вернуть в мост / Bridge или Сессию |
| остановить | нет владельца, ритма, данных, права решения или связи с деньгами и клиентом | остановить связку и зафиксировать причину |
| передать | контур устойчив и может жить у клиента | передать инструкцию владельца |

| Выход | Что должно быть понятно |
| --- | --- |
| устав Спринта / Sprint Charter | цель, объем, владельцы, ритм, метрики, ограничения и стоп-правило |
| профиль объема | какой тип Спринта выбран и почему |
| журнал решений | какие решения приняты, кем и на каком основании |
| отчеты 30-60-90 | что произошло на 30, 60 и 90 дне |
| инструкция владельца | как контур передается клиенту |

Границы Спринта Спринт дает проверку выбранного контура в действии, владельцев, ритм, метрики, стоп-правила и вердикт. Он не обещает гарантированный рост за 90 дней, замену менеджмента клиента, эффект без данных и автоматический переход в Сопровождение без объекта.