проSTRAнство

пакет спринта 30/60/90 / Sprint 30/60/90 Pack v0.2

Назначение документа Спринт v0.2 запускает не инициативы, а канонические инструменты с владельцем, ритмом, артефактом, метрикой и правилом остановки.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Статус | восстановительная сборка / Recovery Build |
| Главная задача | запустить 3-5 canonical_id в реальный управленческий ритм |
| Запрет | не запускать Спринт от списка идей или non-canonical ID |
| Выход | вердикт Спринта / Sprint Verdict |

# Правила восстановления v0.2

| Правило | Что запрещено |
| --- | --- |
| Один инструмент = один канонический ID / canonical_id | считать дубли, алиасы, меры, метрики и шаблоны отдельными инструментами |
| 116 = кандидаты до дедубликации | называть 116 уникальным ядром |
| 115 = машинная дедубликация | называть 115 финальной истиной без ручной приемки |
| искусственный интеллект / AI внутри IT | выносить AI в отдельную функцию v0.2 |
| клиентский контур / CUSTOMER внутри MRK/SLS | считать CUSTOMER седьмой функцией компании |
| мост / Bridge только через canonical_id | передавать исходный ID / Raw ID в Спринт |

# 30/60/90

| Период | Что делаем | Контроль |
| --- | --- | --- |
| 0-30 дней | запускаем 3-5 инструментов в рабочем ритме | есть владелец, артефакт, метрика, первый факт |
| 31-60 дней | сравниваем план-факт и корректируем мосты | FIN/CUSTOMER сигнал влияет на решения |
| 61-90 дней | закрепляем, сокращаем или останавливаем | вердикт Спринта / Sprint Verdict |

| Вердикт | Когда ставить | Действие |
| --- | --- | --- |
| продолжить / Continue | инструмент дает результат и живет в ритме | закрепить |
| сократить / Reduce | инструмент полезен, но перегружен | сократить объем |
| перезапустить / Restart | мост неверный, но проблема подтверждена | вернуться к мосту / Bridge |
| остановить / Stop | инструмент не работает или создает вред | остановить |

искусственный интеллект / AI AI не является отдельным потоком Спринта v0.2. Если используется аудит контента с помощью ИИ, он идет как IT-инструмент: аудит контента с помощью ИИ / AI Content Audit с обычными владельцем, ритмом и метрикой.