проSTRAнство

Сопровождение v0.3

Назначение документа Сопровождение проверяет, живет ли контур после Спринта: сохраняется ли ритм, работают ли владельцы, меняют ли данные решения, не возникает ли откат / Drift и нужен ли следующий цикл.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Когда использовать | после Спринта, если есть активный контур, владельцы, ритм, данные и вердикт Спринта |
| Главный вопрос | контур стал частью управления или компания возвращается к старым паттернам |
| Главный выход | вердикт Сопровождения: продолжить, сократить участие, новый Спринт, пересобрать, остановить или выйти |
| Кому нужен | клиентскому спонсору, владельцу контура, владельцам функций, финансовому и клиентскому владельцу |
| Чего не делает | не заменяет владельцев клиента и не продлевает проект без управленческого вердикта |

| Спринт | Шлюз | Откат | Обновление | Вердикт | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 1. Роль и границы Сопровождения

Сопровождение - это контроль качества уже запущенного управленческого контура. Оно не спрашивает в общем виде, как идут дела. Оно проверяет, продолжает ли выбранная связка жить в решениях.

| Сопровождение делает | Сопровождение не делает |
| --- | --- |
| проверяет активный контур после вердикта Спринта | не управляет компанией вместо клиента |
| фиксирует откат / Drift и риск распада ритма | не заменяет владельцев и их право решения |
| обновляет проблемные единицы / Problem Unit и мост / Bridge | не продлевает проект без вердикта |
| удерживает финансовый и клиентский сигналы в решениях | не проводит повторную Диагностику без нового основания |
| готовит следующий цикл, сокращение участия или выход | не поддерживает инициативу, которую надо остановить |

Право этапа Сопровождение должно иметь право сказать: контур работает - сокращаем участие; контур не работает - пересобираем или останавливаем; контур устойчив - передаем клиенту.

# 2. Вход и шлюз Сопровождения

| Вход | Минимальное условие |
| --- | --- |
| вердикт Спринта | масштабировать, продолжить, пересобрать в новом цикле или передать |
| активный контур | есть носители, владельцы, ритм, метрики и журнал решений |
| инструкция владельца | понятно, как вести контур без консультанта |
| финансовый сигнал | есть прямой или косвенный денежный сигнал |
| клиентский сигнал | есть прямой или косвенный сигнал клиента, спроса, удержания или доверия |
| информационные технологии / IT | проверяются только как системы, данные, автоматизация или конкретный компонент искусственного интеллекта / AI |
| открытые развилки | есть вопросы, требующие регулярного управленческого выбора |
| стоп-правило | понятно, когда Сопровождение нельзя продолжать автоматически |

| Проверка | Запускать / Go | Удержать / Hold | Остановить / Stop |
| --- | --- | --- | --- |
| объект | активный контур есть | контур частично собран | объекта нет |
| владелец | держит ритм | слабый, но восстанавливаемый | владельца нет |
| ритм | живет | нерегулярный | ритма нет |
| данные | доступны | спорные, но собираемые | данных нет |
| решения | фиксируются | фиксируются нерегулярно | решений нет |
| финансы | влияют на решение | сигнал слабый | финансовой логики нет |
| клиент | влияет на решение | сигнал слабый | клиентской логики нет |
| информационные технологии / IT | есть владелец, данные, метрика и ограничение риска | нужна проверка качества | компонент искусственного интеллекта / AI запускается без инструмента информационных технологий / IT |
| выход | можно передавать | зависимость снижается медленно | зависимость от консультанта растет |

Правило шлюза Если объекта Сопровождения нет, этап не запускается. Если нет владельца, ритма или данных, это не Сопровождение, а пересборка или новый Спринт.

# 3. Состояния контура

Система состояний нужна, чтобы не путать наличие элемента с его работоспособностью. Элемент работает только тогда, когда меняет решение или действие в нужном ритме.

| Состояние | Что означает | Как проверять | Действие |
| --- | --- | --- | --- |
| есть | элемент формально существует | файл, встреча, владелец, метрика или регламент есть | проверить на работу |
| работает | элемент меняет решение | есть владелец, данные, ритм, решение и изменение действия | не ломать, удерживать |
| разорвано | элемент есть, но не связан с решением | есть отчет, но нет решения; есть владелец, но нет права | пересобрать связь |
| не трогать | элемент работает и не создает конфликта | дает результат, команда понимает ритм, нет вреда деньгам и клиенту | оставить и защитить |
| пересобрать | элемент мешает или искажает контур | дает шум, ложный сигнал, имитацию или откат | вернуть в проблемную единицу / Problem Unit и мост / Bridge |

| Критерий работы | Порог |
| --- | --- |
| используется в заданном ритме | 1 из 5 |
| имеет владельца с правом | 2 из 5 |
| получает данные | 3 из 5 = кандидат на рабочий элемент |
| меняет решение или действие | 4 из 5 |
| возвращает финансовый, клиентский, операционный, управленческий или сигнал информационных технологий / IT | 4-5 из 5 = работает |

# 4. Индексы и вердикт Сопровождения

| Индекс | Что измеряет | Состав 0-100 |
| --- | --- | --- |
| индекс ценности контура | дает ли контур управленческую ценность | решения, ритм владельцев, действие метрик, финансовый сигнал, клиентский сигнал |
| индекс риска отката | возвращается ли компания к старым паттернам | срыв ритма, решения вне журнала, потеря прав, спорные данные, игнор денег или клиента |
| индекс самостоятельности | может ли клиент вести контур без консультанта | самостоятельный ритм, инструкция владельца, фиксация решений, формулирование следующего цикла |
| индекс давления на пересборку | надо ли пересобирать проблемную единицу / Problem Unit или мост / Bridge | новая проблема, устаревший стратегический выход, нерабочий мост / Bridge, конфликт денег или клиента с гипотезой |

| Вердикт | Математическое условие | Что делать |
| --- | --- | --- |
| продолжить | ценность >= 60 и риск отката < 50 | продолжать в текущем ритме |
| сократить участие | ценность >= 70, самостоятельность >= 70, риск отката < 40 | сократить участие, оставить контрольные точки |
| новый Спринт | давление на пересборку >= 60 и есть новая проблемная единица / Problem Unit | запустить новый цикл 30-60-90 |
| пересобрать | давление на пересборку >= 50, но нет готовности к Спринту | вернуть в мост / Bridge, Сессию или Диагностику |
| выйти | ценность >= 70, самостоятельность >= 80, риск отката < 30, открытых развилок нет | передать контур клиенту |
| остановить | ценность < 40 и давление на пересборку < 40 | завершить Сопровождение и зафиксировать причину |

# 5. Ритм, откат / Drift и обновление контура

| Режим | Когда нужен | Ритм |
| --- | --- | --- |
| интенсивный | высокий риск отката после Спринта | 2-4 встречи в месяц |
| стандартный | контур работает, но есть открытые развилки | 1-2 встречи в месяц |
| легкий | контур почти автономен | 1 встреча в месяц или 1 раз в квартал |

| Цикл | Что проверяем | Выход |
| --- | --- | --- |
| месяц 1 | контур, ритм, владельцы, данные | ежемесячный вердикт |
| месяц 2 | финансовые и клиентские сигналы; компонент искусственного интеллекта / AI только внутри выбранного инструмента информационных технологий / IT | обзор сигналов |
| месяц 3 | развилки, пересборка, следующий цикл | квартальный вердикт |

| Признак отката / Drift | Что означает |
| --- | --- |
| решения снова принимаются вне ритма | контур не стал нормой |
| журнал решений не заполняется | решение исчезает из памяти компании |
| владелец стал координатором без права | ответственность размазалась |
| данные снова спорные | нет единой версии факта |
| финансовый сигнал смотрят после решения | деньги не влияют на выбор |
| клиентский сигнал игнорируется | клиентский контур декоративен |
| компонент искусственного интеллекта / AI запускается без конкретного инструмента информационных технологий / IT | появляется технологический риск |
| обсуждений много, решений мало | ритм превратился в совещание |

Формула обновления симптом + подтверждение + противоречие + контур + владелец + финансовый сигнал + клиентский сигнал + сигнал информационных технологий / IT при наличии конкретного инструмента + решение: закрыть, удержать, пересобрать или открыть новый цикл.

# 6. Проверки и артефакты

| Проверка | Что контролирует | Жесткое правило |
| --- | --- | --- |
| финансовый интеллект / FIN | маржа, денежный поток / cash flow, оборотный капитал, дебиторка, план-факт, эффект приоритетов | если деньги ухудшаются без объяснения, ставить пересборку или остановку |
| клиентский интеллект / CUSTOMER | удержание, повтор, отток / churn, конверсия, доступность, доверие, клиентское внимание | если клиентский сигнал противоречит гипотезе, пересобирать контур |
| информационные технологии / IT | системы, данные, автоматизация и конкретный компонент искусственного интеллекта / AI | останавливать компонент искусственного интеллекта / AI без владельца, данных, метрики и правила остановки |

| Артефакт | Назначение |
| --- | --- |
| устав Сопровождения | цель, режим, владельцы, ритм, индексы и правила выхода |
| ежемесячный вердикт | состояние контура и решение месяца |
| карта отката / Drift | где контур распадается |
| матрица сохранения контура | что есть, что работает, что разорвано, что не трогать, что пересобрать |
| обновление проблемных единиц / Problem Unit | закрытые, активные и новые проблемные единицы |
| обновление моста / Bridge | сохранить, настроить, пересобрать, остановить или построить новый мост |
| финансовый, клиентский и обзор информационных технологий / IT | сигналы денег, клиента и информационных технологий / IT |
| записка выхода | передача контура клиенту |

# 7. Контроль качества этапа

| Ошибка | Почему опасно | Как исправлять |
| --- | --- | --- |
| продавать Сопровождение без объекта | клиент платит за разговоры, а не за контур | запускать только после Спринта или устойчивого активного контура |
| встречаться без вердикта | управленческая ценность размывается | каждая встреча завершается решением |
| игнорировать деньги и клиента | Сопровождение теряет связь с результатом | ежемесячно проверять финансовый и клиентский сигналы |
| не уметь выйти | проект становится бесконечным | заранее задать условия выхода |