проSTRAнство

стартовый комплект / Onboarding Kit проекта v0.2

Назначение документа Стартовый комплект переводит согласие клиента в управляемый запуск: фиксирует владельца, первый круг, доступ к фактам, календарь, правила решений, взаимные ожидания и шлюз запуска Диагностики. / Onboarding Gate

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Статус | восстановительная сборка / Recovery Build v0.2 |
| Основание | источник 4.13, операционная система / Operating System v0.2, рабочие формы / Working Forms v0.2 |
| Аудитория | автор, методолог, консультант проекта, клиентский спонсор, координатор запуска |
| Главный выход | подтвержденный запуск Диагностики или удержать до закрытия условий / Hold |
| Клиентская готовность | можно использовать после адаптации под клиента / Go controlled |
| Режим критики | Конструктивный критик технологии: запускать в пилоте / Go pilot |

| Agreement | Welcome | Kickoff | Roles | Access | Diagnostic Start |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Короткая логика: проект проSTRAнство не считается запущенным, пока не согласованы роли, доступ, календарь, формат решений и стартовые метрики.

# 1. Роль стартового комплекта

стартовый комплект / Onboarding Kit проекта используется после коммерческого согласия и до Диагностики. Он не заменяет Диагностику и не делает выводов о компании. Его задача - создать условия, при которых Диагностика сможет собрать формулируемые и неформулируемые проблемы без организационного шума.

| Стартовый комплект делает | Стартовый комплект не делает |
| --- | --- |
| фиксирует владельца проекта и первый управленческий круг | не ставит диагноз |
| согласует доступ к фактам, интервью, данным и документам | не выбирает стратегические модели / STR и канонические инструменты / canonical_id |
| объясняет маршрут Диагностика -> Сессия -> Спринт -> Сопровождение | не обещает автоматический переход к Сессии или Спринту |
| задает правила решений и стратегических НЕТ | не подменяет ответственность клиента |
| создает шлюз запуска / Onboarding Gate | не продает Сопровождение до появления объекта сопровождения |

Главное правило Если на старте нет владельца, доступа к первому кругу, календаря интервью и готовности принимать решения, проект нельзя считать запущенным. Это удержать, а не мягкий старт. / Hold

# 2. Приветственное письмо

| Блок письма | Текстовая заготовка |
| --- | --- |
| Кому | [Имя клиента], [роль], [компания] |
| Тема | Старт проекта проSTRAнство - запуск Диагностики и управленческого контура |
| Открытие | Рады начать работу. Это письмо фиксирует, что именно запускаем, что потребуется от первого круга управления и как мы будем двигаться без лишнего шума. |
| Что создадим на старте | паспорт контекста, карту проблемных единиц / Problem Unit, оценку текущего контура проSTRAнство / связки STR/OPE, карту входных фактов, календарь интервью и шлюз запуска Диагностики / Onboarding Gate |
| Что нужно от клиента | владелец проекта, первый круг руководителей, 40-60 минут на стартовый бриф, 3-4 часа на интервью, доступ к фактам, готовность к решениям и стратегическим НЕТ |
| Принцип | проSTRAнство - это не серия обсуждений. Это маршрут, где каждая стадия должна иметь вход, выход, владельца, данные и вердикт. |
| Закрытие | После кикоффа мы подтвердим запуск Диагностики или честно зафиксируем, какие условия надо закрыть до старта. |

Тон письма Письмо должно быть спокойным и управленческим. Никаких обещаний результата до Диагностики. Обещаем только дисциплину запуска, ясность условий и честный шлюз.

# 3. стартовая встреча / Kickoff

| Блок | Тема | Время | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контекст: зачем запускаем проект сейчас | 10 мин | клиентский спонсор + консультант |
| 2 | Маршрут проSTRAнство: Диагностика, Сессия, Спринт, Сопровождение | 15 мин | консультант |
| 3 | Что Диагностика будет искать: сформулированные и скрытые проблемные единицы / Problem Unit | 15 мин | методолог |
| 4 | Текущий проSTRAнство-контур / связка STR/OPE: что есть, что работает, что разорвано | 20 мин | клиент + консультант |
| 5 | Доступы: интервью, документы, данные, FIN/CUSTOMER сигналы и IT / AI-компонент только при наличии конкретного инструмента | 15 мин | координатор запуска |
| 6 | Правила решений: кто говорит да, нет, удержать / Hold и остановить / Stop | 15 мин | клиентский спонсор |
| 7 | Календарь Диагностики и шлюз запуска / Onboarding Gate | 10 мин | вместе |

| До кикоффа | На кикоффе | После кикоффа |
| --- | --- | --- |
| назначить владельца проекта | подтвердить маршрут и границы | отправить протокол запуска |
| собрать список первого круга | согласовать интервью и данные | зафиксировать шлюз запуска / Onboarding Gate |
| подготовить стартовый бриф | проверить готовность к решениям | запустить Диагностику или удержать старт |

# 4. Роли и взаимные ожидания

| Роль | Ответственность на старте | Запрет |
| --- | --- | --- |
| Клиентский спонсор | подтверждает цель, право решений, состав первого круга и границы доступа | нельзя заменить координатором |
| Первый круг | дает факты, противоречия, данные, развилки и ограничения | нельзя заменить рабочей группой |
| Координатор запуска | собирает календарь, материалы и коммуникации | не принимает методологические решения |
| Методолог проSTRAнство | удерживает маршрут, шлюзы и качество вопросов | не подменяет управленческий выбор клиента |
| владелец финансового сигнала / FIN Owner | дает финансовые факты, ограничения и денежные противоречия | нельзя оставлять финансы после решений |
| владелец клиентского сигнала / CUSTOMER Owner | дает клиентские факты, удержание, повтор, отток, доверие / churn | нельзя делать клиентский контур декоративным |
| владелец / IT Ownerинформационных технологий / IT | показывает IT-инструменты, данные, риски и AI-компоненты, если они уже есть | нельзя запускать AI-компонент без конкретного IT-инструмента, владельца и правил |

| Консультант берет на себя | Клиент берет на себя |
| --- | --- |
| структурированную Диагностику, вопросы, формы, карту противоречий и честный диагностический вердикт / Diagnostic Verdict | честность о реальном состоянии дел, включая неудобные факты |
| независимый взгляд без привязки к любимым направлениям компании | доступность первого круга и право консультанта задавать уточняющие вопросы |
| связку стратегического слоя / STR, операционного контура / OPE, FIN/CUSTOMER проверок и IT / AI-компонента при наличии конкретного инструмента | готовность принимать решения, а не только обсуждать проблемы |
| фиксирование Go / Hold / Stop на шлюзах | открытость к стратегическим НЕТ и остановке лишних инициатив |
| защиту технологии от шума и расползания | одну версию фактов или признание, где факты спорные |

# 5. шлюз запуска Диагностики / Onboarding Gate

| Проверка | запускать / Go | удержать / Hold | остановить / Stop |
| --- | --- | --- | --- |
| владелец / Owner | спонсор с правом решения подтвержден | роль не оформлена | владельца нет |
| первый круг / First Circle | участники согласованы | часть участников не подтверждена | нет доступа к руководителям |
| доступ / Access | интервью, документы, данные доступны | часть доступа требует уточнения | доступ закрыт |
| правила решений / Decision Rules | понятно, кто принимает Go/Hold/Stop | правила частично спорные | решения размыты |
| финансовый сигнал / FIN | есть владелец и стартовые факты | данные спорные, но собираемые | финансовый контур закрыт |
| клиентский сигнал / CUSTOMER | есть владелец и стартовые факты | сигнал частичный | клиентский контур закрыт |
| IT / AI-компонент | есть конкретный IT-инструмент или зафиксировано отсутствие AI-компонента | нужна IT-проверка владельца, данных или качества | AI-компонент влияет, но нет IT-инструмента, владельца или правил |
| календарь / Calendar | интервью и разборы стоят в календаре | окна не подтверждены | календаря нет |
| границы / Boundary | понятно, что технология даст и чего не даст | границы требуют уточнения | ожидания завышены |

Математическое правило Запускать Диагностику / Go: все критические проверки в статусе запускать / Go и не более двух удержать / Hold по некритическим условиям. Три удержать / Hold или один остановить / Stop по владельцу, доступу, правилам решений или календарю = запуск удерживается.

# 6. Первые 10 дней и метрики старта

| День | Действие | Выход |
| --- | --- | --- |
| 0 | отправить приветственное письмо | подтвержденный адресат, владелец, дата кикоффа |
| 1-2 | собрать стартовый бриф и список первого круга | черновик паспорта контекста / Context Passport |
| 2-4 | провести стартовую встречу / Kickoff | шлюз запуска / Onboarding Gate |
| 4-7 | провести первые интервью | первые проблемные единицы и карта противоречий / Problem Unit |
| 7-10 | собрать первичный проSTRAнство-контур, FIN/CUSTOMER сигналы и IT / AI-компонент только при наличии конкретного инструмента | план полной Диагностики |

| Метрика | Базовая | Целевая |
| --- | --- | --- |
| готовность владельца | есть/нет | владелец с правом решений подтвержден |
| доступ к первому кругу | число подтвержденных участников | минимум клиентский спонсор + ключевые функции |
| календарь Диагностики | число подтвержденных слотов | интервью и разборы стоят в календаре |
| готовность фактов | есть/нет по документам и данным | минимальный пакет фактов доступен |
| готовность к решениям | словесное согласие | правила Go/Hold/Stop подтверждены |
| ясность границ | список ожиданий | границы обещания приняты |

# 7. Выходы и вердикт конструктивного критика

| Если на выходе есть | Следующий шаг |
| --- | --- |
| подтвержденный владелец проекта | запускать Диагностику |
| согласованный первый круг и календарь | проводить интервью |
| стартовый бриф и паспорт контекста / Context Passport | собирать проблемные единицы / Problem Unit |
| доступ к FIN/CUSTOMER сигналам и IT / AI-компоненту при наличии инструмента | проверять не только слова, но и факты |
| правила Go/Hold/Stop | закрывать этапы через вердикты |
| три и более удержать / Hold | не запускать Диагностику до закрытия условий |

| Вопрос критика | Вердикт | Что принять |
| --- | --- | --- |
| Документ стал продажным обещанием? | Нет | он запускает условия проекта, а не обещает результат до Диагностики |
| Сохранился источник 4.13? | Да | письмо, кикофф, ожидания и метрики сохранены |
| Он адаптирован под проSTRAнство? | Да | добавлены проблемные единицы / Problem Unit, контур проSTRAнство, FIN/CUSTOMER и шлюз запуска / Onboarding Gate |
| Есть защита от фальшивого старта? | Да | шлюз запуска / Onboarding Gate дает удержать / Hold или остановить / Stop |
| Можно использовать с клиентом? | запускать с контролем / Go controlled | после подстановки клиента, ролей, дат и границ проекта |
| Можно считать финальной методологией? | Нет | это рабочий стартовый пакет, не новая глава теории |