проSTRAнство

Старт проекта v0.3

Назначение документа Старт проекта переводит интерес клиента в управляемый запуск Диагностики: фиксирует владельца, первый круг участников, доступ к фактам, календарь, правила решений и условия запуска.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Когда использовать | после согласия начать проект и до Диагностики |
| Главный вопрос | можем ли мы запускать Диагностику сейчас или старт надо удержать / Hold |
| Главный выход | решение: запускать Диагностику, запускать с условиями, удержать старт или остановить |
| Кому нужен | собственнику, генеральному директору, клиентскому спонсору, первому кругу управления и команде проекта |
| Чего не делает | не ставит диагноз, не выбирает стратегические модели и не обещает переход к Сессии |

| Согласие | Владелец | Первый круг | Факты | Календарь | Старт Диагностики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 1. Зачем нужен старт проекта

Старт проекта нужен, чтобы не начинать Диагностику в тумане. До первой глубокой работы должны быть понятны роли, доступы, календарь, право решений и границы ожиданий. Если этих условий нет, правильнее удержать старт, чем создавать видимость движения.

| На старте фиксируем | Зачем это нужно |
| --- | --- |
| владельца проекта со стороны клиента | чтобы решения не зависали между функциями |
| первый круг управления | чтобы видеть факты и противоречия, а не только одну точку зрения |
| минимальный пакет фактов | чтобы Диагностика проверяла реальность, а не мнения |
| календарь интервью и разборов | чтобы проект не растворился в текущей операционной суете |
| правила решений | чтобы заранее понимать, кто может сказать запускать / Go, удержать / Hold или остановить / Stop |
| границы обещания | чтобы клиент не ждал того, что технология не обещает |

# 2. Что клиент готовит до стартовой встречи

| Что подготовить | Минимум | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| клиентский спонсор | один владелец с правом решений или прямым доступом к лицу, принимающему решение | собственник или генеральный директор |
| первый круг | руководители ключевых функций: операции, финансы, продажи, маркетинг, информационные технологии / IT, персонал | клиентский спонсор |
| стартовый контекст | что болит, что меняется, что уже пробовали, почему проект нужен сейчас | клиентский спонсор |
| финансовые факты | выручка, маржа, денежный поток, долги, ограничения, спорные цифры | финансовый владелец |
| клиентские факты | продажи, воронка, удержание, повторные покупки, негатив, обратная связь | владелец продаж/маркетинга |
| операционные факты | качество, сроки, запасы, уровень сервиса / SLA, сбои, узкие места | операционный владелец |
| календарь | окна для стартовой встречи, интервью и первичного разбора фактов | координатор клиента |

Принцип достаточности На старте не нужен идеальный пакет данных. Нужен минимальный доступ к фактам и людям, без которого Диагностика не сможет отличить симптом от проблемной единицы / Problem Unit.

# 3. Стартовая встреча

| Блок | Вопрос | Выход |
| --- | --- | --- |
| Контекст | почему проект нужен сейчас | согласованная причина старта |
| Роли | кто владелец, кто первый круг, кто координатор | карта участников |
| Факты | какие данные доступны, какие спорные, какие закрыты | карта входных фактов |
| Границы | что технология даст и чего не обещает | снятые завышенные ожидания |
| Правила решений | кто принимает запускать / Go, удержать / Hold, остановить / Stop | понятный шлюз запуска |
| Календарь | когда идут интервью и разборы | рабочий календарь Диагностики |

| Вопрос, который обязательно задаем | Почему он важен |
| --- | --- |
| Что вы уже считаете проблемой? | это показывает сформулированные жалобы |
| Что в компании считается нормальным, но регулярно мешает результату? | это помогает увидеть скрытые проблемы |
| Где цифры спорят друг с другом? | это показывает риск разных версий правды |
| Какие решения уже принимались, но не исполнились? | это показывает разрыв между стратегией и операционным контуром |
| Кто может сказать нет проекту, если условий нет? | это защищает от фальшивого запуска |

# 4. Шлюз запуска Диагностики

| Проверка | Запускать / Go | Удержать / Hold | Остановить / Stop |
| --- | --- | --- | --- |
| Владелец | есть спонсор с правом решений | роль не подтверждена | владельца нет |
| Первый круг | ключевые участники доступны | часть участников не подтверждена | нет доступа к руководителям |
| Факты | минимальный пакет фактов доступен | часть данных надо добрать | данные закрыты или полностью спорные |
| Календарь | интервью и разборы стоят в календаре | слоты частично не подтверждены | календаря нет |
| Правила решений | понятно, кто принимает запускать / Go, удержать / Hold, остановить / Stop | правила требуют уточнения | решения размыты |
| Границы ожиданий | клиент понимает, что технология даст и чего не даст | есть завышенные ожидания, но их можно снять | ожидания не совпадают с технологией |

Математическое правило старта Запуск: все критические проверки в статусе запускать / Go; не больше двух некритических условий в статусе удержать / Hold. Один остановить / Stop по владельцу, доступу, календарю или правилам решений блокирует старт.

# 5. Что должно быть на выходе старта

| Выход | Что должно быть понятно |
| --- | --- |
| карта участников | кто владелец, кто первый круг, кто дает факты, кто координирует |
| карта входных фактов | что доступно, что спорно, что надо добрать |
| первичная карта ожиданий | какой результат клиент ждет и где надо уточнить границы |
| календарь Диагностики | когда идут интервью, разборы и первичная фиксация проблемных единиц / Problem Unit |
| решение по старту | запускать Диагностику, запускать с условиями, удержать старт или остановить |

| Если решение | Что делаем дальше |
| --- | --- |
| запускать / Go | начинаем Диагностику по календарю |
| запускать с условиями | фиксируем условия, владельца и срок закрытия |
| удержать / Hold | не начинаем Диагностику до закрытия условий |
| остановить / Stop | не применяем технологию сейчас и честно фиксируем причину |

# 6. Границы стартового этапа

| Старт проекта делает | Старт проекта не делает |
| --- | --- |
| создает условия для Диагностики | не ставит диагноз |
| собирает минимальный доступ к фактам и людям | не требует идеальной аналитической базы |
| проверяет готовность клиента к честному разбору | не обещает автоматическую Сессию |
| фиксирует правила решений | не подменяет управленческий выбор клиента |
| дает запускать / Go, удержать / Hold или остановить / Stop | не маскирует отсутствие условий красивым началом |