Управленческая математика (УМ)

Оглавление

1. Концептуальный слой продукта «Управленческая математика (УМ)»	4

2. Презентации продукта «Управленческая математика (УМ)»	6

2.1. Длинная презентация (40–60 слайдов)	6

2.2. Короткая презентация (10–15 слайдов)	8

2.3. One-pager	8

2.4. Версия для Telegram (6–10 экранов)	9

2.5. Pitch-презентация для собственника (6–7 слайдов)	9

3. Диагностический слой	10

3.1. Карта DIAG (ключевые индикаторы)	10

3.2. Мини-тест (3 вопроса)	11

3.3. Скрипт DIAG-сессии (15–20 минут)	11

3.4. Типовые ошибки клиента («красные флаги»)	12

4. Проектный слой	13

4.1. Схема проекта (6 / 8 / 12 недель)	13

4.2. Карта этапов проекта	13

4.3. Стандарты сессий	13

4.4. Трекер внедрения	14

4.5. Описание ролей (внутри клиента)	14

4.6. Артефакты клиента	15

ПРОЕКТ РАЗВЕРТЫВАНИЯ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ МАТЕМАТИКИ (УМ) В ОРГАНИЗАЦИИ.	16

0. Цель развертывания УМ	16

1. Объект развертывания	16

2. Архитектура развертывания (слои)	16

3. Этап 1. Диагностический запуск (1–2 недели)	17

4. Этап 2. Проектирование УМ (2–4 недели)	17

5. Этап 3. Расчётный контур (параллельно)	18

6. Этап 4. Встраивание в процессы (2–4 недели)	18

7. Этап 5. Governance и фиксация (1–2 недели)	19

8. Роли в развертывании	19

9. Критерии успешного развертывания	19

10. Каноническая фиксация проекта	19

5. Расчётный слой (ядро продукта)	21

5.1. KPI-модель (минимум 1)	21

5.2. Расчёт «до / после»	21

5.3. Сценарная таблица (обязательная)	21

5.4. Калькулятор эффекта (минимум 1)	22

5.5. Метрики, которые клиент обязан поставить (минимум 3)	22

6. Кейс-слой (доказательная применимость)	24

6.1. Категории предприятий (фиксируем)	24

6.2. Кейсы по каждой категории (3 на категорию)	24

6.3. Анти-кейсы (по 1 на категорию)	25

6.4. Сценарии применения (6–9)	25

6.5. Ошибки и ограничения (честно)	25

6.6. Каноническая фиксация кейс-слоя	26

7. Продажный слой	27

7.1. Презентация оффера (структура смысла)	27

7.2. Ценообразование и линейка	27

7.3. «Что будет, если не делать»	27

7.4. Скрипт входного звонка (каркас)	27

7.5. Обрабатываемые возражения	28

7.6. Позиционный текст для сайта (логика)	28

7.7. Текст для лендинга (структура разделов)	28

7.8. Варианты packaging	29

7.9. Каноническая фиксация продажного слоя	29

Методология Solo	31

Методология Team	33

Методология System	35

8. Юридический слой	38

8.1. Шаблон коммерческого предложения (КП)	38

8.2. Шаблон договора (рамочный)	38

8.3. Техническое задание (ТЗ)	38

8.4. Приложение с артефактами	39

8.5. Ограничение ответственности	39

8.6. Юридическая логика отказа клиенту	39

8.7. Каноническая фиксация юридического слоя	39

9. Методологический слой	40

9.1. Набор схем и моделей (графические элементы)	40

9.2. Глоссарий (авторские термины)	40

9.3. Library PDF (20–40 страниц)	40

9.4. Форматы решений (какие документы создаются)	41

9.5. Принцип методологического приоритета	41

9.6. Методологические запреты	42

9.7. Каноническая фиксация методологического слоя	42

10. Governance-слой	43

10.1. SSOT-правила продукта (Single Source of Truth)	43

10.2. Контроль методологической целостности	43

10.3. Допуски фасилитаторов и ролей	44

10.4. Governance-правила масштабирования	44

10.5. Каноническая фиксация Governance-слоя	45

11. Risk & Limitation Layer	46

11.1. Что продукт принципиально НЕ гарантирует	46

11.2. От чего реально зависит эффект продукта	46

11.3. Типовые причины провала проекта	46

11.4. Где УМ использовать опасно или бессмысленно	47

11.5. Ошибочные ожидания клиента (красные флаги)	47

11.6. Каноническая фиксация Risk & Limitation Layer	47

12. Evidence Layer	48

12.1. Книги как источник истины (SSOT)	48

12.2. Ключевые концепции и источник в книгах	48

1. Концептуальный слой продукта «Управленческая математика (УМ)»

### 1.1. Короткая концепция

Управленческая математика (УМ) — это не обучение и не аналитика, а контур запрета управленческих решений, принятых без числовой проверки последствий.

УМ включается в момент принятия решения и отвечает на один вопрос: разрешено это решение или запрещено — с точки зрения прибыли, денежного потока, налогов и устойчивости.

УМ не объясняет «как правильно управлять». Она блокирует неправильное: решения «по ощущениям», «по обороту», «по среднему», «попробуем — посмотрим».

Если решение нельзя проверить формулой, порогами и сценариями — оно не имеет права на реализацию.

### 1.2. Концепции и технологии из книг, используемые в продукте

| Концепция / технология | Краткое описание роли в продукте |
| --- | --- |
| Управленческий P&L | Используется как базовый контур принятия решений по SKU, категории и сценарию |
| Юнит-экономика | Превращается из «расчёта» в систему порогов допустимости |
| Break-even (точка безубыточности) | Используется как запретный порог, а не как справочная цифра |
| Cash Flow (денежный поток) | Отделяется от P&L и используется как самостоятельный контур ограничений |
| Налоговый контур (УСН / ОСНО / НДС) | Встроен в решение как фильтр допустимости, а не как «бухгалтерский расчёт» |
| Сценарный анализ | Используется только для проверки устойчивости решения |
| Классификация SKU | Замещает субъективные оценки («хороший», «плохой») управленческими классами |
| Пороговая логика | Любое решение существует только с зафиксированными границами допустимости |
| Decision Gate | Итог любого расчёта — артефакт «разрешено / запрещено» |

### 1.3. Формула продукта

УМ = книги + формулы + пороги + сценарии → система запрета ошибочных решений

### 1.4. Ограничения применения

Управленческая математика не применяется, если:

- отсутствуют числовые данные хотя бы по одному ключевому элементу (цена, себестоимость, расходы, налоги);

- невозможно задать формулу результата;

- решения принимаются «для презентации», а не для исполнения;

- организация не готова фиксировать запреты, а хочет только «посчитать и обсудить»;

- данные заведомо искажены или подгоняются под желаемый вывод.

### 1.5. Сигналы «вам точно нужно УМ»

Вам точно нужен этот продукт, если:

- 📉 прибыль «куда-то исчезает» при росте оборота;

- 💸 появляются кассовые разрывы при формально положительном P&L;

- 📊 разные функции (маркетинг, финансы, коммерция) считают «по-разному»;

- 🧮 решения принимаются по средним показателям и агрегатам;

- 🔁 одни и те же ошибки повторяются под видом «новых гипотез»;

- ⏳ эффект решений проявляется через 1–3 месяца, когда поздно откатываться;

- ⚠️ цена ошибки — налоги, кэш, устойчивость бизнеса.

### 1.6. Сигналы «вам нельзя это брать»

Этот продукт не для вас, если:

- вы ищете мотивацию, вдохновение или «правильное мышление»;

- вам нужен отчёт или презентация, а не система запретов;

- вы хотите доказать уже принятое решение;

- вы не готовы останавливать SKU, каналы или проекты, даже если расчёт это требует;

- вы ожидаете гарантии роста выручки или прибыли;

- вы рассматриваете формулы как рекомендацию, а не как обязательное условие.

Каноническая фиксация концептуального слоя

Управленческая математика — это не про «умнее считать».

Это про запрет принимать решения, которые нельзя защитить числом.

2. Презентации продукта «Управленческая математика (УМ)»

Ниже — не дизайн, а архитектура контента: что именно должно быть в каждой презентации, в какой логике и с каким управленческим смыслом.

Это ТЗ для сборки, а не маркетинговые «идеи».

## 2.1. Длинная презентация (40–60 слайдов)

Назначение: разложить продукт как управленческую систему. Для C-level, методологов, партнёров.

### Структура

Блок 1. Контекст и проблема (6–8 слайдов)

- Почему управленческие решения ломают прибыль

- Иллюзия оборота и «растущего бизнеса»

- Где именно возникает ошибка (между решением и результатом)

- Почему книги, BI, KPI не блокируют ошибки

- Цена ошибки: деньги, налоги, кэш

- Фиксация: «проблема не в знаниях»

Блок 2. Что такое УМ (6–8 слайдов)

7. Каноническое определение УМ

8. Чем УМ не является

9. Место УМ в архитектуре управления

10. УМ как Decision Validation System

11. Почему это система, а не обучение

12. Когнитивная, а не организационная природа

Блок 3. Методология УМ (10–12 слайдов)

13. Принцип «нет формулы — нет решения»

14. Пороги как основа управления

15. Break-even как запрет

16. Разделение P&L и Cash Flow

17. Налог как управленческий фильтр

18. Сценарии как тест, а не прогноз

19. Классификация вместо мнений

20. Решение как артефакт

Блок 4. Структура продукта (8–10 слайдов)

21. Общая логика 6 модулей

22. Что происходит в каждом блоке

23. Как задачи заменяют обсуждения

24. Почему нет «правильных ответов», но есть запреты

25. Как читать и использовать продукт

26. Что считается результатом прохождения

Блок 5. Эффект и ограничения (6–8 слайдов)

27. Как меняется поведение управленца

28. Какие решения больше нельзя принимать

29. От чего зависит эффект

30. Что продукт принципиально не гарантирует

31. Типовые причины провала

32. Каноническая фиксация

Блок 6. Форматы работы (4–6 слайдов)

33. Solo / Team / System

34. Где используется самостоятельно

35. Где — в проекте

36. Где — как стандарт управления

Финал (2–4 слайда)

37. Для кого продукт

38. Для кого нет

39. Ключевая формула УМ

40. Следующий шаг

## 2.2. Короткая презентация (10–15 слайдов)

Назначение: первичное объяснение ценности. Без методологии «вглубь».

### Структура

- Управленческая проблема (1 слайд)

- Цена ошибки решений (1)

- Почему знания не спасают (1)

- Что такое УМ (1)

- УМ ≠ книги / BI / KPI (1–2)

- Как работает УМ (3–4: формула, пороги, сценарии)

- Что меняется после внедрения (2)

- Кому подходит / кому нет (1–2)

- Форматы и следующий шаг (1)

## 2.3. One-pager

Назначение: зафиксировать суть продукта на одной странице (PDF / сайт).

### Структура

Заголовок

Управленческая математика — система запрета ошибочных решений

1. Проблема

Решения принимаются → последствия считаются потом → деньги теряются.

2. Решение

УМ блокирует решения без расчёта последствий.

3. Как работает

Формулы → пороги → сценарии → разрешено / запрещено.

4. Что даёт

– защита прибыли

– защита кэша

– защита налоговой логики

5. Ограничения

Не обучение. Не мотивация. Не прогноз.

6. Для кого / не для кого

7. Форматы

## 2.4. Версия для Telegram (6–10 экранов)

Назначение: быстро «включить» мышление. Скролл-формат.

### Экраны

- ❌ Почему умные управленцы теряют деньги

- ⚠️ Где возникает управленческая ошибка

- 🧮 Что такое Управленческая математика

- 🔒 Формулы как система запретов

- 📍 Пороги вместо обсуждений

- 💸 Деньги и налоги как ограничения

- 🔁 Как меняется принятие решений

- 👥 Кому это нужно

- 🚫 Кому не подойдёт

- 👉 Что дальше

## 2.5. Pitch-презентация для собственника (6–7 слайдов)

Назначение: рациональная защита. Без методологии, без «обучения».

### Структура

- Где компания теряет деньги до исполнения

- Почему текущие системы это не ловят

- Что делает УМ (1 формула)

- Как УМ защищает прибыль и кэш

- Какие решения больше нельзя принимать

- Ограничения и риски

- Формат запуска / масштабирования

3. Диагностический слой

3.1. Карта DIAG (ключевые индикаторы)

Таблица 3.1 — Диагностическая карта УМ

| № | Индикатор | Управленческий фокус | Диагностические вопросы | Возможные ответы | Управленческий вывод при отрицании |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формульная валидность решений | Есть ли формула как основание решения | Есть ли формула допустимости решения?Можно ли воспроизвести её сейчас? | Да / Нет / Нет данных | Решения принимаются без математического основания |
| 2 | Пороговая дисциплина | Используются ли пороги как запреты | Есть ли числовые запреты?Есть ли автоматическая отмена решений? | Да / Нет / Нет данных | Управление заменено обсуждениями |
| 3 | Разделение P&L и Cash Flow | Управление деньгами, а не отчётами | Учитывается ли эффект на деньги?Были ли «прибыль есть — денег нет»? | Да / Нет | Иллюзия устойчивости бизнеса |
| 4 | Налог как управленческий фильтр | Встроен ли налог до принятия решения | Меняет ли налог допустимость решения?Были ли откаты решений из-за налогов? | Да / Нет | Решения искажены на входе |
| 5 | Сценарная устойчивость | Проверка решений на ухудшение условий | Есть ли стресс-сценарий?Зафиксирован ли порог отмены? | Да / Нет | Решения принимаются как прогноз |
| 6 | Классификация объектов | Управление через классы, а не мнения | Есть ли классы (ядро/риск/запрет)?Есть ли числовое основание статуса? | Да / Нет | Конфликты и споры вместо решений |
| 7 | Решение как артефакт | Формальная фиксация решений | Есть ли документ «делаем/не делаем»?Можно ли проверить решение задним числом? | Да / Нет | Ответственность размыта |

Таблица 3.2 — Интерпретация результатов DIAG

| Количество положительных индикаторов | Состояние управления | Управленческий статус |
| --- | --- | --- |
| 0–2 | Интуитивное управление | Решения небезопасны |
| 3–4 | Фрагментарный контроль | Высокий риск ошибок |
| 5–7 | Системная УМ возможна | Допустимо внедрение |

3.2. Мини-тест (3 вопроса)

Таблица 3.3 — Быстрый тест управленца

| № | Вопрос | Ответ (Да / Нет) | Управленческая интерпретация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Есть ли решение, которое запрещено принять даже при желании? |  | Отсутствие запретов = отсутствие УМ |
| 2 | Можете ли назвать числовой порог отмены решения? |  | Нет порога = решение невалидно |
| 3 | Есть ли прибыльное, но запрещённое решение из-за денег или налогов? |  | Игнор ограничений |

Таблица 3.4 — Результат мини-теста

| Количество ответов «Да» | Уровень управленческого мышления |
| --- | --- |
| 0–1 | УМ отсутствует |
| 2 | Частичный контур |
| 3 | Зрелая УМ |

3.3. Скрипт DIAG-сессии (15–20 минут)

Таблица 3.5 — Структура DIAG-сессии

| Этап | Время | Действие | Управленческий результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Вход | 0–3 мин | Фиксация ключевых решений | Определён контекст |
| Диагностика | 3–10 мин | Проход по карте DIAG | Зафиксировано состояние УМ |
| Разрыв | 10–15 мин | Выявление отсутствующих контуров | Обнажены управленческие риски |
| Фиксация | 15–20 мин | Классификация состояния | Принято / запрещено / ограничено |

Таблица 3.6 — Возможные итоговые фиксации

| Состояние | Управленческая фиксация |
| --- | --- |
| УМ отсутствует | Решения небезопасны |
| УМ фрагментарна | Решения допустимы с ограничениями |
| УМ возможна | Разрешено внедрение как системы |

3.4. Типовые ошибки клиента («красные флаги»)

Таблица 3.7 — Красные флаги УМ

| № | Формулировка клиента | Реальный управленческий дефект |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Мы примерно понимаем экономику» | Нет формулы — нет решения |
| 2 | «Потом поправим» | Нет порога отмены |
| 3 | «По отчётам всё хорошо» | Игнор cash flow |
| 4 | «Налоги потом» | Искажение допустимости |
| 5 | «Команда не согласна» | Нет классификации |
| 6 | «Нужно больше данных» | Уход от решения |

Итоговая управленческая фиксация диагностического слоя

| Критерий | Фиксация |
| --- | --- |
| Что делает диагностика | Проверяет право на принятие решений |
| Чего не делает | Не обучает, не консультирует |
| Ключевой вопрос | Допустимы ли текущие решения без УМ |

4. Проектный слой

4.1. Схема проекта (6 / 8 / 12 недель)

Таблица 4.1 — Варианты длительности проекта

| Формат проекта | Длительность | Когда применяется | Управленческий результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Short | 6 недель | Один контур (SKU / категория / решение) | Запреты и пороги зафиксированы |
| Standard | 8 недель | Несколько решений или команд | УМ встроена в ключевые решения |
| Extended | 12 недель | Системное управление (C-level) | УМ как стандарт принятия решений |

Таблица 4.2 — Распределение недель по этапам

| Этап | 6 недель | 8 недель | 12 недель |
| --- | --- | --- | --- |
| Диагностика | 1 | 1 | 2 |
| Дизайн УМ | 2 | 2 | 3 |
| Внедрение | 2 | 3 | 5 |
| Контроль | 1 | 2 | 2 |

4.2. Карта этапов проекта

Таблица 4.3 — Этапы: логика и результат

| Этап | Цель | Ключевые действия | Результат этапа |
| --- | --- | --- | --- |
| Диагностика | Проверить допустимость решений | DIAG-карта, мини-тест, фиксации | Список запрещённых решений |
| Дизайн | Построить формулы и пороги | Формализация, сценарии | Контуры УМ |
| Внедрение | Встроить в процессы | Сессии, задачи, шаблоны | Решения без обсуждений |
| Контроль | Закрепить стандарт | Трекер, ревизия | УМ как норма |

4.3. Стандарты сессий

Таблица 4.4 — Форматы сессий

| Тип сессии | Формат | Длительность | Участники | Артефакт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DIAG | Интервью + фиксация | 60 мин | Owner, C-level | Карта допустимости |
| Design | Рабочая | 90 мин | Команда + фасилитатор | Формулы, пороги |
| Decision | Решенческая | 60 мин | Owner | Решение-артефакт |
| Review | Контрольная | 45 мин | Owner, финансы | Обновление статусов |

Таблица 4.5 — Обязательные требования к сессиям

| Требование | Фиксация |
| --- | --- |
| Без обсуждений | Только расчёты |
| Без «мнений» | Только формулы |
| Без «потом» | Порог фиксируется сразу |
| Без компромиссов | Есть «запрещено» |

4.4. Трекер внедрения

Таблица 4.6 — Трекер УМ (базовая версия)

| Неделя | Объект | Формула есть | Пороги есть | Статус | Решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SKU A | ✅ | ❌ | ⚠️ | Запрещено |
| 2 | SKU B | ✅ | ✅ | 🟢 | Разрешено |
| 3 | Категория | ❌ | ❌ | 🔴 | Недопустимо |

Таблица 4.7 — Правила работы с трекером

| Правило | Управленческий смысл |
| --- | --- |
| Нет формулы | Нет объекта |
| Нет порога | Нет решения |
| 🔴 | Немедленный запрет |
| 🟡 | Ограничение |
| 🟢 | Разрешено |

4.5. Описание ролей (внутри клиента)

Таблица 4.8 — Роли и ответственность

| Роль | Кто это | Ответственность | Чего не делает |
| --- | --- | --- | --- |
| Owner решения | CEO / собственник | Финальный запрет / допуск | Не спорит |
| Финансы | CFO / финмен | Формулы, налоги | Не интерпретирует |
| Бизнес | Руководители | Данные, сценарии | Не продавливает |
| Команда | Аналитики | Расчёты | Не принимает решений |
| Фасилитатор УМ | Внешний | Канон УМ | Не управляет бизнесом |

4.6. Артефакты клиента

Таблица 4.9 — Список артефактов проекта

| Артефакт | Формат | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Карта DIAG | PDF / таблица | Фиксация состояния |
| Формульные модели | Таблицы | Основание решений |
| Пороги допустимости | Таблица | Система запретов |
| Решения-артефакты | Документ | «Делаем / запрещено» |
| Трекер УМ | Sheet / PDF | Контроль |
| Governance-фиксация | Документ | Что нельзя менять |

Таблица 4.10 — Каноническая фиксация проектного слоя

| Параметр | Фиксация |
| --- | --- |
| Роль проекта | Не обучение |
| Тип результата | Запреты и допуски |
| Мера успеха | Снижение ошибочных решений |
| Критерий завершения | Решения без обсуждений |

ПРОЕКТ РАЗВЕРТЫВАНИЯ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ МАТЕМАТИКИ (УМ) В ОРГАНИЗАЦИИ.

Формат: инженерный, операционный, без «вдохновения». Это план внедрения, а не описание продукта.

0. Цель развертывания УМ

Цель: встроить в организацию обязательный контур запрета управленческих решений, принятых без числовой проверки последствий по прибыли, кэшу и налогам.

Результат развертывания:

в компании больше нельзя:

- запускать SKU / проекты / бюджеты без формулы;

- масштабировать решения без порогов;

- игнорировать cash flow и налоговый эффект;

- «обсуждать» решения, которые должны быть запрещены.

1. Объект развертывания

УМ не внедряется «в компанию целиком».

Она разворачивается по объектам решений.

Таблица 1 — Объекты внедрения

| Уровень | Объект | Пример |
| --- | --- | --- |
| L1 | SKU / продукт | Товар, услуга |
| L2 | Канал | Маркетплейс, опт, реклама |
| L3 | Портфель | Ассортимент, категории |
| L4 | Бюджет | Маркетинг, CapEx |
| L5 | Проект | Инвест-проект, запуск |
| L6 | Стандарт | Правило принятия решений |

Правило:УМ всегда начинается с L1–L3, не с «стратегии».

2. Архитектура развертывания (слои)

Таблица 2 — Слои внедрения

| Слой | Что делается | Результат |
| --- | --- | --- |
| Диагностический | Проверка допустимости текущих решений | Что уже должно быть запрещено |
| Проектный | Построение формул и порогов | Контуры УМ |
| Расчётный | KPI, сценарии, калькуляторы | Числовая база |
| Процессный | Встраивание в ритмы | Решения без обсуждений |
| Governance | Фиксация запретов | УМ как стандарт |

3. Этап 1. Диагностический запуск (1–2 недели)

Цель Понять, имеет ли организация право принимать текущие решения.

Ключевые действия

- DIAG-карта (7 индикаторов).

- Мини-тест owner’а.

- Фиксация запрещённых решений «задним числом».

Артефакты

- Карта DIAG.

- Список решений со статусом:

  - ❌ запрещено,

  - ⚠️ ограничено,

  - ✅ допустимо.

Критерий перехода

Есть минимум один объект, по которому:

- нет формулы,

- нет порога,

- решение всё равно исполняется.

4. Этап 2. Проектирование УМ (2–4 недели)

Цель Построить инженерный контур допустимости решений.

Таблица 3 — Что проектируется

| Элемент | Содержание |
| --- | --- |
| Формулы | P&L, cash, налог |
| Пороги | break-even, cash-gap |
| Классы | ядро / риск / запрет |
| Сценарии | база / стресс |
| Артефакт | «разрешено / запрещено» |

Формат работы

- Design-сессии (90 мин).

- Только расчёты, без дискуссий.

- Owner фиксирует запреты.

Критерий перехода

По каждому объекту:

- есть формула;

- есть порог;

- есть сценарий;

- есть статус.

5. Этап 3. Расчётный контур (параллельно)

Цель Сделать так, чтобы решения физически нельзя было принять без расчёта.

Таблица 4 — Обязательные расчётные элементы

| Элемент | Назначение |
| --- | --- |
| KPI-модель | Основа решений |
| Калькулятор эффекта | Проверка изменений |
| Сценарная таблица | Стресс-тест |
| Налоговый блок | Cash-фильтр |

Жёсткое правило:

нет расчётного слоя → УМ не считается внедрённой.

6. Этап 4. Встраивание в процессы (2–4 недели)

Цель Сделать УМ частью рутинного управления, а не «проектом».

Таблица 5 — Где встраивается УМ

| Процесс | Изменение |
| --- | --- |
| Планирование | Решения только с формулами |
| Запуск | Decision Gate |
| Бюджет | Пороги обязательны |
| KPI-ритмы | KPI ≠ разрешение |
| Review | Проверка статусов |

Новый стандарт решения

Любое решение = документ с полями:

- формула;

- порог;

- сценарий;

- статус.

7. Этап 5. Governance и фиксация (1–2 недели)

Цель Не дать УМ «размягчиться» со временем.

Таблица 6 — Governance-правила

| Правило | Фиксация |
| --- | --- |
| Нет формулы | Решение запрещено |
| Нет порога | Решение запрещено |
| Нет owner’а | Решение недействительно |
| Спорят с расчётом | УМ выключена |
| KPI важнее порогов | Ошибка управления |

Обязательные документы

- Governance-документ УМ.

- Список методологических запретов.

- SSOT-фиксация (книги → методология → артефакты).

8. Роли в развертывании

Таблица 7 — Роли

| Роль | Функция |
| --- | --- |
| Owner | Финальный запрет |
| CFO | Формулы, налоги |
| Руководители | Данные |
| Аналитики | Расчёты |
| Фасилитатор УМ | Канон |

9. Критерии успешного развертывания

УМ считается внедрённой, если:

- ❌ появляются запрещённые, но «выгодные» решения;

- решения принимаются быстрее;

- снижается число пересмотров;

- исчезают споры «по ощущениям»;

- cash-провалы ловятся до запуска.

10. Каноническая фиксация проекта

Развертывание УМ — это не трансформация культуры.

Это инженерная установка ограничений.

Если после проекта:

- решения обсуждают → УМ не внедрена;

- решения запрещают → УМ работает.

Если нужно, следующим шагом могу:

- собрать дорожную карту внедрения под конкретный тип компании;

- разложить это в Gantt / roadmap;

- или упаковать как внутренний стандарт (policy).

5. Расчётный слой (ядро продукта)

5.1. KPI-модель (минимум 1)

Таблица 5.1 — Базовая KPI-модель УМ

| KPI | Формула (обобщённо) | Что контролирует | Управленческий статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Чистая прибыль (Net Profit) | Выручка − Все удержания − Налоги | Реальный результат | Базовый |
| Прибыль на единицу | Net Profit / Volume | Масштабируемость | Обязательный |
| Break-even (порог) | Доход = Расход | Запрет убытков | Критический |
| Денежный разрыв (Cash Gap) | Отток − Приток во времени | Ликвидность | Критический |
| ROMI / ROI | Прибыль / Инвестиции | Эффект действий | Вторичный |

Таблица 5.2 — Жёсткие правила KPI в УМ

| Правило | Следствие |
| --- | --- |
| Нет формулы | KPI не существует |
| KPI без порога | Решение запрещено |
| KPI без налога | Искажение |
| KPI без cash-эффекта | Риск банкротства |

5.2. Расчёт «до / после»

Таблица 5.3 — Модель «до / после» (обобщённая)

| Показатель | До УМ | После УМ | Управленческий эффект |
| --- | --- | --- | --- |
| Основание решений | Мнение / KPI | Формулы | Снижение ошибок |
| Масштабирование | По обороту | По прибыли | Защита маржи |
| Работа с налогами | Постфактум | В формуле | Нет сюрпризов |
| Cash Flow | Игнорируется | Контролируется | Стабильность |
| Тип решений | Обсуждения | Запреты / допуски | Скорость |

Таблица 5.4 — Каноническая фиксация «после»

| Признак | Статус |
| --- | --- |
| «Давайте попробуем» | ❌ Запрещено |
| «Кажется выгодно» | ❌ Запрещено |
| «Есть формула и порог» | ✅ Допустимо |

5.3. Сценарная таблица (обязательная)

Таблица 5.5 — Сценарии УМ

| Сценарий | Что меняется | Проверяется | Статус решения |
| --- | --- | --- | --- |
| Оптимист | Улучшение параметров | Запас прочности | Допустимо |
| Базовый | Текущие значения | Нормальная работа | Допустимо |
| Стресс | Ухудшение ключевых факторов | Граница выживания | Часто ❌ |

Таблица 5.6 — Обязательные стресс-факторы

| Фактор | Почему обязателен |
| --- | --- |
| Падение объёма | Ломает масштаб |
| Рост затрат | Убивает маржу |
| Налоги | Давят на cash |
| Возвраты / брак | Искажают выручку |

5.4. Калькулятор эффекта (минимум 1)

Таблица 5.7 — Калькулятор управленческого эффекта

| Элемент | Вход | Выход |
| --- | --- | --- |
| Решение | Формула + порог | Разрешено / запрещено |
| Изменение параметра | Δ цена / CPA / налог | Δ прибыль |
| Сценарий | База / стресс | Статус |
| Время | Срок эффекта | Cash-нагрузка |

Таблица 5.8 — Что калькулятор НЕ делает

| Запрет | Причина |
| --- | --- |
| Не прогнозирует рынок | Не его задача |
| Не обещает рост | Это не гарантия |
| Не оптимизирует KPI | Он блокирует ошибки |

5.5. Метрики, которые клиент обязан поставить (минимум 3)

Таблица 5.9 — Обязательные метрики УМ

| Метрика | Где используется | Без неё |
| --- | --- | --- |
| Прибыль / ед. | Масштабирование | ❌ |
| Break-even | Запрет решений | ❌ |
| Денежный разрыв | Налоги / рост | ❌ |
| Факт налогов | Cash Flow | ❌ |
| Статус SKU / решения | Управление | ❌ |

Таблица 5.10 — Каноническая фиксация расчётного слоя

| Параметр | Фиксация |
| --- | --- |
| Роль слоя | Инженерия |
| Тип результата | Число + порог |
| Основа решений | Формулы |
| Главная функция | Запрет ошибочных решений |

Итог слоя (коротко)

Расчётный слой делает продукт не обучающим, а управленчески применимым.

Здесь заканчиваются «знания» и начинаются допуски и запреты.

6. Кейс-слой (доказательная применимость)

6.1. Категории предприятий (фиксируем)

Таблица 6.1 — Базовые категории кейсов

| Код | Категория предприятия | Управленческий фокус |
| --- | --- | --- |
| A | Малый бизнес (≤ 500 млн ₽) | Выживаемость, cash |
| B | Средний бизнес (500 млн – 5 млрд ₽) | Маржа, масштаб |
| C | Крупный бизнес / холдинг | Системные ошибки решений |

6.2. Кейсы по каждой категории (3 на категорию)

Категория A — Малый бизнес

Таблица 6.2A — Кейсы A

| № | Контекст | Управленческая ошибка | Применение УМ | Эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Рост продаж | Масштаб по обороту | Введён break-even | Убытки остановлены |
| A2 | Высокая реклама | CPA без порога | Порог CPA | Прибыль сохранена |
| A3 | Налоги «потом» | Кассовый разрыв | Налог в cash | Потери предотвращены |

Категория B — Средний бизнес

Таблица 6.2B — Кейсы B

| № | Контекст | Управленческая ошибка | Применение УМ | Эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Ассортимент 100+ SKU | Усреднение | Классификация SKU | Ядро выделено |
| B2 | Рост выручки | P&L без cash | Разделение контуров | Ликвидность |
| B3 | KPI-давление | KPI без порогов | Запреты решений | Ошибки снижены |

Категория C — Крупный бизнес / холдинг

Таблица 6.2C — Кейсы C

| № | Контекст | Управленческая ошибка | Применение УМ | Эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Много бизнес-единиц | Несравнимые модели | Единый контур | Сравнимость |
| C2 | Инвестпроекты | ROI без сценариев | Стресс-фильтр | Потери предотвращены |
| C3 | KPI-иерархия | Локальная оптимизация | Решение как артефакт | Синхронизация |

6.3. Анти-кейсы (по 1 на категорию)

Таблица 6.3 — Анти-кейсы

| Категория | Ситуация | Что проигнорировано | Итог |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Масштаб «в плюс» | Cash Flow | Банкротство |
| B | Ассортимент «в целом» | SKU-P&L | Проедание ядра |
| C | Инвестпроект | Стресс-сценарий | Потери капитала |

6.4. Сценарии применения (6–9)

Таблица 6.4 — Типовые сценарии

| № | Сценарий | Где применяется | Что решает |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Запуск SKU | E-commerce | Запрет убытка |
| S2 | Масштаб рекламы | Маркетинг | Порог CPA |
| S3 | Ассортимент | Ритейл | Классы SKU |
| S4 | Падение спроса | Антикризис | Кто выживает |
| S5 | Инвестрешение | CFO | Фильтр |
| S6 | Налоги | Финансы | Cash-контур |
| S7 | KPI-пересборка | C-level | Запрет имитаций |

6.5. Ошибки и ограничения (честно)

Таблица 6.5 — Типовые ошибки внедрения

| Ошибка | Проявление | Последствие |
| --- | --- | --- |
| Имитация расчётов | «Примерно» | Ложные решения |
| Нет owner’а | Никто не отвечает | Срыв |
| Давление KPI | Ломают пороги | Возврат ошибок |
| Игнор налогов | «Потом учтём» | Cash-провал |

Таблица 6.6 — Ограничения кейс-слоя

| Ограничение | Что это означает |
| --- | --- |
| Не универсален | Требует данных |
| Не быстрый | Нельзя «за день» |
| Не мотивационный | Не вдохновляет |
| Не про рост | Про запреты |

6.6. Каноническая фиксация кейс-слоя

Кейс в УМ — это не история успеха.

Это доказательство, что без формул решение было бы запрещено.

Таблица 6.7 — Статус кейса

| Условие | Статус |
| --- | --- |
| Есть формулы | Кейс валиден |
| Есть пороги | Решение допустимо |
| Нет цифр | ❌ Не кейс |
| Есть «успех» без расчёта | ❌ Маркетинг |

7. Продажный слой

(как продавать, не разрушая методологию УМ)

7.1. Презентация оффера (структура смысла)

Таблица 7.1 — Логика оффера УМ

| Элемент | Что говорим | Что НЕ говорим |
| --- | --- | --- |
| Проблема | Ошибки решений | «Мало знаний» |
| Причина | Нет формул и порогов | «Плохая команда» |
| Решение | Decision Validation System | «Рост выручки» |
| Результат | Запрет убытков | «Успех гарантирован» |

7.2. Ценообразование и линейка

Таблица 7.2 — Продуктовая линейка

| Формат | Для кого | Суть | Ограничение |
| --- | --- | --- | --- |
| Solo | Собственник | Самостоятельное прохождение | Без кастомизации |
| Team | Руководящая команда | Совместные решения | Требует дисциплины |
| System | Компания | Встраивание как стандарт | Долгий цикл |

Ценообразование строится не от «ценности», а от уровня ответственности и масштаба ошибки.

7.3. «Что будет, если не делать»

Таблица 7.3 — Контраст без запугивания

| Если УМ не внедрён | Что происходит |
| --- | --- |
| Решения «по ощущениям» | Ошибки повторяются |
| Рост по обороту | Cash ломается |
| KPI без порогов | Имитация управления |
| Налоги «потом» | Кассовые разрывы |

7.4. Скрипт входного звонка (каркас)

Таблица 7.4 — Скрипт без продажи «на эмоциях»

| Шаг | Содержание |
| --- | --- |
| 1 | Зафиксировать контекст решений |
| 2 | Найти решение без формулы |
| 3 | Показать цену ошибки |
| 4 | Проверить готовность к ограничениям |
| 5 | Предложить формат (не продукт) |

Если клиент не готов к ограничениям — продажа запрещена.

7.5. Обрабатываемые возражения

Таблица 7.5 — Допустимые возражения

| Возражение | Ответ в логике УМ |
| --- | --- |
| «У нас всё считается» | Где формулы запретов? |
| «Мы и так прибыльны» | Где cash-порог? |
| «Это слишком жёстко» | Ошибки тоже жёсткие |
| «Нужен рост» | УМ не про рост |

Таблица 7.6 — Недопустимые клиенты

| Фраза клиента | Статус |
| --- | --- |
| «Нам нужна мотивация» | ❌ |
| «Сделайте красивый отчёт» | ❌ |
| «Под KPI инвесторов» | ❌ |

7.6. Позиционный текст для сайта (логика)

Таблица 7.7 — Архитектура позиционирования

| Блок сайта | Смысл |
| --- | --- |
| Заголовок | Управление = система запретов |
| Подзаголовок | Не обучение, не консалтинг |
| Раздел «Что это» | Decision Validation |
| Раздел «Что не обещаем» | Анти-обещания |
| Раздел «Форматы» | Solo / Team / System |

7.7. Текст для лендинга (структура разделов)

Таблица 7.8 — Скелет лендинга

| № | Раздел | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ошибка решений | Захват внимания |
| 2 | Цена ошибки | Финансы |
| 3 | Что такое УМ | Снятие иллюзий |
| 4 | Как работает | Механика |
| 5 | Кому подойдёт | Фильтр |
| 6 | Кому нельзя | Самоотсев |
| 7 | Форматы | Выбор |
| 8 | Следующий шаг | DIAG |

7.8. Варианты packaging

Таблица 7.9 — Packaging

| Пакет | Что внутри | Чего нет |
| --- | --- | --- |
| Solo | Контур + задачи | Поддержки |
| Team | Сессии + решения | Делегирования |
| System | Встраивание | Быстрых побед |

7.9. Каноническая фиксация продажного слоя

Продажа УМ — это не убеждение купить.

Это проверка готовности жить с запретами.

Таблица 7.10 — Правило продаж

| Условие | Действие |
| --- | --- |
| Клиент ищет рост | ❌ Отказ |
| Клиент ищет контроль | ✅ Допуск |
| Клиент принимает ограничения | ✅ |
| Клиент спорит с формулами | ❌ |

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РЕЖИМОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

| Характеристика / Функционал | Solo | Team | System |
| --- | --- | --- | --- |
| Целевая роль | Собственник / CEO | Топ-команда | Компания целиком |
| Основная задача | Личное принятие решений | Совместные решения | Стандартизация решений |
| Масштаб применения | Индивидуальный | Командный | Организационный |
| Формат работы | Самостоятельный | Совместные сессии | Встроенный контур |
| Количество участников | 1 человек | 3–10 человек | 10+ / вся компания |
| Тип решений | Стратегические и критичные | Кросс-функциональные | Системные и повторяемые |
| Использование задач УМ | Да | Да | Да |
| Совместный разбор задач | Нет | Да | Да |
| Конфликт метрик | Личная проверка | Выявляется и фиксируется | Запрещается регламентом |
| Единый расчётный стандарт | Личный | Командный | Корпоративный (SSOT) |
| Контур запретов | Неявный | Явно согласованный | Формально закреплён |
| Документирование решений | Опционально | Обязательно | Обязательно + аудит |
| Влияние на регламенты | Нет | Частичное | Полное |
| Встраивание в KPI | Нет | Частично | Да |
| Встраивание в бюджетирование | Нет | Да (по проектам) | Да (по компании) |
| Управление риском ошибок | Осознанность | Коллективная защита | Системная защита |
| Цена ошибки | Личные деньги | Деньги команды | Деньги компании |
| Горизонт использования | Точечный / периодический | Проектный | Постоянный |
| Поддержка внедрения | Нет | Методическая | Методическая + архитектурная |
| Модель стоимости | Полный доступ для 1 лица | За 1 участника команды | За 1 проект внедрения |
| СТОИМОСТЬ (ориентиры, предложенная модель) | 49 000 ₽ | 39 000 ₽ / чел | от 490 000 ₽ |

Пояснение логики цен:

- Solo — продукт как личный decision-инструмент.

- Team — продукт как контур совместных решений, масштабируется по людям.

- System — продукт как организационный стандарт, продаётся как проект, а не «лицензия».

Методология Solo

1. Роль и позиция

Режим Solo предназначен для собственника / CEO, который принимает решения единолично и несёт персональную финансовую ответственность.

Продукт используется как личный инструмент проверки решений через расчёт, а не как источник идей или рекомендаций.

2. Тип задач

В Solo допускаются только решения уровня C-level, имеющие прямое влияние на:

- P&L (отчёт о прибылях и убытках),

- денежный поток,

- налоговую нагрузку,

- масштабирование или остановку бизнеса.

Любая задача формулируется как бинарное управленческое решение:

принять / запретить / ограничить / продолжить при условиях.

3. Рабочий контур

Работа ведётся в одном замкнутом контуре:

- вход → расчёт → управленческое решение;

- без Excel-файлов «в стороне»;

- без внешних моделей;

- без обсуждений и согласований.

Каждое решение оформляется как расчётный артефакт, который:

- воспроизводим вручную;

- защищает деньги и ликвидность;

- фиксирует границы допустимости.

4. Последовательность работы

- Фиксация цены ошибки — что будет потеряно при решении «на ощущениях».

- Формулировка управленческой цели — одно проверяемое решение.

- Задание фактов — только цифры, без интерпретаций.

- Логика расчёта — управленческая причинно-следственная цепочка.

- Математический расчёт — прозрачный и проверяемый.

- Выводы — строго из расчёта, без мнений.

- Стресс-порог — когда решение становится недопустимым.

- Налоговый контур — влияние на деньги, а не «удобство».

- Жёсткая фиксация решения — что делаем и что запрещено.

- Предотвращаемая ошибка — какое неверное решение не будет принято.

5. Принцип ответственности

В режиме Solo:

- некому делегировать риск;

- нельзя сослаться на команду или эксперта;

- каждое решение либо защищает деньги, либо разрушает их.

Поэтому:

- всё, что не считается — запрещено;

- всё, что не имеет порога — опасно;

- всё, что нельзя объяснить цифрами — не решение.

6. Результат использования

На выходе Solo даёт:

- личный стандарт принятия решений;

- защиту от интуитивных ошибок;

- ясные границы масштабирования;

- снижение управленческого шума;

- контроль над деньгами, а не над «показателями».

Solo — это не продукт для роста.

Solo — это продукт для того, чтобы не ошибаться дорого.

Методология Team

1. Роль и позиция

Режим Team предназначен для топ-команды (CEO, CFO, COO, CMO, Head of Sales и др.), принимающей решения совместно, но с зафиксированной персональной ответственностью по ролям.

Продукт используется как единый расчётный язык, устраняющий конфликты интерпретаций.

2. Тип задач

В Team рассматриваются кросс-функциональные управленческие решения, затрагивающие:

- прибыль и маржу,

- денежный поток и ликвидность,

- продажи, ассортимент, производство, логистику,

- налоги и масштабирование.

Задачи всегда формулируются как выбор между альтернативами, а не поиск компромисса.

3. Рабочий контур

Team работает в общем замкнутом контуре решения:

- один набор входных данных;

- одна логика расчёта;

- один итоговый артефакт решения.

Запрещены:

- параллельные Excel-модели;

- «свои цифры» у функций;

- апелляции к опыту без расчёта.

4. Распределение ролей

Каждый участник команды отвечает не за мнение, а за участок цифр:

- CFO — корректность финансового и налогового контура;

- COO — операционные и инфраструктурные параметры;

- CMO / Sales — коммерческие входы и ROMI-логика;

- CEO — финальное решение и допустимость риска.

Отсутствие данных по зоне ответственности = вето на решение.

5. Последовательность работы

- Фиксация предмета конфликта — где функции расходятся.

- Единая управленческая цель — одно решение для всей команды.

- Согласование фактов — цифры принимаются или блокируют задачу.

- Единая логика расчёта — без функциональных перекосов.

- Расчёт — один, общий, воспроизводимый.

- Классификация объектов — ядро / риск / запрет.

- Стресс-сценарий — где решение ломается.

- Налоговая проверка — влияние на деньги, а не на отчётность.

- Командная фиксация решения — что делаем и что запрещено.

- Протокол предотвращённой ошибки — от чего команда себя защитила.

6. Принцип управления конфликтом

В Team:

- конфликт не устраняется, а переводится в цифры;

- аргумент без расчёта не существует;

- компромисс без порога запрещён.

Решение считается принятым только тогда, когда:

- все функции согласились с цифрами;

- зафиксированы границы допустимости;

- понятен триггер отмены.

7. Результат использования

Team даёт:

- синхронизацию управленческой логики;

- устранение «войны таблиц»;

- защиту от коллективных ошибок;

- ускорение принятия решений;

- прозрачную ответственность по ролям.

Team — это не согласие.

Team — это единое управленческое решение, за которое команда готова отвечать деньгами.

Методология System

1. Роль и позиция

Режим System предназначен для компании как системы, где управленческие решения:

- повторяются,

- масштабируются,

- передаются между уровнями,

- проверяются на соответствие стандарту.

Продукт используется как корпоративный стандарт принятия решений, обязательный для всех функций и уровней C-level.

2. Тип зада

В System попадают повторяющиеся и критичные решения, влияющие на:

- архитектуру P&L и денежного потока,

- портфель продуктов и каналов,

- инфраструктуру (производство, логистика, ИТ),

- налоги и юридические режимы,

- масштабирование бизнеса.

Разовые «уникальные» решения в System не допускаются — они сначала проходят Solo или Team.

3. Архитектура контура

System строится как единый управленческий контур (SSOT):

- один словарь терминов и формул;

- один формат расчётного артефакта;

- один набор допустимых метрик;

- один порядок принятия решений.

Запрещено:

- наличие альтернативных методик расчёта;

- локальные «упрощённые версии»;

- интерпретация показателей на уровне подразделений.

4. Встраивание в организацию

Методология System встраивается:

- в регламенты и политики;

- в бюджетирование и план-факт;

- в инвестиционные и операционные комитеты;

- в KPI и систему допуска решений.

Любое решение, не оформленное по стандарту System, считается недействительным.

5. Последовательность внедрения

- Фиксация классов решений — какие решения стандартизируются.

- Утверждение терминологии и формул — единый словарь.

- Определение порогов допустимости — где решение запрещается.

- Назначение владельцев контуров — кто отвечает за цифры.

- Встраивание в процессы — бюджет, инвестиции, масштабирование.

- Запуск контроля — проверка соблюдения стандарта.

- Аудит решений — поиск системных управленческих ошибок.

6. Принцип ответственности

В System:

- ответственность не персональная, а ролевая;

- ошибка — не «чья-то», а системная;

- любое отклонение от стандарта — управленческий дефект.

Решение считается допустимым только если:

- воспроизводимо в любом подразделении;

- укладывается в заданные пороги;

- не создаёт искажений P&L и cash flow.

7. Управление масштабом и риском

System:

- запрещает масштабирование без доказанной окупаемости;

- блокирует рост, разрушающий ликвидность;

- устраняет «героические» решения;

- снижает зависимость от конкретных людей.

8. Результат использования

System даёт компании:

- управляемую повторяемость решений;

- снижение стоимости управленческих ошибок;

- предсказуемость финансового результата;

- единый язык управления;

- устойчивость при росте и смене команды.

System — это не контроль.

System — это защита компании от собственных управленческих ошибок.

8. Юридический слой

(фиксирует границы ответственности и защищает методологию УМ)

Ключевой принцип слоя:

юридика не продаёт эффект — она закрепляет ограничения.

8.1. Шаблон коммерческого предложения (КП)

Таблица 8.1 — Структура КП УМ

| Раздел КП | Содержание | Методологическая фиксация |
| --- | --- | --- |
| Предмет | Предоставление методологии УМ | Не консалтинг |
| Формат | Solo / Team / System | Без гарантии результата |
| Результат | Артефакты решений | Не KPI и не рост |
| Ответственность | Клиент принимает решения | УМ ≠ управление |
| Ограничения | Перечень анти-обещаний | Обязательно |

8.2. Шаблон договора (рамочный)

Таблица 8.2 — Ключевые юридические блоки договора

| Блок | Что фиксируется | Зачем |
| --- | --- | --- |
| Предмет договора | Методологический продукт УМ | Исключить трактовки |
| Роль исполнителя | Поставщик методологии | Не управляет |
| Роль клиента | Owner решений | Перенос ответственности |
| Результат | Артефакты и контуры | Не финансовый эффект |
| Ограничения | Отказ от гарантий | Защита |
| Форс-мажор | Шоки, рынок, регуляторика | Обязательный пункт |

8.3. Техническое задание (ТЗ)

Таблица 8.3 — ТЗ как защита методологии

| Раздел ТЗ | Содержание |
| --- | --- |
| Цель | Внедрение УМ как Decision Validation |
| Объект | Решения (SKU, бюджеты, портфель) |
| Метод | Формулы, пороги, запреты |
| Формат | Сессии, задачи, артефакты |
| Границы | Что НЕ делается |
| Критерии приёмки | Наличие формул и порогов |

8.4. Приложение с артефактами

Таблица 8.4 — Перечень артефактов

| Артефакт | Статус | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Решение по задаче | Обязателен | Числовой |
| Матрица порогов | Обязателен | Без интерпретаций |
| Классификация объектов | Обязательна | Ядро / риск / запрет |
| Сценарии | Обязательны | ≥ 3 |
| Финальная фиксация | Обязательна | «Разрешено / запрещено» |

8.5. Ограничение ответственности

Таблица 8.5 — Что УМ юридически НЕ делает

| Формулировка | Статус |
| --- | --- |
| Гарантия прибыли | ❌ |
| Рост выручки | ❌ |
| Оптимизация бизнеса | ❌ |
| Управление командой | ❌ |
| Принятие решений | ❌ |

8.6. Юридическая логика отказа клиенту

Таблица 8.6 — Основания для отказа

| Основание | Действие |
| --- | --- |
| Требование гарантий | Отказ |
| Подмена УМ консалтингом | Отказ |
| Запрос «посчитать красиво» | Отказ |
| Отказ фиксировать пороги | Отказ |

8.7. Каноническая фиксация юридического слоя

Юридический слой УМ нужен не для защиты от клиента,

а для защиты продукта от искажения.

Таблица 8.7 — Итоговое правило

| Если в договоре… | Значит |
| --- | --- |
| Есть обещания результата | Методология разрушена |
| Есть только артефакты | УМ защищена |
| Ответственность у клиента | Контур корректен |
| Ограничения прописаны | Продукт жизнеспособен |

9. Методологический слой

(фиксирует «скелет» продукта и не даёт ему расползтись в инфо-контент)

Ключевой принцип слоя:

методология первична, формат вторичен.

9.1. Набор схем и моделей (графические элементы)

Таблица 9.1 — Канонические схемы УМ

| Схема / модель | Назначение | Где используется |
| --- | --- | --- |
| Архитектура управления | Показать место УМ | Блок 1, презентации |
| Decision Validation Loop | Логика «решение → проверка → запрет/разрешение» | Все задачи |
| Контуры P&L / Cash Flow | Разделение прибыли и денег | Блоки 2–4 |
| Пороговая модель | Фиксация допустимости | Все расчёты |
| Классификация объектов | Замена мнений | Блоки 2–6 |
| Сценарный треугольник | База / стресс / оптимум | Блоки 3–5 |

9.2. Глоссарий (авторские термины)

Таблица 9.2 — Канонические термины УМ

| Термин | Определение | Запрет на трактовку |
| --- | --- | --- |
| Управленческая математика (УМ) | Система валидации решений до внедрения | Не обучение |
| Решение | Формализованный выбор с порогами | Не «намерение» |
| Порог | Числовая граница допустимости | Не ориентир |
| Запрет | Недопустимость решения | Не рекомендация |
| Класс объекта | Управленческий статус | Не мнение |
| Артефакт решения | Зафиксированный результат | Не отчёт |

9.3. Library PDF (20–40 страниц)

Таблица 9.3 — Структура Library PDF

| Раздел | Содержание |
| --- | --- |
| Введение | Архитектура УМ |
| Контуры | P&L, Cash Flow, Налоги |
| Формулы | Канонические формы |
| Пороги | Типовые ограничения |
| Классификация | Матрицы статусов |
| Сценарии | Примеры стресс-тестов |
| Запреты | Типовые ошибки |

Library PDF используется как:

- методологическая база;

- источник схем для презентаций;

- защита от искажений при масштабировании.

9.4. Форматы решений (какие документы создаются)

Таблица 9.4 — Форматы управленческих артефактов

| Формат | Назначение | Обязательность |
| --- | --- | --- |
| Решение по задаче | Принятие / запрет | Обязательно |
| Матрица порогов | Границы допустимости | Обязательно |
| Классификация | Статусы объектов | Обязательно |
| Сценарный лист | Проверка устойчивости | Обязательно |
| Финальная фиксация | «Разрешено / запрещено» | Обязательно |

9.5. Принцип методологического приоритета

Таблица 9.5 — Иерархия материалов

| Уровень | Приоритет |
| --- | --- |
| Книги | 1 (SSOT) |
| Методология УМ | 2 |
| Library PDF | 3 |
| Презентации | 4 |
| Маркетинговые материалы | 5 |

Нарушение приоритета = искажение продукта.

9.6. Методологические запреты

Таблица 9.6 — Что запрещено внутри продукта

| Запрет | Причина |
| --- | --- |
| Кейсы без формул | Уход в сторителлинг |
| Рекомендации без порогов | Потеря управляемости |
| «Лучшие практики» | Контекст разрушен |
| Обобщения | Потеря точности |
| Мотивационные блоки | Подмена цели |

9.7. Каноническая фиксация методологического слоя

Методология УМ — это не знание, а конструкция.

Её нельзя «объяснить», её можно только соблюдать.

Таблица 9.7 — Итоговое правило

| Если… | Значит |
| --- | --- |
| Есть формула и порог | Решение существует |
| Есть текст без формулы | Решение отсутствует |
| Есть артефакт | Управление возможно |
| Есть обсуждение | УМ выключена |

10. Governance-слой

(управление продуктом, качеством и неизменяемостью смысла)

Назначение слоя:не дать продукту деградировать при продаже, масштабировании и делегировании.

Ключевой принцип: УМ управляется так же жёстко, как управленческое решение внутри компании.

10.1. SSOT-правила продукта (Single Source of Truth)

Таблица 10.1 — Источники истины и приоритеты

| Артефакт | Статус | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Книги | 🔒 SSOT | Базовый источник смысла |
| Методология УМ | 🔒 SSOT | Нельзя менять без пересборки |
| Формулы и пороги | 🔒 SSOT | Ядро продукта |
| Задачи и решения | Производные | Строго по методологии |
| Презентации | Вторичны | Не могут противоречить книгам |
| Продажные материалы | Самые низкие | Не имеют права упрощать смысл |

Жёсткое правило:если презентация противоречит книге — неправильна презентация.

Таблица 10.2 — Что нельзя менять без пересборки продукта

| Элемент | Почему |
| --- | --- |
| Каноническое определение УМ | Разрушение идентичности |
| Логику блоков | Потеря целостности |
| Формулы | Искажение решений |
| Пороговый принцип | Уход в «обсуждения» |
| Формат артефакта решения | Потеря управленческого статуса |

10.2. Контроль методологической целостности

Таблица 10.3 — Чек-лист соответствия продукт ↔ книги

| Проверка | Вопрос |
| --- | --- |
| Формулы | Все ли показатели имеют формулы? |
| Пороги | У каждого решения есть запрет? |
| Классификация | Есть ли управленческие классы? |
| Артефакт | Зафиксировано ли решение? |
| Налоги | Есть ли влияние на cash flow? |

Если хотя бы один пункт = нет → продукт считается методологически сломанным.

Таблица 10.4 — Признаки «искажения смысла»

| Признак | Что это означает |
| --- | --- |
| Появились советы | Консалтинг вместо УМ |
| Появились кейсы без формул | Сторителлинг |
| Появилось «рекомендуем» | Потеря запрета |
| Исчезли пороги | УМ выключена |
| Упростили налоги | Опасность для cash flow |

10.3. Допуски фасилитаторов и ролей

Таблица 10.5 — Кто и что имеет право делать

| Роль | Допуск |
| --- | --- |
| Ты (автор) | Полный контроль, финальный sign-off |
| Фасилитатор УМ | Ведение задач строго по шаблону |
| Аналитик | Подготовка данных без интерпретаций |
| Продажник | Только утверждённые формулировки |
| Партнёр | Без изменения методологии |

Таблица 10.6 — Что может вести только автор

| Зона | Причина |
| --- | --- |
| Изменение методологии | Риск распада |
| Добавление новых блоков | Архитектурное влияние |
| Канонические определения | Потеря смысла |
| Финальные фиксации | Ответственность |

Таблица 10.7 — Где требуется финальный sign-off

| Ситуация | Почему |
| --- | --- |
| Новый формат продукта | Изменение восприятия |
| Новый рынок / сегмент | Контекстные риски |
| Публичные формулировки | Репутация УМ |
| Обучение фасилитаторов | Качество передачи |

10.4. Governance-правила масштабирования

Таблица 10.8 — Как продукт масштабируется

| Элемент | Разрешено | Запрещено |
| --- | --- | --- |
| Задачи | Добавлять по канону | Упрощать |
| Формулы | Копировать | Переписывать |
| Кейсы | Только вычислимые | Истории успеха |
| Продажи | Рационально | Через обещания |
| Обучение | Через практику | Через лекции |

10.5. Каноническая фиксация Governance-слоя

Управленческая математика не масштабируется через людей.

Она масштабируется через правила, запреты и контроль целостности.

Таблица 10.9 — Итоговое правило

| Если… | Значит |
| --- | --- |
| Методология соблюдена | Продукт работает |
| Есть контроль целостности | Масштаб безопасен |
| Есть sign-off | Искажения остановлены |
| Нет governance | Продукт деградирует |

11. Risk & Limitation Layer

(анти-обещания и границы ответственности продукта)

Назначение слоя: сразу отсечь ложные ожидания и защитить продукт от инфо-интерпретаций.

Ключевой принцип УМ:она предотвращает ошибки решений, но не гарантирует успех бизнеса.

11.1. Что продукт принципиально НЕ гарантирует

Таблица 11.1 — Анти-обещания (жёсткая фиксация)

| Что обычно ожидают | Позиция УМ | Почему |
| --- | --- | --- |
| Рост выручки | ❌ Не гарантирует | Выручка ≠ прибыль |
| Рост прибыли | ❌ Не гарантирует | Решения могут быть запрещены |
| Отсутствие кризисов | ❌ Не гарантирует | Шоки вне контроля |
| Успешное внедрение | ❌ Не гарантирует | Зависит от дисциплины |
| «Лучшие решения» | ❌ Не гарантирует | Есть только допустимые и запрещённые |

Фиксация: УМ не улучшает бизнес автоматически — она запрещает плохие решения.

11.2. От чего реально зависит эффект продукта

Таблица 11.2 — Факторы эффекта

| Фактор | Статус | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Качество данных | 🔴 Критично | «Грязные» данные → ложные запреты |
| Полнота удержаний | 🔴 Критично | Частичный расчёт запрещён |
| Управленческая дисциплина | 🔴 Критично | Решения обязаны исполняться |
| Скорость реакции | 🟡 Важно | Задержка снижает эффект |
| Полномочия owner’а | 🔴 Критично | Без права запрета УМ не работает |

11.3. Типовые причины провала проекта

Таблица 11.3 — Почему УМ «не взлетает»

| Причина | Как проявляется | Управленческий статус |
| --- | --- | --- |
| Саботаж C-level | Решения «обсуждают», но не исполняют | ❌ |
| Нет owner’а решений | Все считают, никто не запрещает | ❌ |
| Имитация | Считают «для отчёта» | ❌ |
| Давление продаж | Обход порогов | ❌ |
| Упрощение налогов | Игнор cash flow | ❌ |

11.4. Где УМ использовать опасно или бессмысленно

Таблица 11.4 — Зоны неприменимости

| Ситуация | Почему нельзя |
| --- | --- |
| Стартап без данных | Нечего валидировать |
| Бизнес «на интуиции» | Запреты не примут |
| Нет финансового контура | P&L не существует |
| Нет ответственности | Решения не исполняются |
| Ожидание мотивации | УМ не про вдохновение |

11.5. Ошибочные ожидания клиента (красные флаги)

Таблица 11.5 — Red Flags

| Фраза клиента | Что это значит |
| --- | --- |
| «Хотим понять, что лучше» | Ждут совета |
| «Покажите, как увеличить прибыль» | Ждут гарантий |
| «Давайте упростим формулы» | Хотят убрать запреты |
| «Можно без налогов?» | Игнор cash flow |
| «Мы и так знаем цифры» | Нет готовности менять решения |

11.6. Каноническая фиксация Risk & Limitation Layer

Управленческая математика — это система предотвращения ошибок,

а не механизм достижения успеха.

Таблица 11.6 — Финальная граница ответственности

| Если… | Тогда |
| --- | --- |
| Решения считаются и исполняются | Убытки предотвращаются |
| Решения считаются, но игнорируются | Эффекта нет |
| Формулы нарушены | Решение недействительно |
| Ожидают «рост» | Продукт не подходит |

12. Evidence Layer

(доказательная база продукта и его непротиворечивость книгам)

Назначение слоя: зафиксировать, что продукт не является “авторской интерпретацией”, а стоит на конкретных главах, формулах и моделях.

Ключевой принцип: если элемент продукта нельзя привязать к книге — он не имеет права на существование.

12.1. Книги как источник истины (SSOT)

Таблица 12.1 — Карта источников продукта

| Книга / модуль | Роль в продукте | Что именно используется |
| --- | --- | --- |
| Книга 1. Управленческий P&L | Ядро | Денежный контур решений |
| Книга 2. Категория и SKU | Ядро | Классификация объектов |
| Книга 3. Стресс и устойчивость | Ядро | Сценарные развороты |
| Книга 4. Налоги и искажения | Фильтр | НДС и cash flow |
| Книга 5. Решение как артефакт | Канон | Формат Блоков 0–10 |
| Книга 6. Ритмы управления | Эксплуатация | Повторяемость решений |

Фиксация Презентации, сессии и кейсы вторичны по отношению к книгам

12.2. Ключевые концепции и источник в книгах

Таблица 12.2 — Концепция → источник

| Концепция | Где описана | Управленческий смысл |
| --- | --- | --- |
| Нет формулы — нет решения | Книга 1, гл. 2 | Запрет интерпретаций |
| Решение = артефакт | Книга 5, гл. 1 | Устраняет обсуждения |
| Break-even как запрет | Книга 1, гл. 4 | Числовая граница |
| P&L ≠ Cash Flow | Книга 4, гл. 2 | Защита ликвидности |
| Пороги вместо KPI | Книга 2, гл. 3 | Управление запретами |
| Сценарий как тест | Книга 3, гл. 1 | Проверка допустимости |
| Классификация SKU | Книга 2, гл. 4 | Управление портфелем |
| Налог как фильтр | Книга 4, гл. 1 | Запрет ложной прибыли |