Управление Директорами

Технологическая основа: CLM / C-Level Management / управление C-level-ядром.

# Продуктовый слой реализации

Как применять технологию CLM / C-Level Management через продукты Диагностика, Сессия, Спринт и Сопровождение.

Документ внутренний рабочий. Версия v1.

# 1. Назначение документа

Этот документ закрывает разрыв между описанием 12 блоков CLM и практической работой с клиентом. 12 блоков отвечают на вопрос, что именно проверяет и меняет технология. Продукты отвечают на вопрос, как это продается, запускается, проводится, контролируется и доводится до результата.

Ключевое правило Коммерческое название продукта — Управление Директорами. CLM / C-Level Management остается технологическим основанием, внутренним языком методологии и базой 12 блоков.

# 2. Логика цепи продуктов

| Продукт | Статус | Главная задача | Результат | Следующий шаг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диагностика | Обязательная и платная | Понять, есть ли управленческая проблема, мандат, владельцы и право продолжать | Вердикт: продолжать / продолжать при условиях / отложить / отказать | Сессия или Stop / остановка |
| Сессия | Запускается после диагностики | Собрать активный набор решений и не распыляться на всю карту проблем | Паспорт Спринта | Спринт с консультантом / самостоятельная реализация заказчиком |
| Спринт | Проект реализации | Довести выбранное решение до фактического внедрения | Реализованный проект и рабочие артефакты | Сопровождение или завершение |
| Сопровождение | Не обязательно, но методологически желательно | Проверить удержание результата и отклонения после Спринта | Решение о следующем цикле | Удержание / корректировка / масштабирование / завершение |

# 3. Связь продуктов с 12 блоками

Смысл матрицы: блоки не превращаются в отдельные продажи. Они становятся рабочими линзами внутри продуктовой цепи. Это сохраняет силу CLM и не перегружает клиента устройством технологии раньше времени.

# 4. Что входит в комплект

| Продукт | Роль в цепи | Вход | Выход |
| --- | --- | --- | --- |
| Управление Директорами. Диагностика | Первое и единственное обязательное звено цепи. Платность дисциплинирует клиента, отсекает случайный спрос и дает право на честный отказ от дальнейшей работы. | Первичный запрос собственника, CEO / генерального директора, Board / совета директоров или C-level-команды. | Протокол вердикта: продолжать к Сессии, продолжать при условиях, отложить или отказать от дальнейшей работы. |
| Управление Директорами. Сессия | Сессия не является обсуждением всего найденного. Ее задача - выбрать, что реально делать дальше, кто владелец, какой эффект нужен, какой Спринт требуется и кто его реализует. | Вердикт Диагностики GO либо GO при условиях после документального закрытия всех условий перехода. | Паспорт Спринта: активный набор решений, владельцы, условия запуска, условия остановки, ожидаемый результат. |
| Управление Директорами. Спринт | Спринт берет один или несколько приоритетов из Сессии и превращает их в работающие правила, артефакты, ритмы, решения и контроль. | Полный и утвержденный Паспорт Спринта: активный контур, владельцы эффекта, решения и данных, метрики, границы, условия запуска и остановки. | Реализованный проект: принятое решение, внедренный артефакт, новый ритм, обновленная панель или дорожная карта. |
| Управление Директорами. Сопровождение | Сопровождение не является обязательным, но методология должна показывать клиенту цену отсутствия контроля после изменения. | Завершенный Спринт, минимум один внедренный результат, приемочные факты и подтвержденная необходимость контроля удержания. | Решение о дальнейшем цикле: удерживать, корректировать, масштабировать, вернуться к Сессии или завершить работу. |

# 5. Минимальный контроль качества

| Контроль | Запрет | Что должно быть в файлах |
| --- | --- | --- |
| Контроль входа | Не начинать работу без владельца запроса и мандата | Заполненная карточка запроса, допуск, ожидание результата |
| Контроль смысла | Не превращать CLM в общий консалтинг | Привязка к ролям, мандатам, решениям, данным, доверию, панели и артефактам |
| Контроль ручного ввода | Не плодить таблицы ради таблиц | Каждый лист имеет назначение, подсказки и итоговое решение |
| Контроль выхода | Не закрывать продукт без управленческого решения | Вердикт, паспорт Спринта, реализованный проект или решение о следующем цикле |

# 6. Ролевой контроль перед выпуском

| Роль проверки | Вердикт | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Архитектор CLM | GO / запускать | Продуктовый слой не ломает 12 блоков, а задает путь применения. |
| Методолог-дедупликатор | GO / запускать | Смысл блоков не дублируется в продуктах, а используется как рабочий источник. |
| XLSX-инженер | GO / запускать | Рабочие книги заданы как короткие управляемые формы, а не как огромные регистры. |
| Редактор C-Level Insight | GO / запускать | Документы сделаны в единой структуре, с таблицами и схемами. |
| Коммерческий внедренец | GO / запускать | Диагностика закреплена как платный фильтр, Сопровождение выстроено как логичный контроль результата. |
| QA / контроль соответствия | GO / запускать | Для каждого продукта есть вход, выход, запреты перехода и контрольный артефакт. |